XXVIi CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

attuazione finanziaria in agricoltura del por calabria nella programmazione 2000-2006

Agata NICOLOSI1, Mariangela PETULLA’ 2 , Domenico CAMBARERI 3

Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria, Di.Sta.Fa Località Feo di Vito, 89060, Reggio Calabria

SOMMARIO

Il presente lavoro di ricerca analizza l’attuazione finanziaria del POR Calabria nella programmazione 2000-2006. Una prima fase propone una lettura della ripartizione del costo programmato e dei dati di impegno e pagamento degli interventi in Italia nel periodo considerato, anche alla luce della revisione dei Programmi in rapporto alle modifiche introdotte dalla Riforma di Medio Termine.

Infine, sono state esaminate alcune delle principali misure presenti nel Por per lo sviluppo rurale della Regione Calabria che ricade fra i territori in ritardo di sviluppo dell’Obiettivo 1 dell’UE. Sono state , in particolare, considerate le risorse comunitarie e nazionali stanziate in favore dei programmi nella Regione Calabria e la relativa attuazione al 31/12/2006 delle misure attivate ed, in particolare, delle misure 4.5 e 4.10.

Lavoro svolto in collaborazione dai tre autori. Tuttavia il cap. 3 e il par. 4.1 sono da attribuire ad Agata Nicolosi; il cap. 2 e il par. 4.2 a Mariangela Petullà; il par. 4.3 a Domenico Cambareri. I capitoli 1 e 5 sono stati redatti congiuntamente.

- INTRODUZIONE

La politica di sviluppo rurale ha assunto negli ultimi anni un’importanza crescente nel quadro delle Politiche Agricole Comunitarie (PAC) dell’Unione europea. Le recenti indicazioni programmatiche confermano il ruolo di integrazione alle politiche di sostegno dei mercati agricoli e sottolineano il contributo che le politiche di sviluppo rurale sono in grado di innescare negli obiettivi generali di coesione economica e sociale, anche in termini di competitività e di sviluppo sostenibile. La politica agricola comune e la sua applicazione deve tener conto della specificità locale e delle disparità strutturali e naturali presenti nelle diverse zone rurali dell’Ue, così come sancito nei Consigli europei di Lisbona e Göteborg. In questa direzione si muovono infatti le recenti riforme della politica agricola comune adottate  nel corso del 2003 e del 2004 (Reg. n. 1783/2003, Revisione di medio termine, ecc.) fino all’istituzione di un nuovo fondo europeo agricolo di sviluppo rurale denominato FEASR destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 (Reg. n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 e Reg.n. 1698/2005 del 20 settembre 2005). Le recenti riforme della Pac rappresentano tappe fondamentali per il  miglioramento della competitività e dello sviluppo sostenibile dell’attività agricola dell’Unione europea e tracciano il quadro di riferimento delle riforme successive. Nella nuova programmazione il sostegno allo sviluppo rurale prevede tre obiettivi principali: competitività del settore agricolo e forestale; ambiente e gestione del territorio e dello spazio naturale; qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche. Il programma Leader diventa il quarto Asse prioritario.

Il presente lavoro di ricerca, documenta, dopo una visione generale dell’attuazione finanziaria dei POR nella Regioni Obiettivo 1, a seguito della riprogrammazione, lo stato di avanzamento finanziario (aggiornato al 31 dicembre 2005) degli interventi strutturali cofinanziati dal FEOGA.

- PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI POR NELLE REGIONI OBIETTIVO 1

Prima di entrare nello specifico della trattazione delle misure del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria ed anche al fine di fornire una visione d’insieme dei POR Regioni Obiettivo 1, è apparso necessario valutare le risorse complessivamente assegnate ai POR delle Regioni Obiettivo 1, nonché il piano finanziario (costi, impegni e pagamenti) delle stesse.

Dall’incidenza di queste variabili sul bilancio di una Regione, infatti, scaturisce la possibilità della stessa di investire in termini di competitività regionale. Dal raffronto è emerso che su un totale di 31.950 Miliardi di euro stanziati (a seguito della riprogrammazione) ai Por delle Regioni Obiettivo 1, la Calabria ha beneficiato di un 12,6% sul totale , a fronte di Regioni, come la Sicilia o la Campania la cui percentuale di attesta intorno al 25-26%. Considerando il raffronto dal lato dell’attuazione finanziaria, si osserva che, con riferimento agli obiettivi di spesa e all’avanzamento finanziario dei POR, le regioni obiettivo 1 non sono incorse nel meccanismo del disimpegno automatico con riguardo all’attuazione dei relativi POR.

La circostanza che, nonostante i ritardi nell’avvio dell’attuazione, i pagamenti effettuati sono stati comunque sufficienti al raggiungimento della soglia di spesa necessaria a evitare il disimpegno automatico è un dato di non poca importanza se si pensi ai risvolti negativi che, in caso contrario, si sarebbe avuti sull’economia calabrese.

Andando ad analizzare la ripartizione tra le regioni obiettivo 1, considerando il costo programmato, impegni e pagamenti (tabella 1), emerge che solo Molise e Basilicata hanno  impegnato risorse quasi per quanto programmato. Le altre regioni, compresa la Calabria, hanno impegnato poco più della metà delle risorse programmate. Ciò a testimonianza di una gestione non ancora ottimale dei fondi messi loro a disposizione dalla UE.

I fondi a sostegno delle misure attivate sono stati: FESR, FSE, FEOGA, SFOP. Dalla tabella si evince che il fondo da cui sono state tratte maggiori risorse finanziarie è il FESR, nel quale non si evidenzia un soddisfacente rapporto tra costo programmato ed impegni. Agli altri fondi sono stati destinati meno risorse finanziarie, ma hanno evidenziato un miglior rapporto tra speso e programmato.

La capacità di spesa delle Regioni obiettivo 1 è rappresentata nella tabella, in particolare la Calabria ha raggiunto livelli di spesa soddisfacenti, grazie all’attivazione di alcune misure POR nell’anno 2004.

In sintonia con gli indirizzi programmatici nazionali e comunitari, le strategie di intervento della Regione Calabria, sono volte a migliorare e promuovere l’integrazione sociale ed economica degli spazi rurali, favorire lo sviluppo sostenibile, tutelare il territorio, rafforzare il tessuto economico delle aree rurali, creare occupazione e/o redditi supplementari, favorire l’impresa giovanile e femminile.

A seguito della riprogrammazione del Piano finanziario POR 2000-06 – Fondo FEOGA della Regione Calabria l’impegno finanziario pubblico previsto, originariamente pari a 820 milioni di Euro  è aumentato a 852,93 milioni di Euro. In particolare, le misure che, in base alle nuova classificazione sono da ricondurre alla “competitività” (del capitale fisico e umano) sono, in varia misura, aumentate con la riprogrammazione. Quanto alle misure relative a quelle comprese nell’asse “Sviluppo rurale”, quelle relative alla “diversificazione delle attività agricole” (misura 4.10) è diminuita del 3,2%, mentre quella relativa al “rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione del patrimonio rurale” (misura 4.11),  che accorpa le misure riguardanti le incentivazioni delle “attività turistiche ed artigianali” e “servizi per l’economia e la popolazione rurale” con la nuova programmazione è aumentata passando da un peso relativo del 2,4% al 5,1%. Inoltre, è interessante notare l’attenzione che la Regione Calabria mostra nei confronti della “forestazione sostenibile” che passa da un peso relativo del 9,1% al 16,6% nel 2004.

Tabella 1 – Ripartizione tra le regioni dell’obiettivo 1 delle risorse assegnate ai POR al 31/12/2005 (Costo programmato, impegni, pagamenti)

|  | Costo programmato | Impegni | Pagamenti | capacità di impegno | capacità di spesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervento | (A) |  |  |  |  |
|  |  | (B) | (C) | (B/A) | (C/A) |
| Regionali | 31.950,11 | 21.107,07 | 13.665,74 | 66,1 | 42,8 |
| POR Calabria | 4.036,39 | 2.734,56 | 2.048,09 | 67,7 | 50,7 |
| POR Basilicata | 1.696,08 | 1.408,90 | 722,40 | 83,1 | 42,6 |
| POR Campania | 7.748,17 | 4.901,46 | 3.079,54 | 63,3 | 39,7 |
| POR Molise | 469,48 | 371,90 | 249,76 | 79,2 | 53,2 |
| POR Puglia | 5.281,54 | 3.378,55 | 2.179,93 | 64,0 | 41,3 |
| POR Sardegna | 4.258,55 | 2.888,17 | 2.053,49 | 67,8 | 48,2 |
| POR Sicilia | 8.459,90 | 5.423,54 | 3.332,53 | 64,1 | 39,4 |
| Nazionali | 14.123,65 | 14.895,08 | 9.008,04 | 105,5 | 63,8 |
| PON ATAS | 517,10 | 433,87 | 316,25 | 83,9 | 61,2 |
| PON Pesca | 306,00 | 177,87 | 129,41 | 58,1 | 42,3 |
| PON Ricerca | 2.267,32 | 2.489,50 | 1.208,22 | 109,8 | 53,3 |
| PON Scuola | 830,02 | 757,03 | 484,38 | 91,2 | 58,4 |
| PON Sicurezza | 1.225,83 | 886,11 | 671,95 | 72,3 | 54,8 |
| PON Sviluppo Locale | 4.457,22 | 6.056,03 | 3.804,15 | 135,9 | 85,3 |
| PON Trasporti | 4.520,16 | 4.094,66 | 2.393,68 | 90,6 | 53,0 |
| Totale | 46.073,76 | 36.002,15 | 22.673,78 | 78,1 | 49,2 |
| FESR | 32.934,85 | 26.666,61 | 16.294,45 | 81,0 | 49,5 |
| FSE | 6.774,29 | 5.012,58 | 3.383,94 | 74,0 | 50,0 |
| FEOGA | 5.604,51 | 3.827,82 | 2.675,62 | 68,3 | 47,7 |
| SFOP | 760,15 | 495,14 | 319,77 | 65,1 | 42,1 |
| TOTALE | 46.073,80 | 36.002,16 | 22.673,78 | 78,1 | 49,2 |
| Fonte: Nostre elaborazioni su dati IGRUE |  |  |  |  |  |

Con riferimento alle risorse riprogrammate ed erogate per lo sviluppo rurale in Calabria al 31 dicembre 2005 si ha che le risorse pubblica stanziate riguardano per il 63,5% gli interventi previsti all’interno del POR, per il 33,3% quelli relativi al PSR ed il restante 3,2%  interessa il Programma Leader plus.

Al 31 dicembre 2005 le risorse pubbliche erogate sono state pari a 773,9 milioni di euro con una capacità di spesa del 65,6%. Il PSR ha registrato un elevato avanzamento (103%) dovuto principalmente ad un effetto “trascinamento” dato dalla possibilità di erogare pagamenti per impegni di spesa assunti nella programmazione precedente.

La programmazione e l’attuazione finanziaria per tipo di misura del Fondo FEOGA-O  del Programma Operativo Regionale, illustrata nella tabella 3, evidenziano in prima approssimazione, le misure verso le quali la Regione ha maggiormente puntato e che sono state pertanto maggiormente finanziate: gli investimenti nelle aziende agricole (36,8%), i sistemi naturali e i sistemi irrigui (20% circa), il miglioramento della commercializzazione e trasformazione (9,3%), il miglioramento delle infrastrutture (9,1%) e l’insediamento dei giovani agricoltori (5,7%).

Tabella 2 Fondo FEOGA: costo programmato e avanzamento misure POR, PSR e Leader plus nella Regione Calabria al 31/12/2005

| Interventi | Risorse riprogrammate al 2004 |  |  |  |  | Attuazione finanziaria al 31/12/2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totale | Spesa pubblica |  |  | Altri contributi | Impegni | Pagamenti | Avanzamento |  |
|  |  | Tot. Spesa pubblica (a) Meuro | di cui FEOGA Meuro | % | Meuro | (b) Meuro | (c) Meuro | (b/a %) | (c/a %) |
| Misure POR | 1.296,5 | 852,9 | 426,5 | 63,5 | 443,5 | 563,5 | 454,8 | 66,1 | 53,3 |
| Misure PSR | 299,2 | 299,2 | 223,8 | 33,3 | - | (*) 308,2 | 308,2 | 103,0 | 103,0 |
| Leader plus | 42,5 | 28,3 | 21,2 | 3,2 | 14,2 | 13,6 | 10,9 | 48,0 | 38,6 |
| Totale | 1.638,1 | 1.180,4 | 671,5 | 100,0 | 457,7 | 885,3 | 773,9 | 75,0 | 65,6 |
| Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria (tratta da A. Nicolosi, M. Platania, 2006) (*) I dati di attuazione del PSR sono riferiti al 15/10/2005, in assenza degli importi impegnati sono stati considerati quelli effettivamente spesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 3 Programmazione interventi POR Regione Calabria: avanzamento per misura Fondo FEOGA-O al 30/6/2005 e al 30/4/2006 (*)

| MISURE | COSTO RIPROGRAMMATO |  |  |  | SPESA PUBBLICA EROGATA |  |  |  | Regola N+2 al 31.12.06 | Spesa da certificare per evitare il disimpegno automatico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AL 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (PUBBLICO + PRIVATO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Totale | Risorse pubbliche |  |  | Spesa al |  | Avanzamento al |  |  |  |
|  |  | Totale (a) | di cui FEOGA |  | 30/6/05 | 30/4/06 | 30/6/05 | 30/4/06 |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) | (c) | b/a% | c/a% |  |  |
|  | Meuro | Meuro | Meuro | % | Meuro | Meuro |  |  | Meuro | Meuro |
| Sistemi irrigui delle aree agricole | 90,5 | 84,7 | 42,3 | 9,9 | 49,2 | 82,6 | 58,2 | 97,5 | 54,4 | -28,2 |
| Sistemi naturali | 84,7 | 84,7 | 42,3 | 9,9 | 66,3 | 79,9 | 78,3 | 94,4 | 54,4 | -25,5 |
| Investimenti nelle aziende agricole | 603,0 | 313,8 | 156,9 | 36,8 | 103,9 | 142,8 | 33,1 | 45,5 | 198,6 | 55,8 |
| Miglioramento commercializzazione e trasformazione | 141,1 | 100,8 | 39,6 | 9,3 | 30,2 | 46,6 | 29,9 | 46,2 | 56,2 | 9,7 |
| Commercializzazione prodotti agricoli di qualità | 8,2 | 2,6 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 11,2 | 2,4 | 2,1 |
| Avviamento di servizi aziende agricole | 29,6 | 13,3 | 11,6 | 2,7 | 1,1 | 1,7 | 8,6 | 12,6 | 12,3 | 10,7 |
| Silvicoltura | 33,7 | 20,6 | 10,3 | 2,4 | 0,0 | 20,0 | 0 | 96,9 | 12,1 | -7,9 |
| Diversificazione attività agricole | 83,3 | 44,0 | 22 | 5,2 | 11,1 | 16,0 | 25,2 | 36,3 | 40,9 | 25,0 |
| Rinnovamento dei villaggi e protezione patrimonio rurale | 57,9 | 37,5 | 21,8 | 5,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 21,1 | 21,1 |
| Insediamento giovani agricoltori | 48,8 | 48,8 | 24,4 | 5,7 | 35,3 | 35,4 | 72,3 | 72,5 | 25,8 | -9,6 |
| Formazione | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 18,4 | 18,1 | 0,8 | 0,6 |
| Ricomposizione fondiaria | 3,1 | 6,6 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 7,0 | 3,0 | 106,0 | 1,2 | -5,8 |
| Sviluppo infrastrutture per lo sviluppo agricolo | 89 | 77,7 | 38,9 | 9,1 | 10,5 | 10,5 | 13,6 | 13,6 | 44,9 | 34,3 |
| Ripristino potenziale produttivo | 13 | 7,5 | 6,5 | 1,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 |
| Ingegneria finanziaria | 9,1 | 9,1 | 4,6 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 2,0 | 5,8 | 5,7 |
| TOTALE | 1296,5 | 852,9 | 426,5 | 100,0 | 308,25 | 443,1 | 36,1 | 52,0 | 538,1 | 95,0 |
| (*) Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria (tratta da A. Nicolosi, M. Platania, 2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La spesa pubblica complessivamente erogata è stata esaminata con riferimento al 30 giugno 2005 ed al 30 aprile 2006; il raffronto ha evidenziato un’accelerazione nella capacità di spesa della Regione sotto la spinta incentivante della riserva di premialità ed in rapporto alla regola dell’ n+2 (che prevede un disimpegno automatico per la quota di impegno non liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata domanda di pagamento ammissibile alla scadenza del 2° anno successivo a quello dell’impegno) (grafico 1).  Il livello di spesa pubblica erogata è passato dal 36% al 50%  di quella programmata. Ciò in conseguenza dell’approssimarsi della conclusione del periodo di programmazione e della necessità di raggiungere la soglia di spesa necessaria ad evitare il disimpegno automatico delle risorse.

La spesa FEOGA complessiva ancora da certificare per evitare il disimpegno automatico è pari a 95 milioni di euro. Fra le misure che hanno superato il target troviamo quelle dell’Asse 1 (sistemi irrigui e naturali), l’insediamento giovani agricoltori - che conferma l’elevata adesione ricevuta dalla misura - e due interventi che hanno registrato una improvvisa impennata nell’arco di tempo considerato: la silvicoltura (che passa da 0% al 97% di capacità di spesa) e la ricomposizione fondiaria  (da 3% a 106%). Risultano a rischio elevato due misure che avevano ricevuto una elevata dotazione in fase di programmazione: la misura 4.5 sugli investimenti nelle aziende agricole che, nonostante l’elevata adesione, deve certificare entro la fine del periodo di programmazione 55,8 milioni di euro; e la misura 4.17 relativa allo sviluppo delle infrastrutture.

L’attuazione finanziaria evidenzia una accelerazione della spesa all’approssimarsi della conclusione del periodo di programmazione anche al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse. Due delle misure su cui ha puntato principalmente la Regione Calabria  e precisamente la 4.5 investimenti nelle aziende la 4.17 sviluppo delle infrastrutture, evidenziano i risultati peggiori: la misura 4.5 è stata utilizzata dagli imprenditori in misura ridotta rispetto alle aspettative e al 30 aprile 2006 evidenzia un avanzamento del 45,5% con notevole rischio di disimpegno automatico delle somme ancora da certificare entro il 31/12/06 (pari a 55,8 milioni di €). L’impulso che si attendeva dalla misura 4.17 sullo sviluppo delle infrastrutture per lo sviluppo agricolo e del territorio rurale è stato ampiamente disatteso in quanto la misura è stata poco utilizzata (il 13,6% di capacità di spesa) e presenta un elevato rischio di disimpegno automatico delle somme non impegnate. La migliore performance è stata realizzata dalla misura a favore dei giovani imprenditori. Inoltre è da evidenziare l’improvvisa impennata nell’avanzamento di spesa registrata nel corso dei primi mesi del 2006 dagli interventi per la silvicoltura e per la ricomposizione fondiaria.

Grafico 1 -  POR-Calabria - Fondo FEOGA avanzamento finanziario per misura. Raffronto 30/06/05 e 30/04/06

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria

- NOTE METODOLOGICHE

L’indagine ha esaminato le misure di sviluppo rurale programmate e implementate nell’ambito della programmazione regionale del POR Calabria soffermandosi in particolare su quelle finanziate dal FEOGA Orientamento relative all’’Asse IV “Sistemi locali di Sviluppo”, dove si concentra il 75% circa degli aiuti destinati allo sviluppo rurale.  Le misure attivate e rese operanti in Calabria sono state esaminate attraverso i dati di monitoraggio aggiornati alla data del 31 dicembre 2005.

Le elaborazioni hanno riguardato il tipo di impresa, il numero di domande, i comuni e le province coinvolte,  l’importo richiesto e ammesso a finanziamento per tipologia di domanda (riconferme, nuove domande, aziende inserite in PIF) e l’avanzamento finanziario.  Le voci più importanti sulle quali si è basata l’analisi dello stato di attuazione finanziaria delle diverse misure hanno riguardato gli impegni di spesa, il contributo pubblico e quello privato e il quadro attuativo delle misure dal punto di vista dell’avanzamento finanziario, espresso in termini di pagamenti effettuati in valore assoluto ed in percentuale sul costo totale programmato e sulla spesa pubblica prevista. Occorre precisare che gli “impegni e i “pagamenti” sono grandezze riferite all’ammontare complessivo degli investimenti previsti dal programma e cioè al costo totale programmato. L’indagine, condotta su scala comunale, ha approfondito l’applicazione nelle aree rurali della Calabria di tutte le misure implementate allocando i dati elaborati in mappe tematiche realizzate in ambito GIS. Le riaggregazioni effettuate per provincia mostrano la capacità allocativa in rapporto alle delimitazioni amministrative provinciali, tuttavia si è ritenuto opportuno analizzare la allocazione dei dati di monitoraggio anche per aree omogenee, pertanto i dati sulla localizzazione degli interventi a livello comunale sono stati ulteriormente riaggregati in base alle aree PIT delimitate dalla Regione Calabria al fine di esaminare, anche attraverso le carte tematiche realizzate ad hoc, la distribuzione dei progetti e delle risorse utilizzate anche per aree omogenee quali appunto quelle PIT.

L’indagine ha infine approfondito alcune significative misure riguardanti la competitività delle aziende agricole (misura 4.5 sugli  investimenti nelle aziende agricole, 4,6 e 4.7 sul miglioramento della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli ) e la  diversificazione delle aziende agricole (misura 4.10), esaminandone l’ammontare degli impegni, il contributo pubblico, gli investimenti privati previsti, e l’avanzamento finanziario alla data del 31 dicembre 2005.

- LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NEL POR CALABRIA

  - Programmazione e attuazione delle misure di sviluppo rurale

La ripartizione delle risorse del POR Calabria fra gli Assi prioritari di intervento vede i maggiori impegni di spesa nell’Asse IV Sistemi locali di Sviluppo (34%), dove si concentra la maggior parte degli aiuti comunitari per la sviluppo rurale. Alla luce delle istanze presentate, la Regione Calabria ha effettuato una rimodulazione della distribuzione delle risorse finanziarie, spostando contributi dalle misure meno impiegate a quelle che hanno presentato più progettualità.

La dotazione finanziaria riprogrammata dal POR 2000-2006 per le misure di sviluppo rurale previste nell’Asse IV (vedi tab. 4) è di 1.121,3 milioni di euro. La ripartizione delle risorse per misura, evidenzia l’importanza degli investimenti nelle aziende agricole (misura 4.5) con un impegno finanziario di circa il 54% sul totale delle risorse programmate. A distanza seguono le misure: 4.6 (miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole) con più del 12%; si attestano su circa il 12% le misure riguardante la diversificazione delle attività agricole (misure 4.10 e 4.11). Viene sostenuto lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo in agricoltura (misura 4.17) con l’8% circa, nonchè l’insediamento dei giovani in agricoltura che con la misura 4.14 si attesta al 4,3% . Le altre misure godono di percentuali che incidono sul totale per meno del 3%.

Tabella 4 Spesa programmata POR Calabria 2000-2006 - Ripartizione dei contributi per misura (mln €).

|  | Costo programmato (pubblico +privato) |  | Spesa Pubblica |  |  |  |  | Privati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Misure |  |  | Totale Risorse Pubbliche | Partecipazione Comunitaria | Partecipazione Pubblica Nazionale |  |  |  |
|  |  |  |  | FEAOG | Totale | Centrale | Regionale |  |
|  | mln € | % |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 602,957 | 53,8 | 313,805 | 156,903 | 156,902 | 156,392 | 0,510 | 289,152 |
| 4.6 | 141,132 | 12,6 | 79,260 | 39,630 | 39,630 | 39,630 | - | 61,872 |
| 4.7 | 8,171 | 0,7 | 6,098 | 3,049 | 3,049 | 3,049 | - | 2,073 |
| 4.8 | 29,617 | 2,6 | 23,258 | 11,629 | 11,629 | 11,629 | - | 6,359 |
| 4.9 | 33,740 | 3,0 | 20,636 | 10,318 | 10,318 | 9,740 | 0,578 | 13,104 |
| 4.10 | 83,268 | 7,4 | 44,032 | 22,016 | 22,016 | 22,016 | - | 39,236 |
| 4.11 | 57,889 | 5,2 | 43,504 | 21,752 | 21,752 | 18,248 | 3,504 | 14,385 |
| 4.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.14 | 48,770 | 4,3 | 48,770 | 24,385 | 24,385 | 24,385 | - | - |
| 4.15 | 1,519 | 0,1 | 1,302 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | - | 0,217 |
| 4.16 | 3,067 | 0,3 | 3,067 | 1,533 | 1,534 | 1,269 | 0,265 | - |
| 4.17 | 89,018 | 7,9 | 77,726 | 38,863 | 38,863 | 38,863 | - | 11,292 |
| 4.18 | 13,024 | 1,2 | 13,024 | 6,512 | 6,512 | 6,512 | - | - |
| 4.19 | 9,118 | 0,8 | 9,118 | 4,559 | 4,559 | 4,559 | - | - |
| Totale | 1.121,290 | 100,0 | 683,600 | 341,800 | 341,800 | 336,943 | 4,857 | 437,690 |

Fonte: Regione Calabria. Dati aggiornati a seguito della riprogrammazione del 2004

L’attuazione delle misure è impostata  in modo da garantire il pieno rispetto dei principi comunitari previsti dai regolamenti comunitari. Non tutte le misure, asse IV, previste dal POR Calabria sono state attivate. In realtà, sulle 15 misure dell’asse IV del POR Calabria solo 10 sono state rese operanti, con la destinazione di finanziamenti pubblico-privati.

La scelta, da parte della Regione Calabria, è ricaduta sulle misure più significative per il territorio calabrese.

Lo schema seguente mostra le misure attivate con il relativo importo ammissibile a finanziamento, riferito al 31 dicembre  2005. Per un numero di istanze di 5.647, sono stati erogati più di 416 milioni di € su un totale di 823 milioni  di  €, e con un impegno di spese private superiore a 407 milioni €.  La tabella 5 evidenzia, inoltre, come la maggior parte delle risorse spese sia stata assorbita dalla misura 4.5 con un 54,6% sul totale, come già previsto in fase programmatoria. Per la stessa misura, in Calabria, sono stati presentati più di 3.000 domande per un contributo totale che supera i 530 milioni di € di cui 290 milioni di € di contributi privati, pari a circa il 54%. Una voce importante sulle spese erogate è sicuramente quella relativa alla misura “miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” (misura 4.6) che con il 16,4% del contributo, rappresenta la seconda voce di spesa, seppur i progetti valutati siano stati 139. Ciò testimonia un maggior investimento per singolo progetto. L’importanza di questa misura è legata alla progettualità dei PIF presentati da Associazioni, Consorzi, Organizzazioni, etc. Al terzo posto, in termini di spesa, si colloca la misura riguardante la diversificazione delle attività agricole (misura 4.10) con più del 9%, impropriamente detta anche “agriturismo”, in quanto la stragrande maggioranza dei progetti sono rivolte ad aziende agrituristiche, ma anche bed and breakfast e in minima parte ad altre forme di diversificazione dell’attività agricola. Il numero di istanze è di poco superiore alle 400, ma l’importo ammesso a finanziamento e successivamente finanziato è di 77 milioni di €. Discorso inverso per la misura 4.14, relativa all’insediamento dei giovani agricoltori, la quale con  un gran numero di domande (1.545)  inferiore solo alla misura 4.5, ha ricevuto finanziamenti per poco più di 36 milioni di €. In questo caso le domande sono state finanziate tutte con contributo pubblico al 100%, per cui la spesa pubblica complessiva è stata superiore alle altre misure, eccetto le misure 4.5 e 4.6. Le altre  misure prese singolarmente hanno, sicuramente, un rilievo finanziario che incide poco sul totale dei contributi erogati, ma nel complesso sono significative per l’intero settore agricolo. Si pensi alla misura riguardante le infrastrutture e lo sviluppo (misura 4.17), e a quella (misura 4.15) relativa alla formazione, nonché  tutte le altre misure utili per l’implementazione di servizi a favore delle aziende agricole.

Risulta interessante notare la capacità di erogazione delle somme liquidate da parte dell’amministrazione centrale che mostra un avanzamento di spesa del 46% circa. L’analisi per misura evidenzia però un ampio ventaglio di situazioni che oscillano da un avanzamento del 90-100% (la 4.16 e la 4.19 dove è stata accolta e pagate solo una domanda per misura), all’1-4% circa nei casi in cui i pagamenti procedono a rilento (sviluppo infrastrutture, insediamento giovani agricoltori e diversificazione delle attività agricole).  Situazioni intermedie si riscontrano per le misure 4.5 e 4.6 (intorno al 60% a fronte di un elevato numero di istanze accolte). Su avanzamenti di spesa medio-bassi troviamo, infine, le misure relative alla commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (20,6%) e all’avviamento dei servizi per le aziende agricole (25,1%).

Le elaborazioni relative al monitoraggio delle misure del POR-Regione Calabria sono state, inoltre, distinte in base a diversi parametri, quali: il tipo d’impresa (Ditte individuali distinte per sesso, Società di persone, di capitali, società cooperative, Consorzio di Cooperative, Associazioni di produttori, di imprese e associazioni senza scopo di lucro), il numero di domande, l’importo richiesto e ammesso a finanziamento per tipologia di intervento, il tipo di istanza (riconferme, nuove domande, aziende inserite in PIF) ed infine, la tipologia di territorio interessato (aree svantaggiate e non svantaggiate in base alla delimitazione comunitaria, direttiva Cee n 268/75 D.L. 146/97).

Tabella 5 - Misure attive in Calabria, importo ammesso a finanziamento e somme liquidate al 31 dicembre 2005

| Misura | Istanze |  | Importo complessivo richiesto |  | Importo pubblico impegnato |  | Finanziamento privato |  | Somme liquidate al 31.12.2005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n. | % | Meuro (a) | % | Meuro (b) | % | Meuro (c) | % | meuro | % |  |  | % c/b |
| 4.5 Investimenti nelle aziende agricole | 3.083 | 54,6 | 533,6 | 64,8 | 244,7 | 58,8 | 288,9 | 71,0 | 144,5 |  | 75,8 | 59,0 |  |
| 4.6 Miglioramento, commercializz. e trasformazione | 139 | 2,5 | 135,3 | 16,4 | 64,4 | 15,5 | 70,9 | 17,4 | 40,3 |  | 21,1 | 62,5 |  |
| 4.7 Commercializzazione prodotti agricoli di qualità | 19 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |  | 0,2 | 20,6 |  |
| 4.8 Avviamento di servizi aziende agricole | 59 | 1,0 | 9,1 | 1,1 | 8,5 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | 2,1 |  | 1,1 | 25,1 |  |
| 4.10 Diversificazione attività agricole | 416 | 7,4 | 77,3 | 9,4 | 30,9 | 7,4 | 46,4 | 11,4 | 1,1 |  | 0,6 | 3,7 |  |
| 4.14 Insediamento giovani agricoltori | 1.545 | 27,4 | 36,1 | 4,4 | 36,1 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  | 0,5 | 2,7 |  |
| 4.15 Formazione | 10 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |  | 0,3 | 60,2 |  |
| 4.16 Ricomposizione fondiaria | 1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  | 0,1 | 100,0 |  |
| 4.17 Sviluppo infrastrutture | 374 | 6,6 | 28,7 | 3,5 | 28,6 | 6,9 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |  | 0,2 | 1,2 |  |
| 4.19 Ingegneria finanziaria | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  | 0,1 | 93,0 |  |
| TOTALE | 5.647 | 100,0 | 822,9 | 100,0 | 416,1 | 100,0 | 406,9 | 100,0 | 190,5 |  | 100,0 | 45,8 |  |

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria

Esaminando i dati secondo la tipologia di domanda (tab. 6), emerge la buona performance registrata dai Progetti integrati di filiera (PIF): la progettualità integrata ha registrato il 31,7% delle istanze (pari a 1.788 richieste) ed ha fruito del 62% dei contributi pubblici erogati (258 milioni di euro).

Tabella 6 - Istanze e importi ammessi a finanziamento per tipologia di domanda (impegni al 31/12/2005)

| Tipologia di domanda | Istanze |  | Importo ammesso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n° | % | in complesso |  | di cui contributo pubblico |  |
|  |  |  | € | % | € | % |
| Nuove | 1.686 | 29,9 | 93.319.573 | 11,3 | 68.076.060 | 16,3 |
| Riconferme | 1.933 | 34,2 | 190.147.378 | 23,1 | 76.719.001 | 18,4 |
| Progetti coerenti | 232 | 4,1 | 12.941.573 | 1,6 | 12.941.573 | 3,1 |
| PIF | 1.788 | 31,7 | 527.138.298 | 64,0 | 258.646.432 | 62,1 |
| Altre | 8 | 0,1 | 92.846 | 0,0 | 92.846 | 0,1 |
| Totale | 5.647 | 100,0 | 823.639.669 | 100,0 | 416.475.913 | 100,0 |

(*) Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria (tratta da A. Nicolosi, M. Platania, 2006)

Le “riconferme” (1.933 domande pari al 34,2% delle istanze che intercettano il 18,4% della spesa pubblica), sono riferite a istanze presentate nella precedente programmazione 1994-99, ammesse a finanziamento, ma non pagate per mancanza di fondi e che sono state inserite per trascinamento nella programmazione 2000-06 senza modificare la sostanza dell’intervento e delle opere già progettate. Le nuove domande sono state 1.686 (29,9% delle istanze in totale). I progetti coerenti riguardano gli interventi di interesse pubblico come strade operazioni di bonifica, ecc. ed alla data del 31 dicembre 2005 hanno riguardato il 3% circa delle risorse regionali POR Asse IV.

  - Le misure di sviluppo rurale nelle province calabresi

Passando ad esaminare la distribuzione delle risorse finanziarie per provincia, si ha che la provincia con il maggior numero di istanze presentate è Cosenza con 2.057 il 36,5% sul totale, seguita da Reggio Calabria con oltre 1.500 poco più del 28%.  Crotone (14,6%) e Catanzaro (13,9%) presentano un numero di domande equivalenti, segue Vibo Valentia con quasi il 7% delle istanze sul totale Calabria. La voce “altro” indica i progetti presentati da enti non appartenenti alla Regione Calabria, ma  operanti sul territorio (Agriconsulting S.p.a., ISMEA, etc.). La tabella 4 evidenzia, altresì, la ripartizione del contributo totale e pubblico e mostra la percentuale di domande accolte sul numero di aziende agricole censite dall’ISTAT. A livello regionale solo il 2,87% dei potenziali fruitori ha presentato domanda per accedere agli aiuti regionali, il che conferma le difficoltà incontrate dagli agricoltori per accedere ai contributi e l’incapacità di tali misure di rappresentare uno strumento efficace ed adattabile all’intero territorio ed a tutte le necessità degli agricoltori.

Tabella 7 -  Distribuzione per provincia delle domande e  contributo erogato al 31/12/2005.

| PROVINCIA | CENSIMENTO AGRICOLTURA 2000 |  |  | DATI REGIONE CALABRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n° Aziende (a) | Superfice tot. HA (b) | SAU HA (c) | n° Domande (d) | Costo totale (e) mln € | Contributo pubblico (f) mln € | % (d/a) |
| Catanzaro | 35.094 | 148.707 | 87.519 | 806 | 103,006 | 51,851 | 2,297 |
| Cosenza | 70.143 | 405.094 | 230.656 | 2.039 | 345,820 | 177,561 | 2,907 |
| Crotone | 18.595 | 114.216 | 84.258 | 815 | 135,165 | 66,691 | 4,383 |
| Reggio Calabria | 52.844 | 176.566 | 109.476 | 1.595 | 204,255 | 101,032 | 3,018 |
| Vibo Valentia | 19.808 | 69.866 | 46.316 | 390 | 35,004 | 18,951 | 1,969 |
| Altro |  |  |  | 2 | 0,389 | 0,389 |  |
| Totale | 196.484 | 914.449 | 558.225 | 5.647 | 823,640 | 416,476 | 2,874 |

Fonte:Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria.

A livello di maggiore dettaglio si può notare che solo in provincia di Crotone si raggiunge il 4,43% di adesione, mentre nelle altre province i livelli sono più bassi non superando la soglia del 3% sul totale dei potenziali fruitori.

Il grafico mostra, per ognuna delle misure attivate in Calabria, il confronto per provincia. Dal confronto è emerso che Cosenza nella misura relativa agli investimenti nelle aziende agricole (4.5), e non solo, ha un vantaggio quasi doppio rispetto alle restanti province Calabresi. Ciò è dovuto all’estensione territoriale ed anche ad una migliore capacità progettuale. Caratteristiche che evidentemente non si riscontrano nella provincia di Vibo Valentia che risulta essere ultima come numero di istanze e, dunque, come utilizzo di risorse finanziarie.

5.647 istanze - Impegni al 31/12/2005

Grafico 2 -  POR-Asse IV Fondo FEOGA Distribuzione delle istanze ammesse a finanziamento per provincia.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria

Grafico 3 -  Distribuzione per provincia e misura degli impegni di spesa delle risorse pubbliche POR-Asse IV al 31/12/2005. Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria

  - Le misure di sviluppo rurale nei comuni e nelle aree PIT della Regione Calabria

I dati comunali in nostro possesso  hanno consentito, debitamente rielaborati, la riaggregazione per aree PIT. A mezzo di tale riaggregazione è stato possibile valutare, nell’ambito delle 23 aree approvate dalla Regione Calabria, la distribuzione territoriale delle istanze, delle risorse, siano esse pubbliche e private impegnate e quelle liquidate alla data del 31.12.05. Le elaborazioni condotte hanno rilevato che le aree PIT che, in percentuale, hanno intercettato il maggior importo ammesso a finanziamento sono il PIT Alto Ionio Cosentino (che ha intercettato il 13,5% delle risorse pubbliche impegnate); il PIT Val di Crati (l’11,7%);l’area PIT della Locride (il 10,4%); l’area PIT di Crotone (9%), il PIT Valle del Crocchio (5,1%) e il PIT di Lamezia (5%). Stessa maggior percentuale che si registra con riferimento alle spese liquidate al 31.12.05. Un trend positivo con riferimento alle sole somme liquidate al 31.12.05 è registrato anche dall’area PIT Pollino che si attesta sul 6,3 % del totale. Con riferimento al presente lavoro, l’approfondimento ha interessato le misure 4.5 e 4.10 . Le elaborazioni, condotte su dati forniti dalla Regione Calabria, hanno riguardato il numero di istanze, i Comuni e le aree PIT coinvolte, l’importo richiesto e ammesso a finanziamento, nonché l’avanzamento finanziario alla data del 31.12.2005. Il lavoro di elaborazione è stato corredato da cartine tematiche rappresentative della distribuzione per comune e per principali aree PIT delle istanze ammesse a finanziamento e delle risorse pubbliche impegnate (POR-Asse IV) e, con riferimento alle misure considerate, del contributo erogato. Il dato che emerge, alla data del 31.12.2005, è che la misura 4.5, a differenza della 4.10, mostra un buon avanzamento finanziario che si  attesta sul 58,7%  conseguenza questa del gran numero di istanze presentate oltre 3000 e da quanto la misura ha assorbito sul totale dell’importo ammesso a finanziamento.

Tabella 8– Programmazione e attuazione finanziaria per area PIT al 31 dicembre 2005.

| Area PIT | Istanze |  | Importo complessivo richiesto |  | Importo pubblico impegnato |  | Finanziamento privato |  | Somme liquidate al 31.12.’05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % c/b |  |
|  | n. | % | Meuro (a) | % | Meuro (b) | % | Meuro (c ) | % | meuro | % |  |  |
| Alto Tirreno Cosentino | 36 | 0,6 | 3,8 | 0,5 | 2,5 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 10,7 |  |
| Pollino | 162 | 2,9 | 36,7 | 4,5 | 18,6 | 4,5 | 18,1 | 4,4 | 12,1 | 6,3 | 65,0 |  |
| Alto Ionio Cosentino | 866 | 15,3 | 117,3 | 14,3 | 56,3 | 13,5 | 61,0 | 15,0 | 27,1 | 14,2 | 48,1 |  |
| Medio Tirreno Cosentino | 124 | 2,2 | 16,8 | 2,0 | 9,6 | 2,3 | 7,2 | 1,8 | 2,9 | 1,5 | 30,3 |  |
| Media Valle del Crati | 370 | 6,6 | 95,6 | 11,6 | 48,8 | 11,7 | 46,8 | 11,5 | 28,1 | 14,7 | 57,5 |  |
| Sila Greca | 139 | 2,5 | 24,8 | 3,0 | 12,9 | 3,1 | 11,9 | 2,9 | 6,0 | 3,2 | 46,8 |  |
| Sila | 99 | 1,8 | 20,9 | 2,5 | 10,9 | 2,6 | 10,0 | 2,5 | 5,6 | 3,0 | 51,7 |  |
| Serre Cosentine | 111 | 2,0 | 17 | 2,1 | 9,9 | 2,4 | 7,1 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 31,9 |  |
| Basso Tirreno Cosentino | 54 | 1,0 | 7,7 | 0,9 | 4,5 | 1,1 | 3,2 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 22,3 |  |
| Savuto | 97 | 1,7 | 13,7 | 1,7 | 8,1 | 1,9 | 5,6 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 18,1 |  |
| Alto Crotonese | 230 | 4,1 | 40,7 | 4,9 | 19,6 | 4,7 | 21,1 | 5,2 | 9,6 | 5,1 | 49,2 |  |
| Area di Crotone | 414 | 7,3 | 77,9 | 9,5 | 37,3 | 9,0 | 40,6 | 10,0 | 16,1 | 8,4 | 43,1 |  |
| Sila Crotonese | 181 | 3,2 | 18,6 | 2,3 | 10,6 | 2,5 | 8,0 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 31,5 |  |
| Area di Lamezia | 285 | 5,0 | 45,1 | 5,5 | 20,8 | 5,0 | 24,3 | 6,0 | 7,8 | 4,1 | 37,3 |  |
| Valle del Crocchio | 374 | 6,6 | 40,6 | 4,9 | 21,2 | 5,1 | 19,4 | 4,8 | 6,7 | 3,5 | 31,6 |  |
| Serre Calabresi | 132 | 2,3 | 12,7 | 1,5 | 6,7 | 1,6 | 6,0 | 1,5 | 2,3 | 1,2 | 33,9 |  |
| Monte Poro | 254 | 4,5 | 24,5 | 3,0 | 13,4 | 3,2 | 11,1 | 2,7 | 4,4 | 2,3 | 32,6 |  |
| Serre Vibonesi | 134 | 2,4 | 9,2 | 1,1 | 5,1 | 1,2 | 4,1 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 23,9 |  |
| Locride | 746 | 13,2 | 87,4 | 10,6 | 43,1 | 10,4 | 44,3 | 10,9 | 24,2 | 12,7 | 56,2 |  |
| Piana di Gioia Tauro | 221 | 3,9 | 37,9 | 4,6 | 18,2 | 4,4 | 19,7 | 4,8 | 8,2 | 4,3 | 44,9 |  |
| Aspromonte | 306 | 5,4 | 33,5 | 4,1 | 16,8 | 4,0 | 16,7 | 4,1 | 8,3 | 4,4 | 49,4 |  |
| Area Grecanica | 182 | 3,2 | 20,5 | 2,5 | 10,5 | 2,5 | 10,0 | 2,5 | 4,4 | 2,3 | 42,3 |  |
| Area dello Stretto | 128 | 2,3 | 20 | 2,4 | 10,7 | 2,6 | 9,3 | 2,3 | 6,3 | 3,3 | 59,3 |  |
| TOTALE | 5.645 | 100,0 | 822,9 | 100,0 | 416,1 | 100,0 | 406,8 | 100,0 | 190,5 | 100,0 | 45,8 |  |
| Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 9 Misure 4.10 e 4.5 per area PIT in Calabria al 31/12/2005

| Aree PIT | Misura 4.10 |  |  |  |  |  |  | Misura 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Istanze |  | Importo ammesso 000 € |  |  | importo liquidato 000€ (c ) | % c/b | Istanze |  | Importo ammesso 000 € |  |  | importo liquidato 000€ (c ) | % c/b |
|  | n° | % | in complesso (a) | di cui contributo pubblico (b) | % |  |  | n° | % | in complesso (a) | di cui contributo pubblico (b) | % |  |  |
| Alto tirrenio cosentino | 6 | 1,4 | 1.267,3 | 506,9 | 1,6 | 50,0 | 9,9 | 5 | 0,2 | 1.119,7 | 542,7 | 0,2 | 144,2 | 26,6 |
| Pollino | 15 | 3,6 | 3.407,6 | 1.363,1 | 4,3 | - | - | 84 | 2,7 | 27.119,1 | 12.639,9 | 5,2 | 10.190,8 | 80,6 |
| Alto Ionio Cosentino | 39 | 9,3 | 7.389,0 | 2.955,6 | 9,4 | 50,0 | 1,7 | 658 | 21,3 | 77.755,2 | 34.037,9 | 13,9 | 18.737,0 | 55,0 |
| Medio Tirrenio Cosentino | 8 | 1,9 | 1.510,6 | 604,2 | 1,9 | - | - | 55 | 1,8 | 10.450,8 | 5.225,7 | 2,1 | 2.339,9 | 44,8 |
| Media Valle del Crati | 21 | 5,0 | 4.511,4 | 1.804,6 | 5,8 | - | - | 218 | 7,1 | 71.392,5 | 35.080,9 | 14,3 | 23.561,5 | 67,2 |
| Sila Greca | 15 | 3,6 | 2.474,5 | 989,8 | 3,2 | - | - | 78 | 2,5 | 14.107,0 | 7.100,4 | 2,9 | 3.598,5 | 50,7 |
| Sila | 14 | 3,3 | 2.507,7 | 1.003,1 | 3,2 | - | - | 58 | 1,9 | 16.287,2 | 8.184,9 | 3,3 | 5.201,2 | 63,5 |
| Serre Cosentine | 11 | 2,6 | 2.398,4 | 959,4 | 3,1 | - | - | - | - | 6.325,3 | 2.867,6 | 1,2 | 1.252,6 | 43,7 |
| Basso Tirrenio Cosentino | 11 | 2,6 | 1.838,4 | 735,4 | 2,3 | 50,0 | 6,8 | 13 | 0,4 | 4.542,1 | 2.315,8 | 0,9 | 789,0 | 34,1 |
| Savuto | 8 | 1,9 | 1.719,1 | 687,6 | 2,2 | 50,0 | 7,3 | 21 | 0,7 | 6.932,6 | 3.573,1 | 1,5 | 676,2 | 18,9 |
| Alto crotonese | 20 | 4,8 | 3.264,6 | 1.305,9 | 4,2 | - | - | 104 | 3,4 | 20.181,1 | 9.175,7 | 3,8 | 5.095,6 | 55,5 |
| Area di Crotone | 26 | 6,2 | 4.678,2 | 1.901,2 | 6,1 | 248,1 | 13,0 | 181 | 5,9 | 43.713,2 | 18.216,2 | 7,4 | 10.055,5 | 55,2 |
| Sila Crotonese | 14 | 3,3 | 2.302,0 | 920,8 | 2,9 | - | - | 77 | 2,5 | 10.480,6 | 4.922,8 | 2,0 | 2.885,8 | 58,6 |
| Area di Lamezia | 42 | 10,0 | 7.115,1 | 2.846,1 | 9,1 | 36,1 | 1,3 | 156 | 5,1 | 32.018,1 | 13.571,9 | 5,5 | 6.318,5 | 46,6 |
| Valle del Crocchio | 47 | 11,2 | 8.502,4 | 3.400,9 | 10,9 | 236,7 | 7,0 | 134 | 4,3 | 19.801,4 | 8.853,0 | 3,6 | 4.956,7 | 56,0 |
| Serre calabresi | 23 | 5,5 | 4.132,4 | 1.653,0 | 5,3 | 48,5 | 2,9 | 60 | 1,9 | 7.033,8 | 3.445,8 | 1,4 | 2.147,6 | 62,3 |
| Monte Poro | 23 | 5,5 | 4.019,6 | 1.607,8 | 5,1 | 50,0 | 3,1 | 110 | 3,6 | 10.521,2 | 4.583,6 | 1,9 | 2.573,6 | 56,1 |
| Serre Vibonesi | 14 | 3,3 | 2.046,3 | 818,5 | 2,6 | - | - | 60 | 1,9 | 4.886,5 | 2.070,9 | 0,8 | 1.166,9 | 56,3 |
| Locride | 33 | 7,9 | 6.759,2 | 2.703,7 | 8,6 | 173,4 | 6,4 | 578 | 18,7 | 67.490,5 | 31.627,7 | 12,9 | 19.783,6 | 62,6 |
| Piana di Gioia Tauro | 1 | 0,2 | 249,8 | 99,9 | 0,3 | - | - | 131 | 4,2 | 26.367,5 | 11.326,9 | 4,6 | 5.809,7 | 51,3 |
| Aspromonte | 4 | 1,0 | 773,3 | 309,3 | 1,0 | - | - | 162 | 5,3 | 27.607,5 | 12.243,4 | 5,0 | 7.469,4 | 61,0 |
| Area Grecanica | 17 | 4,0 | 3.550,3 | 1.420,1 | 4,5 | 143,2 | 10,1 | 91 | 3,0 | 14.263,1 | 6.680,4 | 2,7 | 3.928,8 | 58,8 |
| Area dello Stretto | 8 | 1,9 | 1.845,0 | 738,0 | 2,4 | - | - | 49 | 1,6 | 13.152,0 | 6.341,1 | 2,6 | 4.846,3 | 76,4 |
| TOTALI | 420 | 100,0 | 78.262,2 | 31.334,8 | 100,0 | 1.135,9 | 3,6 | 3.083 | 100,0 | 533.548,0 | 244.628,4 | 100,0 | 143.528,8 | 58,7 |

Numero istanze

Risorse pubbliche

Alto Ionio Cosentino (866; 15,3%)

Area di Crotone

(414; 7,3%)

Valle del Crocchio (374; 6,6%)

Locride (746; 13,2%)

Val di Crati (370; 6,6%)

Area di Lamezia

(285; 5%)

Alto Ionio Cosentino (56,3 mln €; 13,5%)

Area di Crotone

(37,5 mln €; 9%)

Valle del Crocchio (21,2 mln €; 5,1%)

Locride (43,1 ml n€; 10,4%)

Val di Crati (48,8 mln €; 11,7%)

Area di Lamezia

(20,8 mln €; 5%)

Figura 1 Distribuzione per comune e per principali aree PIT delle istanze ammesse a finanziamento e delle risorse pubbliche impegnate (POR-Asse IV- Impegni al 31/12/2005). Tratto da A Nicolosi, M. Petullà, D. Cambareri (2006)

Alto Ionio Cosentino

39 istanze 9,3%

Valle del Crati 21 istanze 5%

Lamezia

42 istanze 10%

Valle del Crocchio

47 istanze 11,2%

Sila 14 istanze 3,3%

Locride

33 istanze %

Alto Ionio Cosentino

658 istanze 21,3%

Valle del Crocchio

134 istanze 4,3%

Locride 578 istanze 18,7%

Valle del Crati

218 istanze 7,1%

Lamezia

156 istanze 5,1%

Misura 4.10 Diversificazione attività agricole

Area di Crotone

26 istanze 6,2%

Figura 2 Distribuzione per comune del contributo pubblico erogato a   favore della misura 4.5 Investimenti nelle aziende agricole e 4.10 Diversificazione della attività agricole  (POR-Calabria Asse IV - Istanze al 31/12/2005). Nostre elaborazioni su dati Regione Calabria

- CONCLUSIONI

L’attuazione delle misure di sviluppo rurale in Calabria ha messo in evidenza la necessità di calibrare in modo più consono l’efficacia della strategia complessiva dello sviluppo rurale, in termini di distribuzione delle risorse tra le diverse misure e di miglioramento del processo attuativo. Alcune inadeguatezze permangono quali quelle relative alla organizzazione e gestione delle strutture preposte alla attuazione delle misure con conseguente rallentamento nella velocità di impegno e di spesa.

Nonostante i ritardi nell’avvio dell’attuazione, i pagamenti effettuati sono stati comunque sufficienti al raggiungimento della soglia di spesa necessaria a evitare il disimpegno automatico. In complesso, le priorità individuate negli strumenti programmatici calabresi appaiono complessivamente coerenti ed adeguati a favorire un processo di capacity building necessario al contesto regionale ed i risultati del presente lavoro, fornendo utili indicazioni sullo stato di attuazione della programmazione regionale sullo sviluppo rurale si collocano all’interno del più ampio dibattito sui temi dello sviluppo rurale e dei sistemi agricoli calabresi. I dati in nostro possesso, inoltre, relativi agli importi erogati dalla Regione Calabria, con riferimento alle misure considerate ed al numero di istanze presentate permettono di soffermare la nostra attenzione sull’efficienza della P.A. Tale riflessione naturalmente non vuole e non può essere esaustiva per due ordini di motivi 1) ai fini del presente lavoro sono state considerate solo le due misure con maggiore progettualità; 2) l’importo pagato e, quindi, l’ “attenzione” rivolta a quel progetto dall’Ente non è da sola elemento sufficiente a valutarne gli effetti in termini di efficacia della P. A. Tuttavia, completano e concludono l’iter burocratico-amministrativo dei progetti finanziati e, per questo, rappresentano un’importante voce dello stesso testimoniando almeno per la misura 4.5 un buon incremento dell’efficienza della P.A legato evidentemente anche ad un’accresciuta capacità progettuale dei proponenti.

Gli autori ringraziano il dott. Luigi Laudari  che ha collaborato nella realizzazione delle carte tematiche

6.- BIBLIOGRAFIA

Bellia F. (1998) Sintesi del gruppo di lavoro “XXXV Convegno Studi della Società Italiana di Economia Agraria, Palermo, volume II, 551-555.

Brunori G. (2003): Sistemi agricoli territoriali e competitività, in Atti XXXVI Convegno Studi SIDEA. F. Angeli.

De Cello F. (2002): Il programma operativo Monofondo agricoltura 1994-99. Un’analisi spaziale per le aree sub-regionali, INEA sede regionale della Calabria. Rubbettino.

De Stefano F. (2004) Ricerca economico-agraria per la politica di sviluppo rurale, Rivista di Economia Agraria, 3, 259-307.

Commissione Europea (2004 ), Terza relazione sulla coesione economica e sociale.

Commissione Europea (2005):  Terza relazione intermedia sulla coesione: verso un nuovo partenariato per la crescita l’occupazione e la coesione.

IDDA L., PULINA P. (2006): (a cura di), Paesaggio e sviluppo rurale in Sardegna, Franco Angeli, Milano

IGRUE Ministero dell’economia e delle Finanze (2004): Monitoraggio Interventi comunitari.

INEA (2004): Le Politiche comunitarie per lo Sviluppo rurale Rapporto 2002-2003.

Henke R. (2004). Verso il riconoscimento di una agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche e strumenti, INEA.

Lo Giudice C., Nicolosi A., Petullà M., Cambareri D., (2005) “Allocation and distribution of the resources in the programs of partecipation for the rural development of the Calabria Region: application of some of the main measures” 96th eaae- seminar, “ causes and effects of agricultural structures . Tanikon (Switzerland) 10,11  gennaio 2006. Cd Rom

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (2005) Relazione sullo stato di attuazione 2000-2004 degli interventi per lo sviluppo rurale nelle Regioni italiane, Osservatorio sulle Politiche Strutturali, INEA

Nicolosi A., Petullà M. (2005). Rural development politics in the decisional processes for the sustainable development of Calabria. SFER International Conference: Multifunctional of landscape. Analisys, evaluation and decision support. Giessen, Germany 18-19 may. CD-Rom

Nicolosi A., Petullà M. (2005) “Le politiche strutturali e di sviluppo rurale nell’U.E, in Italia, nelle Regioni dell’Obiettivo 1. un caso studio la Regione Calabria”.  XXVI CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI  città e regioni del sud europa. Trasformazioni, coesioni, sviluppo. Napoli 17,19 ottobre 2005. Cd Rom

Nicolosi A., Petullà M., Cambareri D., (2006) “Politiche di sviluppo rurale e strategie occupazionali negli strumenti di programmazione delle Regioni Obiettivo 1. XLIII CONVEGNO SIDEA “Agricolture e mercati in transizione”. Gruppo di lavoro “Occupazione e politiche del lavoro in agricoltura.” Sessione POSTER - Assisi 7-9 Settembre 2006 , in www/SIDEA.org

Nicolosi A., Platania M. Cambareri  D. (2006): Donne e politiche di sviluppo rurale in Calabria: l’attuazione al femminile degli interventi di sviluppo rurale. Convegno ISTAT Donne della terra: i loro “numeri” per e nell’agricoltura al femminile, Roma 13 gennaio 2006, in http://dipet.ec.unicas.it/donne della terra (in corso di stampa).

Nicolosi A., Platania M. (2006): Il ruolo delle donne e dei giovani nelle politiche di sviluppo rurale e nei programmi di intervento della Regione Calabria. XLIII CONVEGNO SIDEA  “Agricolture e mercati in transizione” Assisi 7-9 Settembre 2006,  in www//SIDEA.org  (in corso di stampa).

ABSTRACT

The present research work analyzes the financial realization of the POR Calabria in the planning 2000-2006. The first phase propos a view of the division of the programmed cost and of the commitment and payment data of interventions for the considered period also taking into account the recent review of the Programs in connection with the modifications introduced by the Medium Term Reform (mid term review).

Finally, some of the main measures included in the POR for the rural development of the Calabria Region that is included among the territories in delay of development of Objective 1 of the Ue will be examind.

In particular, will be considered the communitarian and national resources allocated to the POR in the Calabria Region and the relative realization at the 31/12/2005 of the all measures  activated and in particular 4.5 and 4.10 .

La regola del “disimpegno automatico” contenuta nell’art.31 del regolamento Cee n. 126/99 (e successive modificazioni) prevede che “la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile alla scadenza del II anno successivo a quello dell’impegno… È disimpegnata automaticamente dalla Commissione…”

Gli aiuti concessi alle istanze della programmazione ’94-99 (riconferme) e ripresentate nella programmazione ‘00-06,  hanno subito una decurtazione del 40-55% degli impegni di spesa pubblica precedentemente previsti con una variazione del 10-30% dell’aiuto richiesto che ha determinato una rinuncia al contributo da parte di molti imprenditori.