XXVIII CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

IL RUOLO DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ PER LA SELEZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI: IL CASO DEI P.I.S.L. DELLA REGIONE PIEMONTE

Franco Prizzon1, Manuela Rebaudengo2, Giuseppina Taccone3 e Antonio Talarico4

1 POLITECNICO DI TORINO, Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali, corso Duca degli Abruzzi 24, 10129, Torino

2 POLITECNICO DI TORINO, Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali, corso Duca degli Abruzzi 24, 10129, Torino

3 POLITECNICO DI TORINO, Dipartimento di Casa-Città, viale Mattioli 39, 10129, Torino

4 POLITECNICO DI TORINO, Dipartimento di Casa-Città, viale Mattioli 39, 10129, Torino

SOMMARIO

L’esperienza P.I.S.L., partita il 31 marzo 2005, è da poco terminata dopo un processo di costruzione e selezione dei Programmi durato circa due anni. Il bando regionale prevedeva due distinte fasi, ognuna da concludersi con una graduatoria di merito delle proposte. Nella prima sono stati selezionati i Dossier di Candidatura; nella seconda, invece, sono stati individuati i Programmi finanziabili che, secondo l’ottica delineata nel bando, verranno attuati per step successivi con le future risorse nazionali e regionali. I Dossier di Candidatura complessivamente pervenuti sono stati 124, con una copertura territoriale pari a circa l’86% dei Comuni. Al termine della prima istruttoria sono state ammesse alla seconda fase 63 proposte e per queste è stata cofinanziata la predisposizione dei Programmi e degli Studi di Fattibilità delle Opere Pubbliche. La seconda graduatoria, invece, ha individuato 40 Programmi ritenuti finanziabili. Il paper illustra l’approccio di selezione dei Programmi Integrati articolato in due fasi successive: nella prima ci si occupa della validità delle idee strategiche di sviluppo; nella seconda si scende al dettaglio delle opere, entrando nel merito di aspetti più propriamente tecnico-operativi e non solamente strategico-programmatici, con la valutazione degli Studi di Fattibilità.

- INTRODUZIONE

L’esperienza P.I.S.L. prende atto nell’ottobre 2004 da un Accordo di Programma Quadro sullo sviluppo locale firmato dalla Regione Piemonte, dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il bando regionale sui “Programmi Integrati di Sviluppo Locale - P.I.S.L.” viene pubblicato circa cinque mesi più tardi con l’intento di selezionare proposte di candidatura e cofinanziare la redazione di Programmi Integrati di Sviluppo Locale e gli Studi di Fattibilità delle OO. PP. in essi contenute.

Per la richiesta del contributo occorreva individuare una strategia di sviluppo locale del territorio articolata in interventi, servizi ed azioni fra loro integrati. L’individuazione degli interventi richiedeva un’attenta operazione di concertazione tra gli attori locali, sia pubblici sia privati. In totale le risorse pubbliche messe a disposizione ammontavano a circa 4 milioni di euro, di cui circa il 50% a valere sui fondi regionali ed il restante 50% a valere su risorse CIPE attribuite alla Regione Piemonte e riservate alle aree sottoutilizzate (Aree Obiettivo 2, Phasing Out).

In termini finanziari il bando indicava i valori limite per la ripartizione delle quote di finanziamento regionale e statale: entrambe non potevano superare il 25% del costo totale di realizzazione. Analogamente, sia il finanziamento pubblico locale sia quello privato non potevano essere inferiori al 25% di tale costo. Il contributo massimo erogabile dalla Regione e dai Ministeri, corrispondente all’80% del costo totale previsto per la redazione degli Studi e dei Programmi (definito dal bando pari allo 0,75% del costo di realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico) veniva fissato pari a 150.000€. La rimanente quota era a carico dell’Ente proponente che avrebbe in questo modo  cofinanziato il Programma Integrato e gli SdF richiesti nella seconda fase di selezione.

I risultati della prima istruttoria tecnica e la metodologia di valutazione adottata a livello regionale per la selezione dei DC sono già stati oggetto di puntuale approfondimento.

Attualmente si è conclusa anche la seconda fase prevista dal bando: gli Enti che hanno ricevuto il finanziamento hanno predisposto e inviato alla Regione i Programmi Integrati e gli SdF delle opere pubbliche in essi contenute. Basandosi su una seconda istruttoria tecnica, il Gruppo di Valutazione ha provveduto alla selezione dei Programmi e degli SdF ed è stata pubblicata una seconda graduatoria regionale dei programmi ritenuti finanziabili.

Il presente lavoro vuole quindi illustrare i risultati della seconda istruttoria tecnica e gli aspetti di rilievo della metodologia di valutazione.

- LA SELEZIONE DEI PROGRAMMI NELLA SECONDA FASE DEL BANDO

Il numero di criteri stabiliti dal bando per la seconda fase (art. 6, c. 3), riguardante la valutazione dei Programmi Integrati e degli Studi di Fattibilità delle opere pubbliche o di interesse pubblico appare più consistente rispetto alla fase precedente. Le richieste di finanziamento per la realizzazione delle proposte sono state infatti valutate tenendo complessivamente conto di:

- caratteristiche del degrado ambientale e socio-economico documentato nell’ambito del Programma (max. 10 punti);

- soluzioni innovative per la progettazione e realizzazione degli interventi, la progettazione ed erogazione dei servizi, la progettazione e lo svolgimento di attività comunque rilevanti per lo sviluppo locale (max. 10 punti);

- integrazione degli interventi, dei servizi e delle attività (max. 10 punti);

- grado di condivisione documentato degli attori locali agli obiettivi ed alla realizzazione del Programma (max. 10 punti);

- quota percentuale di finanziamento privato sul totale del Programma Integrato (max. 10 punti);

- quota percentuale di finanziamento pubblico locale sul totale del Programma Integrato (max. 10 punti);

- valutazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche con particolare riferimento agli aspetti di sostenibilità economico-finanziaria anche in termini di gestione futura.

Come si può osservare il bando prevedeva l’assegnazione di 60 punti su 100 sulla base dei contenuti della relazione illustrativa del Programma Integrato e dell’allegata Relazione Finanziaria del Piano di Fattibilità, mentre i restanti  40 derivavano dall’analisi degli Studi di Fattibilità.

La tabella che segue riporta la suddivisione in criteri e sottocriteri utilizzata per la valutazione dei Programmi e degli SdF, approvata dal Gruppo di Valutazione prima di procedere con la seconda istruttoria tecnica.

Tabella 1 Criteri e sottocriteri per la seconda fase di valutazione

La parte di maggior rilievo in questa seconda istruttoria riguarda appunto l’analisi e la valutazione degli SdF. Come già durante la fase precedente, la valutazione si è articolata in due momenti distinti: una preistruttoria tecnica, di esame di tutti gli studi e calcolo degli indicatori quantitativi, e successivamente una istruttoria regionale di selezione dei Programmi finanziabili.

Analizziamo ora in dettaglio i criteri e sottocriteri sopra esposti, contenuti nella tabella:

Il criterio che valuta l’entità e le caratteristiche del degrado ambientale e socio economico è stato suddiviso secondo i due temi del degrado ambientale e di quello socio-economico e pertanto  trattato separatamente. L’assegnazione del punteggio è avvenuto attraverso l’attribuzione di una valutazione qualitativa per classi di merito (C  basso livello di degrado (punti 1); B  medio livello di degrado (punti 2-3) ; A  elevato livello di degrado (punti 4-5).

Per la valutazione del livello di innovazione caratterizzante il Programma Integrato si è fatto nuovamente ricorso (per 6 punti su 10) ad una valutazione qualitativa per classi di merito: classe C  scarsa presenza di elementi innovativi (punti 1-2); classe B  presenza di elementi innovativi (punti 3-4); classe A  presenza soluzioni innovative di rilievo per lo sviluppo locale (punti 5-6). Gli ulteriori 4 punti sono quindi stati utilizzati per premiare quei Programmi caratterizzati da particolare originalità ed innovazione come risposta efficace a problemi strategici.

Il criterio che valuta l’integrazione degli interventi, dei servizi e delle attività, viene mantenuto invariato rispetto alla prima fase, ed è l’unico per cui non sia prevista una suddivisione in sottocriteri. Ancora una volta per l’attribuzione dei punteggi è stata utilizzata una valutazione qualitativa per classi di merito: classe C  basso livello di integrazione (punti 1-3); classe B discreto livello di integrazione (punti 4-7); classe A  buon livello di integrazione (punti 8-10).

Le due quote di cofinanziamento pubblico locale e privato sono state determinate con la stessa metodologia adottata nella prima fase di valutazione. Poiché per ciascun sottocriterio sono stati assegnati attraverso le formule solo 9 dei 10 punti previsti da bando, in entrambi i casi il punto mancante ha carattere di premio e viene attribuito per l’aumento della quota di cofinanziamento (sia privata, sia pubblica locale) rispetto a quando indicato nella tabella finanziaria allegata ai DC.

Per quanto riguarda il grado di condivisione documentato degli attori locali agli obiettivi ed alla realizzazione del programma, i sottocriteri distinguono tra attori pubblici e attori privati, a cui sono associati criteri quantitativi e qualitativi. Per ciò che riguarda la condivisione pubblica degli intenti e degli obiettivi, vengono misurati il numero di Enti associati (ad esclusione del capofila) secondo il seguente assunto:

- una proposta presentata da un solo Ente non riceve punti per la condivisione formale del programma;

- per gruppi di Enti fino a 3 si assegna 1 punto;

- per gruppi maggiori, il massimo punteggio disponibile (2 punti).

Il grado di condivisione e partecipazione di altri enti pubblici ed attori locali al Programma, in termini di qualità e coerenza con il sistema strategico locale, viene valutato utilizzando una valutazione qualitativa per classi di merito: classe C ( 1 punto) per i Programmi caratterizzati da una limitata documentazione attestante il coinvolgimento privato e degli attori sociali; classe B ( 2 punti) per chi ha mostrato un impegno di sensibilizzazione profuso sul territorio; classe A ( 3 punti) assegnata ai P.I.S.L. che si sono distinti per elementi di solidità e qualità dell’apporto privato e pubblico locale, oltre che per la dimensione di documentazione prodotta. Nessun punto viene invece assegnato, per tutti quelli che non hanno prodotto alcuna documentazione, di solito facendo riferimento ad una fase successiva ai fini dell’individuazione dei soggetti privati ovvero ad accordi precedenti o ancora ad interventi già in corso d’attuazione.

Per la condivisione con soggetti privati, invece, si passa al calcolo quantitativo dei documenti comprovanti il reale coinvolgimento in termini di intenti e di capacità finanziaria. Il bando prevedeva, infatti, che in questa seconda fase di valutazione più puntuale delle opere fosse necessario dimostrare la partecipazione di soggetti privati attraverso lettere di intenti, accordi o convenzioni stipulate o da stipulare con i soggetti pubblici attuatori del programma. Il sottocriterio quantitativo presentazione di accordi-convenzioni e/o lettere di intenti assegna perciò 1,5 punti per ogni accordo o convenzione e 0,3 punti per ogni lettera di intenti allegata alla documentazione, per un valore massimo complessivo di 3 punti. Questi valori indicano che il livello di coinvolgimento ottimale si ha con la presentazione di almeno 2 accordi o di 10 lettere di intenti nell’ipotesi in cui, per avere lo stesso peso di una convenzione o di un accordo, sono necessarie almeno 5 lettere di intenti. Poiché dal punto di vista giuridico una lettera di intenti non costituisce valida comprovazione formale del coinvolgimento, il Gruppo di Valutazione ha ritenuto, sentito il parere del consulente legale, di considerare “valide” ai fini dell’assegnazione dei punteggi solo quelle lettere contenenti precisi riferimenti all’intervento specifico ed alla dotazione finanziaria resa disponibile dal soggetto privato coinvolto. Per quanto riguarda invece il livello di dettaglio delle schede di intervento  delle opere private, il sottocriterio premia i Programmi che hanno descritto dettagliatamente anche le opere di natura privata, pur non essendo per questi richiesto particolare approfondimento in termini di valutazione di fattibilità. L’assegnazione del punteggio (da 0 a 2) avviene sulla base delle seguenti considerazioni: alle schede compilate in modo sintetico con contenuti ritenuti complessivamente scarsi non vengono attribuiti punti; quelle che invece presentano un discreto livello di dettaglio ricevono 1 punto; il massimo (2 punti) va ovviamente a quelle con un buon livello di dettaglio.

Complessivamente, le valutazioni di merito confluiscono nella scheda sintetica di preistruttoria, strumento del Gruppo di Valutazione per l’assegnazione dei punteggi. Mentre per le prime voci la scheda sviluppa un buon livello di dettaglio in termini di sottocriteri ed osservazioni, per l’ultimo punto, quello degli Studi di fattibilità, riporta solamente un punteggio complessivo da preistruttoria tecnica. Il paragrafo che segue si occupa in dettaglio degli aspetti relativi all’analisi ed alla valutazione degli SdF, partendo dalle indicazioni tecniche fornite per la loro predisposizione e chiarendone il ruolo strategico nell’intero percorso metodologico.

- IL RUOLO ED I CONTENUTI DEGLI SDF

Sulla base delle indicazioni fornite all’art. 5 c. 1 del bando è prevista per le opere pubbliche o di interesse pubblico incluse nel Programma Integrato la redazione di uno Studio di Fattibilità (SdF) secondo la Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Nella guida si individuano due categorie di SdF: “completo” per OO.PP. di importo superiori ai 2M€; “sintetico” per OO.PP. di importo inferiore. Il bando non fa riferimento in alcun modo a contenuti minimi sia per quanto riguarda i Programmi Integrati sia per gli SdF.

Per meglio specificare l’iter procedurale che sottende la seconda fase del bando, la Regione, in seguito all’approvazione della graduatoria delle proposte ritenute finanziabili, ha pubblicato un documento, “Linee guida per la redazione dei Programmi Integrati e degli Studi di Fattibilità”, in cui sono dettagliati appunto i contenuti minimi richiesti per la relazione descrittiva del Programma Integrato e per gli Studi di Fattibilità allegati.

Le Linee Giuda prevedono la predisposizione di una Relazione Descrittiva, un Piano di Fattibilità ed una Relazione Finanziaria composte rispettivamente da una Scheda di Intervento per ogni opera,servizio o azione previsti nel Programma) e dalla Tabella 3 (ipotesi di finanziamento del Programma Integrato).

Per quanto riguarda la redazione degli SdF, seppur con alcune semplificazioni e nuove specificazioni, il documento parte dai contenuti del riferimento nazionale (Guida Nuvv), e determina un primo elemento di rilievo legato alla classificazione degli studi. Al fine dunque di evitare sia il rischio di un inutile sovraccarico di lavoro per gli enti locali, sia quello di un loro impoverimento, sono stati individuati quattro diversi livelli di approfondimento in funzione della dimensione finanziaria delle opere da esaminare:

AZIONI IMMATERIALI PUBBLICHE O PRIVATE		SCHEDA INTERVENTO;

OPERE DI NATURA PRIVATA				SCHEDA INTERVENTO;

OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO		SdF;

opere di importo inferiore a 0,8M€ 		 	SCHEDA INTERVENTO;

opere di importo compreso tra 0,8M€ e 2M€	 	SdF SEMPLIFICATO [tipo C];

opere di importo compreso tra 2M€ e 10M€	 	SdF SINTETICO [tipo B];

opere di importo superiore a 10M€ 			SdF COMPLETO [tipo A].

Figura 1 Bando P.I.S.L. seconda fase: tipologie di SdF e livelli di approfondimento

  - La struttura degli Studi di fattibilità

La struttura di base degli SdF prevede una articolazione in sette punti: analisi propedeutiche e alternative di progetto; fattibilità tecnica; compatibilità ambientale; sostenibilità finanziaria; convenienza economico-sociale; verifica procedurale; analisi di rischio e di sensitività. La figura che segue riporta, per i tre tipi di SdF individuati, le differenze in termini di approfondimento richiesto.

Lo schema che segue (Figura 2), va letto in senso orizzontale, da sinistra verso destra.

In questo modo è possibile cogliere gli elementi per cui sono effettivamente necessari differenti livelli di approfondimento e quelli per cui invece il dettaglio rimane invariato, come ad esempio il quadro conoscitivo, la fattibilità tecnica e quella procedurale. Per la compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica, la sostenibilità finanziaria e quella economico-sociale, invece, si passa da un livello di carattere più propriamente descrittivo ad un calcolo più analitico, che prevede la predisposizione di modelli di analisi costi-ricavi, analisi costi-benefici e analisi probabilistiche di sensibilità e di rischio. Per ulteriori dettagli sui contenuti minimi degli SdF si rimanda ad una lettura approfondita del documento regionale.

Figura 2 Bando P.I.S.L. seconda fase: sintesi argomenti SdF

La Scheda Intervento viene considerata come uno Studio di Fattibilità di estrema sintesi e per questo ne riprende in buona parte l’articolazione. Gli argomenti da trattare riguardano infatti il quadro conoscitivo generale (con una breve descrizione dell’intervento, l’indicazione delle sinergie instaurate sul territorio, dei risultati e degli effetti attesi e di alcuni cenni preliminari sulle modalità di gestione), la fattibilità tecnica (con l’indicazione delle scelte tecniche "di base" e la stima parametrica del costo di costruzione e di realizzazione), la compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica (in termini di compatibilità urbanistica e di impatto ambientale dell'opera, oltre che di inserimento paesaggistico), la sostenibilità finanziaria (con la stima dei costi di gestione e/o di erogazione del servizio, delle tariffe per gli eventuali utenti e della sostenibilità dei costi a carico dell’Amministrazione locale) e le procedure (accertando cioè l’idoneità dell’area all’intervento e/o la disponibilità di immobili, alla luce dei passaggi procedurali che si intendono attuare per ottenere le necessarie autorizzazioni).

- LA VALUTAZIONE DEGLI SDF

  - La definizione dei sottocriteri

La fase di valutazione degli SdF, prevede l’assegnazione di 40 dei 100 punti complessivamente disponibili per l’intero Programma Integrato di Sviluppo Locale. In dettaglio, sulla base delle disposizioni del bando, il livello di approfondimento e concretezza degli SdF allegati al Programma viene valutato considerando i seguenti requisiti: approfondimento e realismo dell’analisi della domanda, l’analisi finanziaria dell’investimento ed la solidità del modello gestionale proposto (art. 6, c. 3, punto g) del bando). Sulla base di questi elementi il Gruppo di Valutazione, dopo aver definito i sottocriteri, ha ripartito tra di essi il punteggio complessivo disponibile per gli studi di fattibilità:

- per gli SdF di tipo A, B, C:

  - approfondimento e realismo dell’analisi della domanda (8 punti);

  - analisi finanziaria dell’investimento (8 punti);

  - solidità del modello gestionale proposto (12 punti);

  - approfondimento della fattibilità tecnica, amministrativa ed economica (12 punti).

- per le Schede Intervento:

  - approfondimento del quadro conoscitivo (10 punti);

  - approfondimento della fattibilità tecnica (15 punti);

  - sostenibilità finanziaria e gestionale dell’intervento (15 punti).

La diversa articolazione dei sottocriteri nel caso di SdF ed SI deriva dalla differente natura dei contenuti: in queste ultime, infatti, non era richiesto di approfondire l’analisi della domanda e la convenienza economico-sociale dell’opera pubblica.

La figura successiva illustra la distribuzione dei punti in funzione della tipologia di SdF.

Figura 3 Bando P.I.S.L. seconda fase: sintesi argomenti SdF

Ad esempio, guardando all’analisi di sensibilità e di rischio, i tre studi presentano differenti livelli di approfondimento: nello studio A si tratta infatti di un’analisi in termini probabilistici delle variabili finanziarie ed economiche ritenute critiche, nel B deve essere svolta solo per le variabili del piano finanziario, mentre per il C non è richiesta. Se all’interno del sottocriterio “approfondimento della fattibilità tecnica, amministrativa ed economica” per uno studio di tipo A vengono ad essa assegnati complessivamente 2+2 punti (2 per l’analisi di sensibilità -metà per la parte relativa alle variabili dell’analisi economica, metà per quelle del piano finanziario- e 2 per l’analisi di rischio -suddivisa anche in questo caso tra le due differenti analisi-), in uno studio di tipo B, mancando l’approfondimento sulle variabili dell’analisi economica, i relativi 2 punti (1+1, uno dall’analisi di sensibilità e l’altro dall’analisi di rischio) vengono ripartiti sugli altri aspetti inerenti la fattibilità economica (in questo caso solo il punto 5.1, che può così assegnare al massimo 4 punti). Per uno studio di tipo C, inoltre, non essendo richiesta alcun tipo di analisi in questi termini, i 2 punti relativi all’analisi di sensibilità e di rischio per le variabili del piano finanziario vengono attributi al punto 4.3 dell’analisi finanziaria.

Per ciascun punto approfondito nello studio, viene individuato (accanto alla check list ed al campo note) il massimo punteggio assegnabile al fine della valutazione. Per quanto riguarda le SI, questo passaggio è certamente più semplice: i 10 punti per l’approfondimento del quadro conoscitivo fanno riferimento ai contenuti del punto (a) della scheda ad eccezione del paragrafo 5 ; tra i punti per la fattibilità tecnica, invece, 5 vengono assegnati agli aspetti procedurali (punto (e) della scheda) ed i restanti 10 alle scelte tecniche di base e ad altri aspetti tecnici quali la definizione del costo di realizzazione (punto (b) della scheda). Anche per l’ultimo sottocriterio, la sostenibilità finanziaria e gestionale, è prevista una ripartizione analoga: 5 punti alle modalità di gestione così come individuate nel punto (a).5 della scheda e 10 al punto (d) che si occupa della sostenibilità finanziaria.

  - La procedura per l’attribuzione del punteggio

Tenendo in considerazione le passate esperienze in materia di valutazione e certificazione degli SdF da parte del NUVV della Regione Piemonte si è proceduto ad articolare la scheda di valutazione, per ciascuna tipologia di studio, sotto forma di check list. Considerando le indicazioni contenute nella figura 3 e riferite alla natura dei sottocriteri, dovrebbe ora risultare chiara la procedura di valutazione degli SdF presentati. Per ogni sottocriterio, che trova una specifica ed univoca corrispondenza in ogni punto degli SdF o SI presentati, la valutazione assume contemporaneamente caratteri dicotomici, qualitativi e quantitativi. Il carattere dicotomico deriva dalla struttura a check list (presenza o assenza dell’aspetto); quello qualitativo dall’espressione di una valutazione di merito su quanto prodotto, mentre quello quantitativo è giustificato dal fatto che il valore complessivo degli studi di un P.I.S.L. viene restituito attraverso una formula pesata, così come illustrato di seguito.

Considerando complessivamente il numero delle OO.PP. o di interesse pubblico che compongono il Programma Integrato, il punteggio finale attribuito agli SdF e SI viene espresso in termini di valore medio pesato, che risente quindi dei punteggi di ciascuno studio in misura proporzionale all’importanza (monetaria) dell’opera nel Programma. Esistono poi ancora eventuali penalizzazioni che possono riguardare casi specifici con presenza di criticità di tipo urbanistico, ambientale e paesaggistico; tali aspetti possono quindi incidere sui valori dei singoli studi, modificando il risultato finale. In altri termini il punteggio complessivo per ogni P.I.S.L. si ottiene attraverso la seguente formula:

p=i(Si−jdij)⋅ip

dove S è il punteggio in quarantesimi attribuito allo studio i-esimo, d rappresenta la j-esima penalizzazione (con j =1, 2, 3 ) assegnata allo studio i-esimo ed ip è l’importanza percentuale, ossia il peso dell’intervento sul totale P.I.S.L. In altri termini uno studio poco approfondito oppure con forti criticità ad esempio di tipo urbanistico per un’opera di importo elevato, può abbassare considerevolmente il valore medio complessivo associato al P.I.S.L.

In termini operativi le penalizzazioni vengono applicate in misura proporzionale al livello di criticità presente. Per quelle di tipo urbanistico sono state imposte penalizzazioni pari a: 10 punti (su 40) per quelle opere per cui non è stato dettagliato lo schema URB, contenente le indicazioni di conformità o difformità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti; 5 punti se veniva dichiarato che l’opera non era conforme al Piano; 2 punti se si trattava di variante art. 17, c. 7 della L. R. 56/77 oppure 1 punto in presenza di variante art. 17, c. 8 della L. R. 56/77. Per quanto riguarda, invece, le penalizzazioni di tipo ambientale, si è scelto di procedere in termini generali, analizzando per ciascun P.I.S.L. la relazione di compatibilità ambientale del programma e non intervenendo per singole opere. In questo modo sono stati penalizzati (sottraendo 5 punti sul totale P.I.S.L., cioè di fatto 5 punti sul punteggio di ciascuno studio) esclusivamente quei Programmi che non avevano predisposto la relazione richiesta, oppure che pur avendola allegata, non avevano dimostrato un sufficiente livello di dettaglio delle tematiche da approfondire. Per ciò che attiene, invece, alle eventuali detrazioni per criticità paesaggistiche, è stato scelto di effettuare, per ogni P.I.S.L., una prima verifica per gli interventi più rilevanti (cioè quelli a cui corrispondevano i massimi valori percentuali) per evitare soluzioni poco studiate in termini di inserimento nel paesaggio pur in situazioni di particolare rilevo oppure per opere di grande impatto paesaggistico.

- ANALISI DEGLI STUDI PRESENTATI

  - Le proposte selezionate: struttura, caratteristiche ed entità degli investimenti

Come detto nei precedenti paragrafi, al termine dell’istruttoria della prima fase, la Regione Piemonte ha pubblicato la graduatoria dei 124 Dossier di Candidatura (DC) presentati. I contributi regionali stanziati a monte del bando sono serviti per finanziare 52 ipotesi di Programma Integrato; successivamente i fondi a disposizione sono stati integrati e si è proceduto all’assegnazione di nuove risorse ai successivi DC in graduatoria, per un totale complessivo di 63. Possiamo quindi complessivamente parlare di una quota di selezionati pari circa al 50% delle richieste presentate.

La mappa che segue riporta la distribuzione territoriale delle proposte finanziate, visualizzando contemporaneamente quelle ammesse con la prima e con la seconda tranche ed i Comuni che, pur avendo aderito al bando, non hanno ottenuto il finanziamento.

Figura 4 Dossier di Candidatura finanziati

Da una rapida analisi dei dati emerge che la prima fase di selezione vede penalizzati i grandi raggruppamenti, specialmente quelli caratterizzati da un ristretto numero di abitanti (le proposte risultano presentate da aggregazioni medie di 6 Enti locali, che raccolgono una popolazione pari a circa 47.000 abitanti); la selezione ha inoltre individuato programmi strategici contenuti, sia in termini di numero di interventi (24), sia di importo totale (39M€), con un valore medio unitario delle opere pubbliche o di interesse pubblico di circa 1,9M€.

Analizzando poi gli interventi dei DC selezionati, in previsione della successiva fase di valutazione degli SdF, emergeva che solo 3 Enti (meno del 5%) avevano presentato ipotesi di Programma comprendenti unicamente OO.PP. di importo inferiore agli 800.000€, per cui sarebbe stato necessario predisporre solamente la scheda intervento (figura 2). Per tutti gli altri Programmi, invece, sarebbe stata necessaria la redazione di almeno uno studio di fattibilità; 8 i casi di Enti che complessivamente avrebbero dovuto sviluppare uno Studio di Fattibilità completo (tipo A). In termini di numero di studi, per la metà del totale si era previsto un approfondimento “sintetico” (SdF di tipo B), mentre un ulteriore 45% si sarebbe fermato ad un livello “semplificato”; la restante quota (complessivamente 22 studi) avrebbe dovuto essere di tipo “completo”, richiedendo quindi un dettaglio maggiore.

LEGENDA

Figura 5 Analisi della composizione dei DC finanziati

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, le attese regionali in termini di elaborati presentati per la seconda fase potrebbero essere riassunte come segue: per le opere pubbliche o di interesse pubblico circa 1.200 tra studi e schede, con una netta prevalenza di queste ultime (circa il 68% del totale); per gli interventi di natura puramente privata, invece, circa 300 schede intervento.

  - Le modifiche ai Programmi in fase di rimodulazione

Le considerazioni che seguono fanno riferimento alle variazioni subite dai programmi nel passaggio dalla definizione dell’idea (prima fase) alla consegna degli studi (seconda fase). Tale percorso, chiamato rimodulazione del programma, è stato previsto dalla Regione in fase preliminare alla redazione degli SdF ed ha consentito di variare il numero di opere inserite e/o l’importo unitario degli interventi. Questa delicata operazione di “limatura” era stata inizialmente pensata per quegli Enti che si erano resi conto di aver costruito ipotesi di Programma che per entità finanziaria degli investimenti andavano oltre la sostenibilità locale; di fatto, poi, un discreto numero di soggetti ha però utilizzato quest’opportunità sia per ridefinire le proposte scartando gli interventi deboli e/o poco integrati, sia per ridurre la dimensione delle opere e per incidere complessivamente sul totale del programma, contenendo la quota di cofinanziamento a carico dei comuni.

Per evitare il completo stravolgimento delle proposte selezionate, la Regione è intervenuta a chiarire, con un nuovo documento, le operazioni ammissibili all’interno del processo di rimodulazione. Il linea generale sono valse le indicazioni fornite in precedenza, per cui per gli interventi privati potevano essere accettate variazioni sia in termini di numero che di importo; per quanto riguardava invece, gli interventi pubblici erano ammesse solo variazioni in termini di importo; per motivi eccezionali, e previa autorizzazione regionale, potevano tuttavia essere accolte modificazioni anche in termini di opere. Ovviamente, poi, dal momento che le quote di cofinanziamento privato e di pubblico locale sono stati elementi di valutazione (con relativa attribuzione di punteggi), le modifiche e/o la rimodulazione dovevano poter mantenere almeno le percentuali riportate, con una variabilità massima concessa (ovviamente in diminuzione) dell’1%.

LEGENDA

Figura 6 Distribuzione territoriale delle rimodulazioni ai Programmi

La figura mostra i DC che hanno presentato rimodulazione formale (18 programmi pari a circa il 28% del totale), quelli che si sono mantenuti entro i limiti previsti (il 56%) e quelli che non hanno previsto alcuna variazione (complessivamente 10 P.I.S.L.). Mediamente questa operazione ha provocato una riduzione rispetto all’importo totale di circa 680M€, e cioè il 27% del totale. Per i soli programmi oggetto di rimodulazione formale tale variazione si è attestata intorno al 54%. In termini di opere, tuttavia, i cambiamenti non sono stati così significativi come da attese: tra la prima fase e la seconda post rimodulazione si segnala una riduzione in termini di interventi di appena il 3%; questo può significare che l’attenzione maggiore si è concentrata sulla ricalibratura degli importi, forse sovrastimati in sede di predisposizione dei DC; oppure ancora che la limatura dei Programmi ha rimosso opere di elevato importo sostituendole però con altre di dimensione minore. Infine, in termini di studi e di schede la situazione si è così modificata: la massima percentuale di riduzione interessa il numero di studi di fattibilità completi (circa il 38%, poiché passano dai 22 previsti nelle proposte di programma, ai 13 effettivamente presentati nella seconda fase); in termini di studi semplificati si registra un lieve calo numerico (-7% rispetto alla prima fase); per le Schede Intervento e per gli SdF di tipo B, invece, si rilevano variazioni non significative (- 1%, -2%).

Tabella 2 Analisi della ripartizione SI - SdF dopo la rimodulazione

Tra i P.I.S.L. non rimodulati sono assenti le proposte presentate da grandi Comuni: questo certamente significa che si misurano su Programmi con un livello di complessità maggiore (quindi molto più ‘instabili’ anche in termini di composizione del mix di interventi), ma evidenzia allo stesso tempo come anche gli Enti minori (raggruppamenti con popolazione non superiore a 25.000 abitanti) siano in grado di costruire Programmi attendibili, talvolta addirittura meno suscettibili di variazioni.

  - Gli esiti della valutazione degli Studi di Fattibilità

Alla data di consegna degli elaborati per la seconda fase (Programmi Integrati e Studi di Fattibilità) sono pervenuti in Regione 64 plichi, uno in più (autofinanziato dal Comune di Torino) rispetto ai Dossier selezionati. Tale caso, non valutato in sede di presentazione dei DC è stato dichiarato ammissibile alla seconda fase di valutazione, quella degli studi e dei Programmi, avendone i requisiti formali.

Le elaborazioni che seguono analizzano le performance degli Enti in termini di approfondimento delle analisi presentate: nel complesso l’esame ha riguardato 1.120 osservazioni, nella maggior parte dei casi schede intervento (esattamente 778, cioè circa il 70%).

Gli Studi di Fattibilità consegnati, invece, sono stati 342,  rappresentando poco più del 30% del totale. Complessivamente la valutazione conduce ad un giudizio di merito certamente non brillante: il valore medio dei punteggi attribuiti ai singoli studi ed alle schede intervento è pari a 23,09 su un massimo di 40 punti e risulta sufficiente se consideriamo come valore discriminante 20/40. È da sottolineare come questo punteggio non risenta dell’effetto delle penalizzazioni e non restituisca informazioni sul punteggio medio pesato associato a ciascun P.I.S.L., dal momento che questo può discostarsi anche notevolmente dal dato sopra riportato. Osservando poi la distribuzione dei punteggi nelle quattro classi di approfondimento richieste (Scheda di Intervento, Studio di Fattibilità semplificato, Studio di Fattibilità sintetico, Studio di Fattibilità completo) emerge una situazione a tratti differente:

Tabella 3 Analisi delle valutazioni degli SdF: valori medi

Come da attese, al minore livello di dettaglio richiesto (SI) corrisponde un punteggio medio più elevato; in realtà vista la semplicità di contenuti della scheda, ci si poteva anche aspettare un valore superiore a quello ottenuto. Per quanto riguarda, invece, gli studi di tipo [B] e tipo [C], i due dati medi (circa 21) risultano sostanzialmente allineati e mettono in luce l’aspetto più interessante: il punteggio medio relativo agli studi completi. Questo è l’unico caso di insufficienza (17/40) ed è emblematico che si verifichi proprio negli studi in cui deve essere prodotto il massimo livello di approfondimento previsto. A partire da queste considerazioni generali appare certamente interessate indagare, per gli Studi di Fattibilità, quali sono gli aspetti più fortemente penalizzanti. La tabella che segue individua per ciascuna tipologia di studio e per ciascun approfondimento puntuale la media dei valori attribuiti.

Tabella 4 Analisi delle valutazioni degli SdF: performance per singoli argomenti

Le tre tipologie di studi ricevono buone valutazioni (e di conseguenza buoni punteggi, in media ben oltre la metà di quelli disponibili) per gli aspetti legati alla fattibilità tecnica (2.1 e 2.2); i punti critici sono comuni e riguardano l’analisi della domanda e la sostenibilità finanziaria, seppur con un discreto punteggio assegnato ad aspetti preliminari di definizione delle modalità di gestione. All’interno del macro argomento “analisi della domanda” pare poi che i punti più deboli siano connessi alla stima degli utenti potenziali ed alla verifica della sostenibilità finanziaria, soprattutto nel caso di studi di tipo [A], in cui si registrano le più basse percentuali di esito positivo.

Al limite della sufficienza l’analisi della fattibilità economico-sociale per gli studi [B] e [C]; decisamente scarsa negli studi completi.

Un ulteriore elemento di debolezza riguarda ancora l’analisi di sensibilità e di rischio per cui, a differenza degli aspetti amministrativo-procedurali, non si possono riportare osservazioni positive: in media le valutazioni si attestano intorno al 20% del massimo punteggio attribuibile.

Si tratta certamente di aspetti complessi da trattare e variabili, in termini di difficoltà, da caso a caso; se si pensa tuttavia che lo Studio di Fattibilità dovrebbe essere concepito e predisposto con l’intento di trasformare l’iniziale idea-progetto in una specifica ipotesi di intervento, il quadro delineabile è tutt’altro che positivo: la produzione di un set di informazioni si ferma spesso ad un livello superficiale e la scelta di approfondimento cade solitamente sugli argomenti consolidati per prassi (la fattibilità tecnica – schemi planivolumetrici, stima dei costi di intervento, ecc- e gli aspetti legati all’iter procedurale di realizzazione dell’opera). Come detto le difficoltà maggiori si concentrano nell’indagine della fattibilità finanziaria, già a partire dalla definizione del bacino di utenza, attraverso poi la stima degli utenti potenziali e fino alla predisposizione dell’analisi finanziaria. Poiché questi aspetti possono essere considerati il cuore dello Studio di Fattibilità, una loro trattazione lacunosa e superficiale consente di delineare solamente un debole quadro di insieme e quindi il giudizio di convenienza che ne deriva non è in grado di supportare le scelte del decisore, né di fornire utili elementi previsivi per le eventuali fasi successive di attuazione.

Come già specificato, i dati commentati si riferiscono ai singoli punteggi assegnati agli studi che compongono i 64 Programmi oggetto della seconda fase di valutazione. A partire da questi punteggi ed attraverso il percorso illustrato nel precedente paragrafo si giunge, per ciascun P.I.S.L., al punteggio medio pesato degli studi e delle schede. Il dato medio del campione è pari a 21,80, ancora una volta sufficiente nonostante le penalizzazioni ed il meccanismo proporzionale di peso dei singoli punteggi. Complessivamente può essere definito sufficiente più del 60% dei Programmi; tuttavia solamente a poco più del 10% viene attribuito un punteggio decisamente buono (almeno pari a 30 punti).

Se ci soffermassimo a guardare la media aritmetica dei punteggi attribuiti agli studi tralasciando il meccanismo di assegnazione dei punti pesati sull’importo, noteremmo che oltre il 75% è stato valutato almeno in modo sufficiente. Anche in questo caso però il numero di Programmi la cui media aritmetica degli studi restituisce un valore uguale o superiore a 30 punti resta invariato. Mediamente gli scostamenti tra i due valori (media aritmetica e media pesata) risultano ridotti nei casi di Programmi composti in prevalenza da opere pubbliche o di interesse pubblico di importo inferiore ad 800.000€; in questi casi, infatti, in virtù del basso livello di approfondimento richiesto, una corretta ed attenta compilazione della scheda ha generato punteggi spesso molto elevati e quindi eccessivamente premianti.

- OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Considerando la procedura di valutazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale adottata nelle due fasi previste dal bando è possibile dedurre alcune osservazioni di un certo interesse.

La prima, di carattere generale, è relativa al numero di sottocriteri quantitativi utilizzati: si assiste infatti, ad un netto incremento del numero di aspetti che assegnano punti attraverso formule, superando quindi la prassi consolidata della logica unicamente qualitativa di questo tipo di valutazioni L’obiettivo che il Gruppo di Valutazione si era posto fin dall’inizio era quello di rendere più oggettiva e trasparente la procedura di valutazione; di qui la scelta di individuare parametri quantitativi, affiancati ai tradizionali criteri qualitativi atti a individuare la bontà delle idee di programma, ancora difficilmente associabili a piani e progetti per l’utilizzo di indici ed indicatori.

Per quanto riguarda in dettaglio la seconda fase del bando, una delle novità di questa esperienza regionale riguarda proprio il ruolo degli Studi di Fattibilità: è infatti previsto che vengano valutati e che sia loro assegnato fino al 40% del punteggio massimo attribuibile ai Programmi. Ancora una volta, quindi, l’attenzione viene rivolta al problema della gestione delle OO. PP. (che costituisce certamente la fase più critica della vita di un’opera pubblica) e, di conseguenza, dell’efficacia delle risorse ad essa destinate. Spingere le Amministrazioni Locali ed i loro tecnici e consulenti, già in fase preventiva, a ragionare sugli aspetti gestionali è certamente uno degli obiettivi regionali. Da questo processo emergono tuttavia alcune perplessità sulla qualità e sulla quantità dei dati richiesti a corredo del Programma Integrato e relativi SdF e SI delle OO.PP. ed azioni che lo compongono. Le Linee Giuda stabilivano, infatti, che per ogni opera, servizio o azione contenuta nel Programma, dovesse essere redatta una Scheda Intervento ed in più per ogni singola opera pubblica o di interesse pubblico, anche uno Studio di Fattibilità. Chiaramente il livello di approfondimento di una Scheda Intervento semplifica i contenuti di uno Studio, ma per le OO.PP. e quelle di interesse pubblico si è forse prodotto un eccesso di documentazione che certamente, alla luce di questa esperienza, poteva essere ridotta, prevedendo all’interno della struttura dello SdF l’approfondimento sulla disponibilità delle aree interessate dall’intervento. Inoltre sarebbe stato opportuno prevedere una differente articolazione in termini di contenuti tra le SI relative alle opere e quelle relative alle azioni, dal momento che la natura delle une e delle altre presenta evidenti differenze. Uno dei limiti del modello di valutazione predisposto, emerso in sede di istruttoria tecnica, riguarda proprio l’aver considerato sullo stesso livello, dal punto di vista degli elementi richiesti nelle SI, le opere pubbliche e le azioni pubbliche. Infatti la scheda d’istruttoria proposta come sintesi di valutazione era più calibrata sul livello di informazioni che caratterizza un’opera, e forse parzialmente inadatta per interventi a carattere immateriale.

Alcuni elementi di criticità riscontrati nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Piemonte sono gli stessi che caratterizzano la Guida Nazionale predisposta dal NUVV. Poiché però il documento risulta l’unico riferimento operativo, il Gruppo di Valutazione ha ritenuto opportuno non discostarsi da quanto vigente per prassi a livello nazionale, apportando tuttavia alcune lievi modifiche. Pertanto, sebbene il documento formalmente rimandi, ad esempio per quanto riguarda l’analisi della convenienza economica, allo schema classico costi- benefici con e senza il progetto, di fatto in termini operativi è stato chiesto agli Enti che hanno predisposto i P.I.S.L. di ragionare su un’unica “analisi-tabella” che riporta la suddivisione tra costi e benefici diretti ed indiretti.

Infine, anche se il percorso di valutazione degli studi che è stato predisposto si è rivelato piuttosto faticoso, ha consentito però di considerare tutti gli aspetti rilevanti per ciascuna opera, a partire dall’articolazione degli studi in tipologie, a cui corrispondono livelli crescenti di approfondimento richiesto.

In termini di valutazione dei contenuti degli SdF, si segnalano buoni risultati: i Programmi contengono complessivamente 1.120 tra opere pubbliche o di interesse pubblico ed azioni immateriali per cui sono stati predisposti studi o schede. Mediamente prevalgono le opere di importo minore (circa il 70% dei casi) ed il punteggio medio ad esse attribuito è 24/40, risultato di una valutazione più che sufficiente. Diverso il caso degli studi, in cui, al crescere del livello di dettaglio richiesto, diminuisce il punteggio medio: si passa infatti da un 21/40 valido complessivamente sia per lo studio C che per il B, ad un 17/40 per il tipo A, una valutazione certamente non sufficiente. Questo risultato spinge ad alcune riflessioni.

In prima analisi si può affermare che tale valore dipenda strettamente dal livello di complessità interna all’opera: più è elevato, maggiore è la probabilità di incorrere in situazioni difficili da approfondire in termini di analisi esplorative. Se tuttavia gli studi presentano mediamente un buon livello di approfondimento per gli aspetti più propriamente legati alla fattibilità tecnica, lo stesso non si può dire per quelli relativi alla sostenibilità finanziaria: questo denota chiaramente una scarsa preparazione dei tecnici su tali argomenti, con prestazioni talvolta ben al di sotto della soglia di sufficienza. Occorrerebbe forse, oltre a consolidare una prassi che preveda l’utilizzo diffuso degli SdF per abituare i tecnici alla loro predisposizione, anche sviluppare qualche riflessione sull’organizzazione dei percorsi di formazione superiore dei tecnici (architetti ed ingegneri), sia nei corsi accademici, sia in quelli successivi di specializzazione professionale (master).

Un’ulteriore sviluppo di questa esperienza potrebbe riguardare una proposta di classificazione degli SdF, non solo in termini di importo ma anche in termini di categorie di opere. In questo senso potrebbe risultare utile una revisione delle linee guida, in modo da differenziare e calibrare gli SdF su specifiche categorie di opere. Un esempio potrebbe essere la distinzione tra opere pubbliche che prevedono o meno un rientro tariffario; per le prime si potrebbe concentrare l’attenzione oltre che sulla fase di realizzazione, anche sull’analisi della domanda, in modo da pervenire ad una stima ragionevole dei potenziali utenti (e quindi dei ricavi di gestione). Per le seconde si potrebbero, invece, approfondire maggiormente gli aspetti relativi ai costi di gestione e manutenzione in modo da definire l’incidenza sul bilancio pubblico.

Per concludere, pur con numerosi limiti, l’esperienza della programmazione attraverso i Programmi Integrati di Sviluppo Locale appare certamente positiva. Purtroppo, sia per la scarsità di risorse disponibili, sia per un diverso orientamento dell’Amministrazione Regionale, il lavoro di progettazione integrata delle comunità locali e quello di selezione dei Programmi ha condotto ad un finanziamento effettivo solo di una minima parte delle opere previste.

La stessa esperienza successiva dei Programmi Territoriali Integrati (P.T.I.), tuttora in corso, sembra orientarsi a privilegiare la dimensione territoriale delle aggregazioni locali, rinunciando però, nei fatti, aduna effettiva selezione dei Programmi presentati.

In ogni caso l’indirizzo politoci-amministrativo di forte attenzione ai programmi integrati complessi, sia alla scala nazionale, sia a quella regionale, vede, con alti e bassi, in linea di sostanziale continuità, la Regione Piemonte in prima fila nel tentativo di proporre una logica di programmazione delle OO.PP. che superi il singolo intervento, cercando di sviluppare un insieme di opere, pubbliche e private, alla luce di specifiche strategie e vocazioni territoriali.

- ABSTRACT

This paper is about the public investments planning method introduced by Regione Piemonte through the Local Development Integrated Programs (Programmi Integrati di Sviluppo Locale - P.I.S.L.).

The P.I.S.L. experience, begun on March 31 2005, has been recently concluded after a two years long process of  Programs drafting and selection. The process foresaw two separated phases, and each one had to lead to a classification of the proposals sorted by worth.

During the previous phase they have been selected the local development strategies, while with the second one they have been individuated the best Programs in order to give them regional and national funding to realize the works.

The first selection has been done on 124 proposals, and only 63 were allowed to the second phase, by giving them an economic contribution to draft the Integrated Program and the Feasibility Studies of public works. The second selection work has instead decided the funding of 40 Programs.

The paper concerns about the Programs selection with a particular focus on the second phase, that faces more the technical and concrete aspects, by analyzing the Feasibility Studies contents.

- BIBLIOGRAFIA

Armondi S., Briata P., Pasqui G. (2006) (a cura di), Criteri e metodologie di indagine per la valutazione di progetti di sviluppo territoriale attraverso la realizzazione di “casi didattici”, Linea formativa “Valutazione dei progetti di sviluppo locale”, Roma, FORMEZ;

Camagni R., Gorla G. (2006) (a cura di), Valutazione economica e valutazione strategica di programmi e progetti territoriali, Milano, FrancoAngeli;

Camagni R. (2006), La valutazione economica come cultura della responsabilità nelle politiche pubbliche, in Camagni R., Gorla G., (a cura di), Valutazione economica e valutazione strategica di programmi e progetti territoriali, Milano, ed. FrancoAngeli;

Dosi C. (2006), Analisi economica delle opere pubbliche e architettura del processo valutativo: criteri tecnici e nodi politici, in Atti del III Convegno Nazionale della Rete dei Nuclei di valutazione e verifica, Bologna;

Dosi C. (2002), Gli Studi di Fattibilità degli investimenti pubblici: finalità e requisiti, Progetto NUVAL Roma;

Ferrero G. (2004) (a cura di), Valutare i programmi complessi, Torino, L’Artistica Savigliano;

Florio M. (2003), La valutazione degli investimenti pubblici, Milano, FrancoAngeli;

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (2001), Guida alla certificazione degli studi di fattibilità di cui alla legge 144/99. Conferenza delle province autonome e delle Regioni;

Pasqui G. (2006), Criteri e metodologie di indagine per la valutazione di progetti di sviluppo territoriale attraverso la realizzazione di “casi didattici”, Roma, FORMEZ;

Prizzon F., Rebaudengo M., Taccone G., Talarico A. (2006), La programmazione di opere pubbliche in Piemonte: il caso dei programmi integrati di sviluppo locale (P.I.S.L.), in atti della XXVII Conferenza Italiana di Scienze Regionali AISRE, Pisa;

Rebaudengo M. (2007), La valutazione per il finanziamento delle opere pubbliche: il caso dei programmi integrati di sviluppo locale (P.I.S.L.) della regione Piemonte, tesi di Dottorato in Estimo e Valutazione Economiche, Politecnico di Torino;

Talarico A. (2006), Gli Studi di Fattibilità all’interno dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale: approfondimento metodologico, attraverso l’analisi di un caso studio, della fattibilità tecnica e analisi della domanda potenziale, tesi di Master in Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare.

cfr. Prizzon F., Rebaudengo M., Taccone G., Talarico A. (2006), La programmazione di opere pubbliche in Piemonte: il caso dei programmi integrati di sviluppo locale (P.I.S.L.), in atti della XXVII Conferenza Italiana di Scienze Regionali AISRE, Pisa.

Il Gruppo di Valutazione era composto da quattro funzionari regionali più un funzionario provinciale che variava per ogni provincia.

La preistruttoria tecnica a supporto dell’attività del Gruppo di Valutazione è stata curata dagli autori.

cfr. Prizzon F., Rebaudengo M., Taccone G., Talarico A. (2006), op. cit.

Per dimensione della documentazione prodotta si intende il numero di lettere di intenti e/o convenzioni allegate al Programma.

Alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria, solo il 50% delle lettere ha portato all’assegnazione di un punteggio; in tutti gli altri casi, cioè in presenza di lettere generiche di adesione agli intenti del P.I.S.L. che non specificassero elementi atti a comprendere la forma di partecipazione messa in atto, queste sono state fatte confluire nel sottocriterio che si occupava di valutare il livello di condivisione e partecipazione di altri enti pubblici ed attori locali al Programma, in termini di qualità e coerenza con il sistema strategico locale.

A tale proposito di vedano i contenuti del paragrafo successivo

Studi di Fattibilità delle Opere Pubbliche. Guida alla certificazione da parte dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (2003); Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

cfr. Regione Piemonte (2006), Linee guida per la redazione del Programma Integrato e degli Studi di Fattibilità (SdF), disponibili su http://www.regione.piemonte.it/programmazione/accordi/sviluppo_loc.htm

di cui all’art. 4, c. 2, 5 e 6 del bando.

vedi allegata modulistica online http://www.regione.piemonte.it/programmazione/accordi/sviluppo_loc.htm

L’organizzazione delle Linee Guida regionali riprende sostanzialmente quanto proposto nella guida NUVV.

Ad eccezione dell’individuazione delle alternative di intervento che passa dall’indicazione delle eventuali alternative progettuali per lo studio di tipo[C], all’individuazione delle alternative progettuali in quello di tipo [B] ed all’individuazione ed alla valutazione delle alternative progettuali per il tipo [A].

vedi allegata modulistica online http://www.regione.piemonte.it/programmazione/accordi/sviluppo_loc.htm

cfr. Rebaudengo M. (2007), La valutazione per il finanziamento delle opere pubbliche: il caso dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale (P.I.S.L.) della Regione Piemonte, tesi di Dottorato in Estimo e Valutazione Economiche, Politecnico di Torino.

cfr. Rebaudengo M. (2007), op. cit.

Il paragrafo riprende l’organizzazione e le elaborazioni sviluppate da uno degli autori nella tesi di Dottorato di Ricerca ; cfr. Rebaudengo M. (2007), op. cit.

Infatti ciò che differiva tra gli SdF e le SI associate ad ogni SdF riguarda proprio l’indicazione della disponibilità delle aree per realizzare dell’intervento, prevista nelle schede ma non negli studi.

Si pensi ad esempio alla fattibilità tecnica di una azione pubblica o alla compatibilità con gli strumenti di pianificazione adottati a livello comunale.

Ci si riferisce in questo caso alle OO.PP. di importo inferiore agli 800.000 Euro e le azioni pubbliche.