XXXI CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

IL PROGETTO PRELIMINARE DEL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA: ANATOMIA DI UNA DISECONOMIA

Guido SIGNORINO

SOMMARIO

Il ponte sullo Stretto di Messina rappresenta uno dei più controversi progetti di opere pubbliche in Italia, in relazione non solamente all’impatto ambientale che la sua eventuale realizzazione determinerebbe sul territorio, ma anche alle basi trasportistiche, ed alla reale fattibilità economica e finanziaria del progetto.

Il progetto preliminare licenziato dal concessionario Stretto di Messina SpA (SdM) nel 2002 fondava le previsioni di utilizzo dell’infrastruttura in base a scenari economici e trasportistici da più parti ritenuti non realistici. Il tempo trascorso tra la conclusione della progettazione preliminare e l’avvio della progettazione definitiva consente di esprimere una valutazione sulla qualità predittiva del modello trasportistico utilizzato nel progetto e sulla affidabilità delle stime di traffico in esso contenute.

Questo paper confronta le ipotesi del progetto preliminare con l’evoluzione effettiva dell’economia del Mezzogiorno d’Italia e discute su questa base il grado di realismo delle previsioni in esso formulate. Anche altri aspetti dell’analisi costi-benefici vengono esaminati, rilevando imprecisioni di non lieve entità che potrebbero sottostimare i costi e distorcere in positivo la valutazione finale dell’infrstruttura.

Nel complesso, il confronto con la realtà dà ragione al partito degli “scettici”, gettando pesanti ombre circa l’affidabilità delle previsioni e delle valutazioni formulate dal progetto preliminare. Il progetto definitivo dovrà rivedere in maniera approfondita sia le assunzioni di base del modello trasportistico utilizzato per le stime dei flussi di traffico che i parametri ed i valori utilizzati per la conduzione dell’analisi costi-benefici ed il decisore politico dovrà chiarire in maniera trasparente se ritiene che l’opera sia da realizzarsi anche qualora dovesse risultare antieconomica.

- Introduzione

L’accelerazione mediatica e procedurale impressa dal Governo in carica alla realizzazione al ponte sullo Stretto di Messina ha riacceso i riflettori su una tra le più controverse opere del Paese.

Al di là dei “furori ideologici” che spesso accompagnano gli interventi a forte impatto territoriale, discutere l’economia di un’opera significa valutare in base alle informazioni disponibili i costi e i benefici che la realizzazione della stessa impone o offre alla collettività, determinando un giudizio positivo di fattibilità nel caso in cui: a) il valore attuale netto del progetto sia positivo (ossia i benefici siano per lo meno equivalenti ai costi, espressi in valore attuale); b) non esistano alternative di progetto con valore attuale netto superiore a quello del progetto considerato.

Allo stato, gli elementi di valutazione disponibili sono quelli desumibili dalla lettura del progetto preliminare, sulla cui base l’opera è stata approvata dal CIPE nel 2003, dando avvio alle procedure per l’individuazione di un general contractor cui assegnare la progettazione definitiva (ed esecutiva) del ponte e la sua costruzione.

Il progetto preliminare, redatto nel 2002 dalla Società “Stretto di Messina SpA”, presentava una analisi tecnica la cui conclusione era che, in tre scenari su quattro, l’opera avrebbe mostrato un rendimento positivo, mentre solo nello scenario definito “pessimistico” (che combinava ipotesi di crescita economica “bassa” per le regioni meridionali ed evoluzione trasportistica “sfavorevole” al ponte nella scelta modale degli attraversatori dello Stretto di Messina) si sarebbe ottenuta una eccedenza dei costi sui benefici.

La conclusione dell’allora Governo in carica fu dunque che, ipotizzando uno schema di finanziamento sul modello del project financing, sarebbe stato opportuno procedere con la progettazione definitiva ed esecutiva per dare infine il via alla realizzazione dell’opera.

L’iter procedurale ha determinato il compimento di una gara con evidenza pubblica per l’individuazione del general contractor, compiutosi nel 2005 con la prevalenza di un’associazione di imprese guidata dall’italiana Impregilo e, nell’aprile 2006 (una settimana prima delle elezioni politiche che, rispettando le previsioni demoscopiche, avrebbe visto la prevalenza di una coalizione politica ostile all’opera e che aveva indicato nel suo programma di governo la “non priorità” del ponte di Messina) con la firma del contratto che impegnata reciprocamente la società concessionaria (la “Stretto di Messina”) ed il “general contractor”. Non è questa la sede per esprimere valutazioni sulla stipula del contratto, sulle garanzie pubblicamente rese dall’amministratore delegato della Stretto di Messina in merito alla assenza di penali a carico pubblico in caso di mancata esecuzione dell’opera o di suo accantonamento da parte del governo in carica al momento della conclusione della progettazione definitiva (garanzie implicitamente riconosciute come infondate nella successiva rinegoziazione del contratto che ha avuto luogo nel settembre 2009).

Ciò che vorremo qui approfondire sono invece gli aspetti di “fattibilità economica” del progetto, valutando la fondatezza: a) delle analisi macroeconomiche e delle loro assunzioni che ne sono alla base; b) delle valutazioni relative alla “economia” del suo esercizio.

Se l’approvazione del progetto preliminare era stata accompagnata da molte polemiche e molti dubbi circa l’attendibilità delle previsioni in esso formulate, lo stop imposto al suo iter nel periodo 2006-08 (in realtà protrattosi fino al 2010), rende possibile confrontare le ipotesi con la realtà, consentendo di avvalorare le tesi dei progettisti o quelle degli scettici.

E una lettura più attenta sia dei dati che del progetto dà ragione ai secondi e torto ai primi, gettando anche dubbi sulla validità e l’efficienza del modello del general contractor.

- Gli “scenari” del progetto preliminare

Nella consapevolezza che, sotto un profilo trasportistico, la “portata” economica del ponte sullo Stretto di Messina è limitata all’Italia meridionale, il progetto preliminare legava le prospettive di sostenibilità economica e finanziaria dell’opera allo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno d’Italia e costruiva due ipotesi di crescita media per tale area, definita “alta” la prima “bassa” la seconda. Queste erano poi combinate con due possibili scenari trasportistici legati alla scelta modale per l’attraversamento dello Stretto di Messina: “favorevole” quello che prevedeva una forte preferenza per il mezzo ferroviario o gommato (e dunque, a regime, per l’utilizzo del ponte); “sfavorevole” quello che invece prevedeva una preferenza più pronunciata per il mezzo navale (e dunque per l’utilizzo dei mezzi navali di attraversamento). L’incrocio di queste alternative definiva i quattro “scenari” riassunti nello schema di seguito riportato:

Fig. 1 – Gli “scenari” del ponte

Fonte: Stretto di Messina SpA (2002), Progetto preliminare per il ponte sullo Stretto di Messina

In particolare, l’ipotesi di crescita “alta” prevedeva tassi di crescita dell’economia delle regioni meridionali pari al 3,8% l’anno in media nel periodo 2002-2012, al 2,8% nel periodo 2012-2032, all’1,4% dopo il 2032; l’ipotesi di crescita “bassa” prevedeva invece tassi di crescita pari all’1,8% l’anno nel periodo 2002-2012, all’1,0% nel periodo 2012-2032, allo 0,5% dopo il 2032; queste ipotesi si incrociavano con gli scenari trasportistici precedentemente detti, definiti secondo le caratteristiche riportate nel seguente schema:

Fig. 2

Fonte: Stretto di Messina SpA (2002), Progetto preliminare per il ponte sullo Stretto di Messina

Su questa base, il progetto preliminare prevedeva che l’utilizzo del ponte avrebbe assorbito, nello scenario più favorevole, l’80% della domanda di attraversamento dello Stretto, mentre lo scenario trasportistico sfavorevole assegnava al ponte il 65% del flusso di attraversamento.

A questa ripartizione del traffico “spontaneo” si deve poi aggiungere la quota di traffico “generata” dal ponte, che il progetto determinava nel 10% annuo.

Il modello di domanda di utilizzo del ponte potrebbe dunque essere espresso con la seguente formulazione:

(1)		D =  (a + y) 

dove:

 = percentuale della domanda complessiva di attraversamento dello Stretto di Messina attratta dal ponte

(a + y) = domanda complessiva di attraversamento dello Stretto di Messina generata dallo sviluppo dell’economia “locale” (ossia, delle regioni del Mezzogiorno d’Italia); il modello.

 = flusso “generativo” di domanda, legato all’esistenza del ponte.

Le variabili cruciali di questo modello sono, ovviamente: y (crescita dell’economia meridionale),  e . È da queste, infatti che dipende in ultima analisi il flusso di domanda che effettivamente il ponte potrà “catturare”. Per conseguenza, dalla correttezza delle ipotesi formulate sulla consistenza di queste variabili dipende dunque l’affidabilità delle stime della domanda di utilizzo del ponte; ciò impatta direttamente sulla qualità dell’analisi di fattibilità (sia economica che finanziaria) dell’opera e sulla valutazione dei benefici (e dei costi) sociali di esercizio dell’infrastruttura.

E in effetti, prima ancora che l’accademia, era stata la “comunità degli affari” ad esprimere riserve sull’affidabilità del modello trasportistico del ponte. la relazione conclusiva delle “audizioni formali” condotte nel 2001 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i “soggetti finanziatori” chiarisce infatti che: “La maggioranza dei soggetti partecipanti alle audizioni ha messo in rilievo che il rischio di traffico rappresenta il principale elemento di criticità del progetto. (…). Il rischio di traffico è percepito in generale dal mercato come un rischio di sistema, essendo collegato allo sviluppo economico del Mezzogiorno”.

Le ipotesi indicate dal progetto preliminare (concluso dopo la realizzazione delle audizioni ministeriali) assumevano (come già detto) per le variabili ed i parametri del modello i seguenti valori:

= 0,8 (scenario trasportistico “favorevole”) oppure 0,65 (scenario trasportistico “sfavorevole”);

y = 3,8% in media annua fino al 2012 (ipotesi di crescita “alta”) o 1,8% medio annuo fino al 2012 (ipotesi di crescita “bassa”);

 > 0 e statisticamente significativo (ipotesi di esistenza di una relazione diretta tra crescita dell’economia ed evoluzione dei transiti sullo Stretto di Messina).

Poiché dal progetto sono trascorsi otto dei primi dieci anni su cui le previsioni erano proiettate, è possibile oggi esprimere una valutazione sulla affidabilità del modello (e, soprattutto, dei valori posti alla base del suo sviluppo) che abbia come riferimento non le ipotesi, ma la realtà.

Orbene, è del tutto evidente che la realtà dà ampia ragione agli scettici, disegnando un quadro che non solamente smentisce gli scenari favorevoli, ma che configura una situazione effettiva ancor meno positiva di quelle definite “pessimistiche” dai progettisti.

Nessuna delle tre variabili “critiche” raggiunge nemmeno i valori meno favorevoli. Vediamo l’andamento dei dati reali per ciascuna di esse:

1.1 Tasso di crescita del Mezzogiorno

Il tasso di crescita medio annuo delle regioni meridionali è stato, nel periodo 2002-2009 è stato pari a circa  0,5%: appena il 27% dell’ipotesi di crescita “bassa”. Anche escludendo il biennio della crisi (2008-09), la crescita del sud Italia è stata mediamente pari all’1,1% l’anno: uno scarto di 0,7 punti dalle previsioni minimali del progetto, per una differenza che in percentuale è del 40% in meno.

1.2 Domanda di attraversamento dello Stretto di Messina (componente “autonoma”, netta dal flusso “generativo”)

Il progetto preliminare redatto nel 2002, curiosamente, non fondava le previsioni sulla base dell’osservazione dei dati storici più recenti, ma sulle previsioni del progetto di massima (redatto nel 1991), derivanti da un modello ritenuto “affidabile”.

Secondo queste previsioni, nel 2000 avrebbe dovuto registrarsi un traffico “di base” consistente in 8.051.500 mezzi (4.955.500 auto e motoveicoli, 1.130.00 bus; 1.966.000 carri ferroviari), progressivamente crescenti fino a giungere, nel 2012, ad un totale di 11.595.00 mezzi nel caso del verificarsi dell’ipotesi di crescita “alta” ed a 9.161.100 nel caso di crescita economica “bassa” per il Mezzogiorno. L’incremento complessivo previsto era pari al 44% nel decennio nel primo caso ed al 13% nel secondo, con tassi di crescita medi annui rispettivamente pari al 3,7% ed all’1,1%, con un volume complessivo di mezzi attesi in attraversamento dello Stretto di Messina pari a 11.595.000 nello scenario più ottimistico ed a 9.161.000 nell’ipotesi pessimista. Considerando poi l’effetto “generativo” di traffico costituito dall’esistenza del ponte, le attese del progetto erano pari nelle due ipotesi di crescita a 12.294.438 ed a 9.713.722.

Il confronto con la realtà evidenzia l’infondatezza di queste stime. Infatti, nel periodo precedente il 2000 il flusso di attraversamento dello Stretto di Messina, lungi dal crescere in proporzione al PIL, aveva registrato una riduzione del 9,7% nel periodo 1991-99 (circa l’1,1% in meno l’anno), con una perdita dell’8,1% di auto e motoveicolo e del 6,4% di camion ed equivalenti; i dati della capitaneria di porto di Messina evidenziano poi che questa tendenza alla riduzione della domanda di attraversamento dello Stretto si è stabilmente mantenuta anche nel periodo seguente. Tra il 2000 e il 2007, infatti, si registrano le seguenti variazioni nei flussi di attraversamento: Passeggeri: - 14,25%; Autovetture: - 26,6%; Mezzi pesanti: - 5,3%.

Si può dunque concludere che, mentre le previsioni del progetto ipotizzavano che il parametro  del modello trasportistico (eq. 1) fosse positivo, l’osservazione ne evidenzia invece un valore negativo.

Il fatto è che la stessa relazione di accompagnamento all’executive summary redatta dai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro sottolineava che: “che il grado di utilizzo medio del ponte sul versante stradale sarà dunque estremamente limitato, anche dopo 20 anni di attività. Questo è il risultato del fatto che, secondo l'advisor, il progetto ponte non altera significativamente con la sua esistenza il forte favore del mercato per i trasporti via mare e via aerea, né gode di un mercato locale sufficientemente ampio.”

1.3 La scelta modale e la domanda di attraversamento del ponte

La stessa osservazione che precede mette in crisi l’ipotesi di preferenza modale incorporata nel modello del ponte (il parametro ). Come s’è visto, i progettisti ipotizzavano che una percentuale minima del 65% (e massima dell’80%) del flusso di attraversamento dello Stretto avrebbe utilizzato il ponte. Si tratta di una previsione eccessivamente ottimistica, che non tiene conto del fatto il ponte attrae domanda prevalentemente sui trasporti di medio raggio, mentre risulta antieconomico e non preferito per i trasporti di breve e di lunga percorrenza. In realtà, oltre il 30% del flusso di attraversamento dello Stretto è costituito da pendolari (di cui almeno i due terzi utilizzano il solo mezzo navale), mentre uno specifico sondaggio condotto nel Luglio 2004 dall’Università di Messina su oltre 800 “attraversatori” dello Stretto aveva evidenziato che, anche tra gli autotrasportatori, solo il 45% di coloro che percorrono più di 1000 km si dichiarano interessati all’utilizzo futuro del ponte, soprattutto in presenza di un efficiente servizio di trasporto intermodale e dello sviluppo del progetto delle “autostrade del mare”. La conclusione di quel sondaggio era che solo il 37% degli attuali “attraversatori” dello Stretto di Messina mostrava interesse per un futuro utilizzo del ponte, confermando l’osservazione dell’advisor di una sostanziale irrilevanza del ponte sulla preferenza modale.

1.4 La debolezza del modello trasportistico: un quadro di sintesi

La tabella che segue confronta le previsioni del modello del progetto preliminare del ponte con le osservazioni reali ed evidenzia: a) che nessuna delle variabili o dei parametri ipotizzati appare rispondente alla realtà; b) che tutti gli errori di previsioni spingono ad un sostanziale sovradimensionamento dei flussi di traffico.

Tab. 1: Previsioni e realtà per gli “scenari” del progetto del ponte

|  |  | Previsioni (*) | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Crescita Mezzogiorno 2002-12 (y) | alta | 3,8 | 0,5 (°) |
|  | bassa | 1,8 |  |
| % attraversamento intercettata () | favorevole | 80 | 35-50 (§) |
|  | sfavorevole | 65 |  |
| parametro  (attraversamento Stretto / pil Mezzogiorno) |  | > 0 | < 0 (^) |
| (*) SdM, Progetto preliminare del ponte sullo Stretto di Messina, 2002 |  |  |  |
| (°) SVIMEZ, Rapporto sull'economia del Mezzogirono, anni vari |  |  |  |
| (§) Sondaggio sulle preferenze modali (Università di Messina, luglio 2004) |  |  |  |
| (^) Elaborazione su dati Advisor (2001) e Cap. di Porto Messina, anni vari |  |  |  |

È il caso di rilevare che, allo stato attuale, la sovrastima della domanda di uso del ponte rappresenta la principale criticità per la sua sostenibilità economica e finanziaria. Infatti, anche a seguito delle audizioni ministeriali sopra menzionate, per facilitare la bancabilità dell’opera, il sistema di finanziamento dell’infrastruttura è stato costruito allo scopo di limitare l’assunzione di rischio da parte dei finanziatori. In particolare, in relazione al rischio legato al trasporto ferroviario, la convenzione siglata tra il Governo ed il concessionario prevede che RFI (che, peraltro, è azionista del concessionario) versi un canone fisso di oltre 100 milioni l’anno per i primi 30 anni di esercizio, indipendente dall’uso effettivo che del ponte le Ferrovie dello Stato (più specificamente Trenitalia, che gestisce il materiale rotabile) faranno. In altri termini, anche se la tendenza alla contrazione del traffico ferroviario (merci, in particolare) sullo Stretto di Messina in atto da circa un ventennio dovesse continuare, giungendo per ipotesi ad annullare il passaggio di carri dal ponte, le Ferrovie pagherebbero ugualmente un canone nel complesso equivalente all’attuale costo del traghettamento, andando comunque incontro ad una perdita (quanto meno sotto il profilo “sociale”) rispetto all’attuale gestione. Infatti, l’eventuale sospensione delle navi traghetto imporrebbe ad RFI-Bluvia la perdita degli introiti legati al trasporto di mezzi gommati (che nell’ultimo esercizio hanno determinato incassi per circa 20 milioni di Euro), causando forti disagi per l’utenza pendolare che (come già rilevato) mostra una forte preferenza per la modalità navale rispetto a quella gommata o ferroviaria. Se, invece, le Ferrovie dovessero mantenere anche in parte il servizio di traghettamento, al canone del ponte dovrebbero aggiungersi i costi relativi alla gestione della funzione navale.

- Elementi di fragilità dell’analisi costi-benefici del progetto preliminare

Ovviamente, il beneficio sociale di una infrastruttura di trasporto è strettamente connesso al suo utilizzo effettivo. Per conseguenza, il sovradimensionamento della domanda di “passaggi” ha effetti non solamente sulla sostenibilità finanziaria dell’opera, ma anche sulla sua “desiderabilità sociale”; in particolare, è intuitivo che l’intera analisi costi-benefici che accompagna il progetto è posta in seria discussione, data l’elevata probabilità di una sovrastima dei benefici.

Tuttavia, accanto all’eccesso di previsione dei passaggi, altri elementi indeboliscono la qualità della valutazione dei benefici e dei costi sociali della struttura. Già all’indomani della presentazione del progetto preliminare, l’applicazione dei più recenti sviluppi teorici dell’analisi costi-benefici al progetto avevano evidenziato una “inesistente validità trasportistica per il ponte sullo Stretto di Messina”.

Una ulteriore attenta lettura dei dati riportati nel progetto evidenzia l’esistenza di elementi di fragilità strutturale nell’analisi costi-benefici.

Uno di questi elementi è di particolare evidenza e riguarda la stima dei costi di esercizio del ponte che, come è noto, è parzialmente derivabile dalla previsione delle percorrenze complessive dei mezzi in attraversamento (più precisamente, dalla stima delle “extrapercorrenze” rispetto agli scenari alternativi di progetto). È noto il fatto che il “costo di esercizio” per chilometro percorso attribuibile a camion ed autocarri è notevolmente superiore (circa doppio) a quello delle autovetture. Ed è ovvio attendersi che nella valutazione di una infrastruttura, il costo chilometrico sia l’unico elemento di differenziazione tra mezzi pesanti e mezzi leggeri, mentre (a meno di particolari motivazioni legate alle origini prevalenti del traffico) le percorrenze dei mezzi dovrebbero essere identiche.

Guardando con attenzione le cifre del progetto preliminare ci si accorge che, invece, la percorrenza media implicita di un camion è notevolmente inferiore (la metà) rispetto a quella di una autovettura.

Tab. 2

La tab. 2 sintetizza le informazioni presentate nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) del progetto preliminare, che consentono di calcolare le percorrenze implicite dei mezzi nell’utilizzo del ponte (riga d), riferite al traffico di base previsto nello scenario “A” per l’anno 2012. La riga (a) riporta il totale dei chilometri percorsi nell’anno dalle automobili (circa 27 milioni) o dagli autocarri (circa 7,2 milioni), secondo quanto indicato dalla sez. B della parte 3 dello SIA del progetto (pag. 60). La riga (b) riporta invece il flusso di veicoli giornalieri mediamente attesi nello stesso anno (circa 9.000 autovetture, circa 5.500 autocarri). Per ottenere il numero totale di automezzi attesi nell’anno, occorre moltiplicare queste cifre per i giorni di esercizio (365 per le autovetture, 310 per gli autocarri); ne risultano i totali riportati nella riga (c). Infine, la riga (d) riporta la percorrenza media delle automobili e degli autocarri, ottenuta dividendo i chilometri/anno (riga a) per i veicoli/anno (riga c). Sorprendentemente, il risultato di questa semplice divisione evidenzia che la percorrenza “implicita” di un camion è praticamente la metà rispetto a quella di una autovettura: 4,2 km. contro 8,3!

Un potenziale motivo per ipotizzare un differenziale nelle extrapercorrenze potrebbe essere legato alla differente localizzazione degli approdi di un sistema alternativo multimodale rispetto al progetto del ponte. Questo potrebbe infatti prevedere stabilmente che i camion (in alternativa al ponte) fruiscano di un imbarco localizzato nella zona Sud della città mentre le autovetture possano continuare ad avvalersi degli imbarchi localizzati in zona centrale, presso la “Rada S. Francesco”. Tuttavia, la rideterminazione delle extrapercorrenze evidenzia che per i camion queste dovrebbero essere pari a circa 20 km. (in luogo dei 4,2 evidenziati) e risultare eventualmente maggiori (e non minori) rispetto a quelle delle autovetture.

Altri elementi ancora (in corso di approfondimento) possono determinare una innaturale sottodeterminazione dei “costi di esercizio” ed una impropria sovradeterminazione dei benefici; ci si riferisce, ad esempio, ai parametri utilizzati per il calcolo dei costi, che (nel 2002) erano dati dai valori dei consumi al chilometro degli anni 1997 e 1998, oppure alla valutazione dei costi monetari dell’acciaio, “bloccati” ai valori del 2000, utilizzati come base fissa per una gara conclusasi cinque anni dopo ed il cui bando prevedeva già una rivalutazione della base d’asta per tener conto dell’incremento di valore subito nel frattempo dalla materia prima.

- Conclusione

In conclusione, questa sintetica valutazione degli elementi di base utilizzati nella costruzione del progetto preliminare del ponte confermano alla luce della realtà tutti i motivi di perplessità circa la reale sostenibilità economica e finanziaria dell’opera.

Non è un caso se proprio le previsioni di domanda nell’utilizzo del ponte siano uno tra gli elementi più attentamente stigmatizzati dalla recente pronuncia della Corte dei Conti (dicembre 2009) in merito al finanziamento dell’opera.

Come già da altri rilevato, l’intera operazione legata alla decisione di realizzare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina non sembra rispondere a criteri di economicità. Ciò non significa che l’opera non debba essere realizzata, ma i principi costituzionali (e di buon senso) della trasparenza dell’azione amministrativa impongono che i criteri sottostanti all’accettazione del progetto vengano esplicitati per quelli che sono e non mascherati con l’utilizzo di analisi approssimative e basate su dati di progetto distanti dalla realtà.

In questa direzione la redazione del progetto definitivo dovrà presentare analisi credibili ed attuali, al fine di consentire al decisore politico l’assunzione di una scelta correttamente motivata ed al pubblico dei contribuenti la realizzazione di una opinione adeguatamente informata.

- Bibliografia

Brambilla M. (2003), Analisi costi-benefici del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, Convegno nazionale: “Legge obbiettivo e valutazione dei progetti”, Università Cattolica e Politecnico di Milano, 16 settembre.

Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, Collegamento Sicilia-Continente; Consegna dell’executive summary predisposto dall’Advisor in versione provvisoria il 15 gennaio 2001 – Relazione di accompagnamento redatta dall’Amministrazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2001), DG del Coordinamento Territoriale, Collegamento stabile tra la Sicilia e il continente – Relazione del Gruppo di Lavoro costituito D.M. 23 maggio 2001, n. 200/Segr. Dicoter a conclusione delle audizioni formali dei soggetti finanziatori, dattiloscritto.

Dipartimento di Economia, Statistica, Matematica e Sociologia “V. Pareto”, Università di Messina, via Tommaso Cannizzaro, 278, 98122, Messina, signorin@unime.it

MIT, DG del Coordinamento Territoriale, Collegamento stabile tra la Sicilia e il continente – Relazione del Gruppo di Lavoro costituito D.M. 23 maggio 2001, n. 200/Segr. Dicoter a conclusione delle audizioni formali dei soggetti finanziatori, Ottobre 2001 (enfasi nell’originale).

Ibidem.

Advisor governativo sul progetto di massima del 1991.

Fonte: Capitaneria di Porto, Messina.

Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, Collegamento Sicilia-Continente; Consegna dell’executive summary predisposto dall’Advisor in versione provvisoria il 15 gennaio 2001 – Relazione di accompagnamento redatta dall’Amministrazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, pag. 11.

Brambilla M. (2003), Analisi costi-benefici del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, Convegno nazionale: “Legge obbiettivo e valutazione dei progetti”, Università Cattolica e Politecnico di Milano, 16 settembre.

Brambilla (2003), cit.