XXIX CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

L’ESPERIENZE DEI PROGETTI INTEGRATI IN SICILIA: PRIME EVIDENZE DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PIOS 25 METROPOLI EST

Salvatore Tosi1, Larissa FRICANO2 e Santo Lo PIPARO3

1 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – sede di Palermo, via Maqueda 206, 90134, Palermo

2 Università degli studi di Palermo, Facoltà di Biologia, viale delle Scienze, 90128 Palermo

3 Metropoli Est – Consorzio di Comuni, via B. Mattarella, 53, 90011, Bagheria (PA)

SOMMARIO

Si è formalmente concluso il processo di costruzione del nuovo documento di programmazione (Quadro Strategico Nazionale, QSN) della politica regionale di sviluppo che opererà in Italia per il periodo 2007-2013, realizzato secondo le previsioni dell’art. 27 del Reg. gen. CE 1083/2006 sui Fondi Strutturali. In esso sono contenuti gli orientamenti strategici che gli Stati Membri hanno presentato alla Commissione Europea in attuazione della politica di coesione comunitaria. Il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, vedrà ancora rientranti a pieno titolo nell’obiettivo “convergenza” le più grandi regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con il regime transitorio (phasing out) riservato alla sola Basilicata: quindi, ancora gran parte del Mezzogiorno e quasi tutto il Mezzogiorno meridionale, se si esclude la Sardegna, la sola regione italiana in ingresso (phasing in) nell’ambito dell’obiettivo “competitività e occupazione”.

Guardando, quindi, ai risultati raggiunti e con specifico riferimento all’esperienza dei progetti integrati, questo lavoro intende presentare una analisi sullo stato di attuazione di uno specifico progetto integrato, il PIOS 25, nato da una rimodulazione di un PIT e gestito da un consorzio di comuni che intende ripercorrere tale percorso progettuale.

- I PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI NELL’AMBITO DELLA POLITICA REGIONALE COMUNITARIA

I progetti integrati territoriali (PIT) costituiscono uno dei tanti strumenti posti in essere dal legislatore per rispondere ad esigenze di sviluppo locale inteso come una delle principali priorità di intervento delle politiche comunitarie, nazionali e regionali. Si tratta di una logica di interventi utili ad innescare, in uno specifico territorio, occasioni di crescita economica e sociale, caratterizzata da tre peculiarità: si contraddistingue per una serie di interventi ispirati non più al mero sostegno degli investimenti aziendali ma a quello di un intero sistema locale; è flessibile e si adatta in funzione dell’eterogeneità e della diversità intrinseca dei sistemi locali; punta al coinvolgimento di attori istituzionali e privati locali.

Tali caratteristiche non sono di facile coniugazione; una loro corretta applicazione deve tenere conto dei seguenti concetti: concentrazione, integrazione, partenariato. Si fa solo un cenno al concetto di integrazione e di partenariato, mentre si indugerà di più su quello di concentrazione, più utile ai nostri fini. Su integrazione e partenariato, quindi, in questa sede basta solo ricordare che una politica di sviluppo integrata è una politica basata sull’impiego coordinato e sinergico di strumenti di programmazione e di strumenti finanziari; il partenariato locale, invece, implica una concertazione tra soggetti istituzionali con diversi livelli territoriali di competenza.

Passando, quindi, al concetto di concentrazione, esso implica l’impiego di una massa critica di risorse (finanziarie e non) verso determinate priorità; tuttavia, si distingue e si parla di concentrazione territoriale se la priorità è favorire e promuovere lo sviluppo di determinati territori; di concentrazione tematica se la priorità è aggredire e rimuovere determinate problematiche orizzontali; di concentrazione per tipo di beneficiari se la priorità riguarda politiche redistributive verso soggetti sociali o fasce di popolazione predeterminate.

Nell’ambito delle politiche regionali di coesione dell’Unione Europea, la concentrazione territoriale costituisce un principio basilare e si estrinseca su due diversi livelli di intervento: può riguardare un’area-obiettivo o un’area progetto. Nel primo caso si tratta di macro-aree che costituiscono il riferimento territoriale per l’applicazione di specifiche politiche di sviluppo. Ad esempio, nel caso della politica di coesione dell’UE che ha operato nel periodo 2000-2006, la Commissione Europea, su proposta degli Stati Membri, ha individuato aree obiettivo (obiettivo 1, 2 e 3, reg. CE 1260/1999) a cui riferire il proprio intervento pubblico e su cui concentrare il sostegno finanziario, anche in deroga al divieto degli aiuti di Stato ad imprese e attività economiche. La dimensione di tali aree può comprendere una intera regione (regioni obiettivo 1 e 3) o riferirsi ad un’area sub-regionale (obiettivo 2). La concentrazione per aree-progetto, invece, riguarda territori omogenei di dimensione sub-regionale. Tale ridotta ottica rispetto al concetto di area-obiettivo ha, però, il vantaggio di avvicinare l’intervento previsto ai fabbisogni e alle problematiche territoriali. In genere, tali aree sono destinatari di interventi non settoriali ma, piuttosto, integrati sotto il profilo sia degli strumenti sia dei settori interessati. Riferendosi a specifiche esperienze nate nel recente passato e ancora in fase di attuazione, si possono individuare tre tipi di aree-progetto: aree definite dai Patti Territoriali, aree individuate dai Piani di sviluppo locale dei Leader e aree individuate dai progetti integrati territoriali. Si fa solo un cenno alle aree definite dai patti territoriali, generalmente di dimensione provinciale o sub-provinciale, ma non abbastanza ridotte da assicurare di per sé una maggiore concentrazione rispetto alle aree-obiettivo, e a quelle individuate dai piani di sviluppo locale dei Leader, che rispondono a criteri di individuazione fissati a livello comunitario, in quanto non rilevano ai fini della presente ricerca. Ci si soffermerà, invece, sulle aree individuate dai PIT, strumenti di sviluppo locale previsti all’interno dei programmi operativi che hanno operato, nel periodo 2000-2006, nelle regioni italiane dell’area obiettivo 1 e che costituiscono l’oggetto di questa riflessione.

- I PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006

Secondo la definizione riportata nel QCS 2000-2006 per le regioni italiane dell’area ob. 1 (il documento di programmazione della politica regionale comunitaria che ha operato in Italia in tale periodo), i progetti integrati sono «un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario». Tale definizione evidenzia due elementi: il concetto di integrazione progettuale, che caratterizza tutte le attività cofinanziate dai fondi strutturali, e il riferimento territoriale del complesso delle azioni programmate, inteso non solo come destinatario di iniziative e di azioni di sviluppo, ma come un contesto di cui si vogliono attivare le potenzialità latenti e/o presenti.

Gli elementi che caratterizzano i progetti integrati sono l’individuazione dell’idea-guida e della strategia del progetto, che si traduce nella definizione di obiettivi concreti riferiti al progetto stesso; l’identificazione di un ambito territoriale o tematico specifico, che rappresenta il contesto di riferimento; l’identificazione del soggetto responsabile del progetto; infine, l’identificazione delle modalità gestionali e procedurali e di monitoraggio più opportune a rendere effettiva la realizzazione del progetto integrato, in relazione alle caratteristiche del progetto stesso.

L’attuazione dei progetti integrati richiede che vengano assicurati (QCS 2000-2006, versione post monit) sia la designazione di un soggetto che possa agire rapidamente ed efficacemente per risolvere i problemi che insorgono a livello di gestione del progetto: questo requisito serve a garantire che ciascun progetto integrato faccia capo a un soggetto responsabile della sua attuazione dotato di adeguati poteri per tutta la durata dell’intervento; sia un monitoraggio efficace e tempestivo, attraverso l'individuazione di idonei indicatori per la sorveglianza, che tengano conto della collocazione del progetto integrato all'interno del Programma Operativo.

Per ciò che attiene alla loro collocazione all’interno del Programma operativo e del Complemento di programmazione, i progetti integrati non si traducono in un’articolazione ulteriore che si affianca ad Assi e Misure, bensì in una modalità operativa di attuazione che si sceglie di adottare perché una serie di azioni – che fanno capo ad Assi e Misure diverse – siano esplicitamente collegate tra loro e finalizzate a un comune obiettivo. Al tempo stesso, i progetti integrati necessitano di dotarsi di risorse finanziarie, da quantificare complessivamente e distribuire tra le Misure che contribuiscono alla loro realizzazione. Le singole schede di Misura specificano, quando è il caso, la loro connessione con i progetti integrati.

L’attuazione dei progetti integrati può essere, inoltre, sostenuta dalle esperienze maturate con gli strumenti della programmazione negoziata. In tal senso, particolarmente significativo è il contributo dei Patti territoriali al perseguimento di una piena responsabilizzazione dei soggetti locali - e delle relazioni che intercorrono tra loro - tanto importante per l’affermazione dei sistemi produttivi locali. Ulteriori esperienze sono quelle relative ai Contratti di Programma, che costituiscono uno strumento in grado di incidere sulle situazioni locali, attraverso la realizzazione di interventi qualificati in settori di interesse strategico - quali quelli relativi all’alta tecnologia, alla ricerca e all’uso compatibile delle risorse ambientali e culturali – e la promozione di iniziative di carattere consortile; nonché ai Contratti d'Area, quali strumenti operativi per realizzare un ambiente economico favorevole a nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, attraverso modalità amministrative, relazioni sindacali e condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli. In questi ambiti vengono privilegiati gli interventi che hanno per oggetto le PMI, anche in forma aggregata.

Sulla base delle indicazioni del QCS sopra riportate, le Regioni hanno avviato il processo di identificazione, valutazione, selezione e attuazione dei progetti integrati, utilizzando soluzioni attuative anche molto differenziate nell’implementazione di tale processo.

L’esperienza così maturata evidenzia una grande varianza delle declinazioni possibili di questa particolare modalità attuativa dei Programmi Operativi, nella quale sono comunque rintracciabili alcuni fondamentali tratti comuni. Anche dove maggiori sono le difficoltà incontrate nell’attuazione, il contributo di tale esperienza alla promozione di modalità partenariali fra Regioni e soggetti locali, per l’identificazione dei progetti più appropriati alle esigenze del territorio, è stato quanto mai significativo, e ha rappresentato senza dubbio un potente fattore di avanzamento istituzionale diffuso.

Nel complesso, le risorse destinate ai progetti integrati assumono, in tutti i POR, una dimensione significativa, che in alcuni assi raggiunge livelli tali da rappresentare la modalità attuativa largamente prevalente, se non unica, almeno in alcuni casi.

Al contempo i risultati finora raggiunti in termini di operatività dei singoli progetti, nella grande differenziazione che si rileva sulla base delle informazioni disponibili, delineano uno scenario molto articolato, rispetto al quale emerge chiaramente la necessità di valutare le possibilità di superamento dell’orizzonte attuativo del QCS.

  - I Progetti Integrati Territoriali nel POR Sicilia 2000-2006

La finalità generale del Programma Operativo (POR Sicilia 2000-2006) è compresa integralmente in quella del QCS – contestualizzata alla realtà siciliana – che prevede la “realizzazione, entro il periodo di attuazione del programma comunitario, di un sentiero di crescita del Mezzogiorno stabilmente e significativamente superiore a quello dell’Unione europea” nonchè di “ridurre il disagio sociale”. Come, per il resto del Mezzogiorno, anche per la Sicilia il peggioramento delle condizioni di contesto a partire dal 2002 ha reso più difficile il conseguimento degli obiettivi di crescita in termini assoluti, dopo che la regione aveva fatto registrare, nel biennio 2000-2001 tassi di crescita superiori a quelli meridionali e nazionali.

Rimangono pertanto immutati gli obiettivi di riduzione significativa del divario economico e sociale delle aree del Mezzogiorno, attraverso un percorso sostenibile che accrescala competitività di lungo periodo, creando condizioni di accesso pieno e libero al lavoro e facendo leva sui valori ambientali e di pari opportunità. In tale contesto occorrerà realizzare un forte aumento della occupazione regolare e dei tassi di attività, favorire l’emersione e ridurre ulteriormente la disoccupazione. In termini di variabili di rottura, in rapporto a quanto previsto per il resto del Mezzogiorno, il programma dovrà realizzare un forte miglioramento di alcuni aggregati (investimenti diretti esteri, specializzazione in prodotti selezionati, capacità innovativa, occupazione sociale) mentre il target è più facilmente conseguibile in altri casi (attrattività turistica, servizi alle imprese).

La strategia complessiva del Programma si relaziona coerentemente con le aree di intervento del QCS ed è riconducibile ai sei assi prioritari del POR. La stretta connessione del POR con il QCS è derivata da una scelta di fondo che ha orientato il processo di definizione della strategia e assicurato la coerenza della politica di sviluppo regionale, pur nelle sue specificità, con la politica di sviluppo del Mezzogiorno.

La strategia regionale potrà compiutamente realizzarsi mediante un approccio integrato, allo scopo di ancorare più efficacemente alla specificità dei sistemi locali le politiche settoriali. I progetti integrati costituiscono lo strumento principale per la realizzazione di tale approccio programmatico (POR Sicilia 2000-2006).

Pertanto, i progetti integrati rappresentano la modalità più appropriata alle esigenze dello sviluppo “dal basso”, che la Regione Siciliana intende promuovere con l’attuazione del POR. Essi sono inseriti all’interno della strategia regionale, delle linee di intervento (territoriali, settoriali e di filiera) e dei metodi di programmazione (concertazione, collaborazione pubblico-privato) e sono utilizzati sia in forma concentrata, nei luoghi ove la dotazione di risorse immobili si dimostrerà in grado di attivare e attrarre considerevoli risorse mobili (PIT – Progetti Integrati Territoriali), sia in forma diffusa, su base regionale o sub regionale, dove la presenza di un obiettivo comune di sviluppo è rilevabile in diverse aree, anche non contigue territorialmente: il progetto integrato diffuso accomunerebbe così diverse realtà locali, sotto forma di filiere produttive, circuiti, itinerari o reti di tipo settoriale o tematico (PIR – Progetti Integrati Regionali).

Nei prossimi paragrafi si traccerà una breve analisi sull’attuazione dei progetti integrati in Sicilia, con particolare riferimento al PIOS 25. Tuttavia, prima di tale analisi, appare opportuna una riflessione sullo stato di attuazione del  QCS e del POR Sicilia nonché dei principali risultati raggiunti.

- PRIME EVIDENZE DELLA POLITICA REGIONALE COMUNITARIA IN SICILIA: PROFILI FINANZIARI ED EFFETTI REALI

Di seguito si propone, sinteticamente, una chiave di lettura dell’impatto del QCS, sia in termini di attuazione finanziaria, sia in termini di riduzione del divario socio-economico, utilizzando come esempio un indice di attuazione finanziaria e l’indice di povertà regionale, misura di esclusione sociale calcolata come quota di popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà.

  - Profili finanziari

Il raggiungimento di un adeguato volume di spesa in conto capitale nell’area del Mezzogiorno rappresenta un prerequisito per la realizzazione degli obiettivi di crescita fissati. Al riguardo, da diversi anni ormai, sia in seguito ad impegni presi dal nostro Paese in sede comunitaria (Reg. CE 1260/99, art. 11), sia allo scopo di dare attuazione al dettato costituzionale, l’obiettivo è di destinare al Mezzogiorno il 45% della spesa in c/capitale. In particolare, sin dal DPEF 2000-2003, poi ripreso in quelli successivi, l’addizionalità della spesa in c/capitale relativa al Mezzogiorno è stata stabilita con un impegno di Governo e Regioni di raggiungere in quell’area una quota della spesa ordinaria in c/capitale pari al 30%. Tale valore è ottenuto dalla media fra quota di PIL e quota della popolazione del Mezzogiorno. Ciò in quanto si ritiene che la spesa in conto capitale pubblica necessaria in via ordinaria a sostenere l’attività economica e le opportunità di un’area, debba essere commisurata, sia al numero dei suoi abitanti sia al livello delle sue attività. Fissato il livello ordinario di intervento, si può ragionare anche sul livello di risorse aggiuntive.

I tempi di realizzazione di tale obiettivo, che rispetto ad una prima ipotesi di convergenza doveva essere raggiunto in pochi anni (DPEF 2000-2003), sono stati poi rapidamente rivisti e progressivamente slittati in avanti. Ciò perché, al momento in cui si è fissato l’obiettivo del 30%, la grave carenza di informazioni lasciava presumere, erroneamente, che la spesa ordinaria in c/capitale fosse di poco al di sotto di tale livello.

Oggi, grazie anche alla ricostruzione di un sistema informativo adeguato è possibile verificare l’addizionalità finanziaria della politica regionale nel Mezzogiorno. Secondo i dati elaborati con il quadro finanziario unico (tav. 1), è possibile affermare che il livello necessario di addizionalità della politica regionale per il Sud non è ancora stato conseguito: la quota di spesa in conto capitale destinata al Mezzogiorno resta attorno al 38%, contro l’obiettivo del 45%.

Ciò appare dovuto sia al mancato conseguimento dell’obiettivo di destinare al Sud una quota di spesa ordinaria pari al 30 per cento (la quota è stata mediamente del 26,3 per cento), sia ai ritardi con cui la spesa aggiuntiva nazionale ha preso a crescere.

Peraltro, è opportuno anche ricordare che le condizioni economiche generali, con il “prolungarsi della fase recessiva e il peggioramento delle condizioni di finanza pubblica” hanno condotto a interventi che hanno ridotto il grado di certezza del processo di programmazione finanziaria e indotto formalmente a una revisione al ribasso dell’addizionalità dei fondi comunitari concordata con l’UE.

Ciò premesso, volendo focalizzare l’attenzione sulla politica regionale comunitaria, secondo i dati del Ministero dell’Economia, al 28/02/’08 i fondi stanziati per il finanziamento di programmi di investimento pubblico nell’area del Mezzogiorno ammontano complessivamente a poco più di 46 miliardi di euro. La parte coperta da contributi comunitari è pari al 52% del costo totale.

La tabella 2 mostra le risorse investite nell’area obiettivo 1, sia attraverso misure regionali sia attraverso misure multiregionali. Inoltre, rileva i pagamenti effettuati per ciascun anno e per ciascun programma operativo, nonché quelli cumulati al 28/02/’08, al fine di evidenziare l’erogazione di denaro da parte della Tesoreria, che costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione delle spese. Si è, invece, tralasciato sia l’aspetto degli impegni che, sebbene rappresenti la condizione di legittimità del pagamento, tuttavia ai nostri fini è di minore interesse in quanto evidenzia soltanto l’accantonamento delle somme occorrenti per determinate spese e, quindi, l’indisponibilità di tali somme per altri fini; sia l’aspetto che attiene alle domande di pagamento, dato utile ai fini del disimpegno automatico dei fondi e, quindi, finalizzato più al monitoraggio che non all’analisi di impatto dei fondi. Rinviando alla tavola per commenti sui singoli programmi, in sintesi, si può affermare che le misure multiregionali registrano una capacità di pagamento sempre al di sopra delle misure regionali. Tali dati sembrerebbe evidenziare una maggiore rigidità nei meccanismi di spesa dei programmi regionali.

  - Profili reali

L’ultimo cenno riguarda i principali risultati “reali” conseguiti dal QCS 2000-2006 nella produzione di servizi collettivi e nella promozione diretta di imprese.

Per fare ciò, si distinguono due livelli di obiettivi: il primo è definito a livello globale (o di asse ed il cui raggiungimento è misurato con le “variabili di rottura” che misurano il grado di realizzazione degli obiettivi per il complesso degli assi. Il secondo livello è formato da obiettivi specifici (o sotto-obiettivi di asse) ed il cui raggiungimento è misurato con gli “indicatori di contesto”, che misurano la realizzazione di un insieme di obiettivi aggregati per settore e macro aree.

Allo scopo è utilizzata la banca dati realizzata a seguito del progetto condiviso da Istat e Dipartimento Politiche di Coesione, creata specificatamente per la valutazione delle politiche pubbliche. Essa contiene un gruppo di “metadati regionali”, definiti indicatori regionali di contesto e variabili di rottura: i primi sono distinti per asse di intervento e forniti in serie storiche, a cavallo del periodo pre e post intervento dei fondi strutturali; Per i secondi, si tratta di informazioni che attengono a specifiche caratteristiche delle regioni italiane e tali da fornire elementi di analisi sul loro grado di sviluppo socio-economico.

La figura 1 riporta l’indice di povertà regionale che rileva la quota della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà. La stima fa riferimento alla definizione di povertà relativa che prevede siano considerati povere le famiglie la cui spesa media mensile per consumi è pari o al di sotto della spesa media procapite nel Paese.

I valori rilevati mettono in evidenza un peggioramento dell’indice medio nazionale, passato dal 12,4 del 2002 al 12,9 del 2006. Si rileva, inoltre, un aumento della divergenza, misurata attraverso il coefficiente di variazione, di 0,8 punti percentuali; in pratica, si rileva che la “distanza” tra la regione con il valore dell’indice più alto (Lombardia e Veneto nel 2002 ed Emilia Romagna 2006) è quelle con il valore più basso (Calabria nel 2002 e Sicilia nel 2006) è aumentata, passando dal 26,7 del 2002 al 27,5 del 2006.

Tale aumento della divergenza è stato anche rilevato all’interno dello stesso Mezzogiorno:  ed infatti, lo stesso coefficiente calcolato per le regioni di quest’area rileva un peggioramento, passando dal 14,1 del 2002 al 18,3 del 2006, mettendo in evidenza, anche in questo caso, che la “distanza” tra la regione meno povera del Mezzogiorno (Abruzzo) e quella più povera (Calabria nel 2002 e Sicilia nel 2006) è aumentata di 4,3 punti percentuali.

Infine, una ultima considerazione attiene ad un confronto tra area ob. 1 e area non ob. 1: a fronte di un miglioramento dell’indice preso in esame tra il 2002 e il 2006 registrato per l’area non ob. 1, il cui valore si è ridotto di 0,7 punti percentuali, passando da 6,5 a 5,8 si rileva un suo peggioramento nell’area ob. 1, il cui valore è passato da 24,0 del 2002 al 26,0 del 2006, mostrando che la riduzione dell’indice medio nazionale nei due anni considerati è dovuto interamente all’aggravamento della situazione nell’area ob. 1.

- I PROGETTI INTEGRATI OPERANTI IN SICILIA

La nascita dei progetti integrati in Sicilia (PIT) è il risultato di un processo concertativo e da una azione partenariale, conclusasi con l’emanazione di due bandi (giugno 2001 e gennaio 2002) con i quali si sono identificati i territori interessati dai progetti attualmente in fase di attuazione.

In un primo momento sono stati ammessi a finanziamento 37 Progetti Integrati. Gli 8 programmi non ammessi a finanziamento sono stati successivamente recuperati: 4 in seguito a pronunciamenti della giustizia amministrativa e gli altri 4 attraverso un accordo con la Regione, riformulati in pacchetti integrati di operazioni strategiche (PIOS), costituiti da una selezione degli interventi inclusi nei progetti originari.

Complessivamente, dunque, sono in fase di attuazione 35 PIT/PIOS, promosso da coalizioni intercomunali (fa eccezione solo il PIT di Palermo), rappresentativi di realtà territoriali variamente articolati: 4 PIT interessano le aree dei parchi naturali regionali (Madonne, Nebrodi, Alcantara, Etna); tre progetti sono espressione delle tre città metropolitane; mentre, in generale, le altre iniziative ricalcano coalizioni ed estensioni territoriali di precedenti iniziative di programmazione (Vinci I., 2007).

La tabella 3 riporta l’elenco dei 35 PIT operanti in Sicilia, con le risorse finanziarie assegnate a ciascuno di essi e divise in base agli interveti finanziati.

- I PACCHETTI INTEGRATI DI OPERAZIONI STRATEGICHE DEL PIOS 25 DEL CONSORZIO METROPOLI EST

Di seguito, dopo aver delineato le principali caratteristiche del soggetto responsabile del PIOS n. 25, strumento finanziato con risorse a valere previsto nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006, si descrivono le caratteristiche degli interventi finanziati, soffermandosi sia su taluni principali aspetti descrittivi, sia sull’ammontare delle risorse assegnate per tali interventi, anche in relazione a quelle assegnate agli altri progetti integrati operanti in Sicilia, rinviando al momento della conclusione del progetto la valutazione dell’intervento pubblico per verificare il reale impatto di tale strumento di sviluppo locale.

  - Caratteristiche del Consorzio

Il territorio di competenza del comprensorio di Metropoli Est comprende i seguenti tredici Comuni: Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina,  Casteldaccia,  Ciminna, Ficarazzi, Marineo, Misilmeri, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villabate.

Il territorio oggetto della ricerca ricade in un ambito paesaggistico più ampio denominato “ambito naturalistico dei monti e delle valli del palermitano”, e si estende in modo omogeneo sul versante orientale dell’area metropolitana di Palermo dal comune di Ficarazzi al comune di Termini Imerese. Il territorio di Metropoli est è delimitato, nelle aree interne, da una fitta rete di riserve naturali ed aree protette dei monti Pizzo Cane e Pizzo Trigna e dalle Serre di Ciminna. Esso è prevalentemente collinare e montuoso ed è caratterizzato da paesaggi fortemente differenziati: l’area costiera è costituita da strette strisce di terra, racchiuse fra il mare e le ultime propaggini collinari, e si allarga formando la pianura di Bagheria.

Figura 2: Comprensorio Metropoli est

Il paesaggio è articolato in “micro-ambiti”, anfiteatri naturali definiti dai rilievi cartonatici che separano una realtà dall’altra e ne determinano l’identità fisico-geografica del comprensorio Metropoli est. Dal punto di vista della viabilità, risulta ben collegato con le aree metropolitane lungo la direttrice costiera attraverso l’autostrada A 19 Palermo-Messina; è sufficientemente collegato longitudinalmente attraverso la Strada Veloce Palermo-Agrigento, mentre risultano deboli e frammentati i collegamenti trasversali. Le caratteristiche morfologiche del territorio, insieme alla viabilità e alle infrastrutture, condizionano inevitabilmente l’evoluzione demografica e socio economica del territorio.

La figura 2 rappresenta tale contesto territoriale destinatario dell’intervento di cui si discute.

  - Caratteristiche dello strumento di sviluppo

Nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2000-2006, in fase di chiusura, il comprensorio è stato interessato da una notevole attività progettuale che si trova oggi nel pieno della fase attuativa.

L’ampio respiro progettuale, espresso in questi anni, manifesta la volontà di operare per la riqualificazione del territorio al fine di uno sviluppo duraturo e coerente con le potenzialità proprie delle diverse aree omogenee che costituiscono il comprensorio.

Le analisi sulle leve dello sviluppo e la compartecipazione attiva delle Amministrazioni locali coinvolte, ha reso possibile l'adozione e l'implementazione di un programma integrato che rappresenta il punto di partenza di una strategia condivisa per uno sviluppo sostenibile e duraturo.

La nuova visione d’insieme, caratterizzata dalla progettualità integrata, è al centro dell’idea dello sviluppo del comprensorio e pone altresì le basi per una crescita della coesione tra la spinta pubblica e quella privata. Essa si è tradotta operativamente nell'individuazione di tre aree di intervento, corrispondenti ad altrettanti Pacchetti Integrati di Operazioni Strategiche (PIOS), ammessi a finanziamento con le risorse del POR Sicilia 2000/2006, i quali accomunano per omogeneità di risorse territoriali le località, definendo interventi coerenti con le potenzialità endogene e con i punti di forza identificati.

L’anno 2004, con l'approvazione e il finanziamento del PIOS, rappresenta l'avvio della fase attuativa. Con Decreto del Presidente della Regione n.152/Segr DPR del 07.06.2004 registrato alla Corte dei Conti  in data 06.08.04 Reg. 1 Fgl .38, viene approvato il Pacchetto di Operazioni Strategiche (PIOS) n. 25 “Metropoli Est”, con 33 interventi finanziati, per un totale € 57.330.724,98. Successivamente, in data 08.10.2004, viene sottoscritto dal Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione e  dal Presidente della Società Consortile Metropoli Est l'Accordo per l’attuazione del PIOS n. 25, nell'ambito dell'Azione C  del PIR “Reti per lo Sviluppo Locale”.

La strategia del PIOS 25 persegue la finalità generale del riequilibrio territoriale del comprensorio sub-metropolitano quale condizione necessaria  per conferire al territorio stesso nuova competitività in termini di qualità della vita e di capacità economica e produttiva.

L' idea forza si fonda sulla realizzazione di un sistema di interventi che renderà possibile una rinnovata riconoscibilità e accessibilità alle risorse locali, dando impulso e nuova competitività al comprensorio.

Il PIOS si prospetta come un investimento mirato e differenziato per dotare il territorio di  infrastrutture, attività e funzioni di presidio, promuovendo altresì la coesione e il benessere sociale, la formazione mirata e la creazione di nuova occupazione.

Il PIOS intende affermare una concezione dello sviluppo locale che collega l’identità con il futuro; la memoria e l'identità  locale, i lavori e i saperi tradizionali, le risorse dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale sono la matrice di una nuova possibile competitività del territorio, per cui le aspettative di crescita e sviluppo dipendono in gran parte dalla loro salvaguardia dinamica.

Gli obiettivi generali del PIOS 25 mirano a ridurre significativamente il divario economico e sociale del comprensorio con azioni di riequilibrio ambientale e territoriale e a creare condizioni più favorevoli allo sviluppo dell'occupazione e all’inserimento lavorativo di giovani, donne e gruppi svantaggiati.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

- migliorare la difesa fisica di attività produttive, dei centri abitati, delle aree più esposte a rischio;

- migliorare la qualità del patrimonio naturalistico in un contesto di sottoutilizzazione delle risorse;

- sviluppo della formazione mirata e legata alla valorizzazione del patrimonio locale;

- migliorare della qualità dell’offerta di servizi per la fruizione dei beni culturali;

- migliorare la dotazione e la funzionalità delle infrastrutture per la localizzazione e la logistica delle imprese;

- migliorare la competitività dei sistemi agricoli ed agro-industriali in un contesto di filiera;

- favorire l’internazionalizzazione delle imprese locali.

Le azioni del PIOS, nell'ottica del riequilibrio territoriale, sono orientate alla creazione di un distretto turistico integrato, nella consapevolezza di poter dar vita ad un comprensorio dalle grandi potenzialità turistiche ed economiche, espressione delle consistenza quali-quantitativa delle diverse realtà locali che lo costituiscono,  integrate in una visione di insieme ed adeguatamente valorizzate, riqualificate e potenziate ai fini dello sviluppo turistico.

Per perseguire tali obiettivi, le azioni sono state articolate in tre sub-aree, definiti pacchetti integrati d’intervento, caratterizzate da omogeneità socio economica e territoriale anche in relazione alla specificità delle  risorse naturalistiche, storico-artistiche, culturali in esse presenti:

- Pacchetto Integrato 1 – Costa Normanna, comprendente i comuni di Villabate, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia, Termini Imerese. Gli interventi relativi a questa sub-area sono mirati allo sviluppo del turismo balneare e nautico.

- Pacchetto Integrato 2 – Natura Meremonti, comprendente i comuni di Ciminna, Ventimiglia, Baucina, Misilmeri e Bolognetta, i cui interventi puntano ad un turismo verde ed eno-gastronomico.

- Pacchetto Integrato 3 – Circuito barocco begherese-flavese, che prevede interventi principalmente mirati allo sviluppo del turismo culturale, con particolare riferimento alle ville barocche

Tra gli interventi materiali, quelli più rilevanti riguardano il recupero naturalistico ed urbanistico della costa, il potenziamento delle infrastrutture portuali (in quanto quelli attuali non consentono un adeguato sviluppo del turismo nautico) la valorizzazione e il recupero naturalistico ed urbano delle zone interne, il restauro architettonico di edifici rappresentativi del barocco bagherese.

Tra gli interventi immateriali, oltre a quelli riguardanti azioni pubbliche di accompagnamento, quali ad esempio di promozione delle conoscenze del patrimonio e di promozione turistica (organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, etc.; campagne di comunicazione e marketing), e regimi d’aiuto (alle PMI esistenti, alle aziende agricole e zootecniche, d’incentivazione alla nuova imprenditorialità femminile), assumono grande importanza gli interventi di formazione, condizione essenziale non soltanto per la qualifica delle risorse umane ma anche per una migliore qualità dei sistemi di ospitalità o dei prodotti turistici.

Le risorse finanziarie attribuite al PIOS, complessivamente pari a € 57.330.724,00, sono cosi distribuite:

| Aiuti alle imprese | 14.600.000 |
| --- | --- |
| Azioni pubbliche | 850.000 |
| Interventi Infrastrutturali | 41.880.724 |

Con riferimento agli aiuti alle imprese, questi si sono realizzati fondamentalmente attraverso quattro Misure specifiche del POR Sicilia 2000 – 2006:

  - la Misura 4.19 a) “Potenziamento e riqualificazione dell’offerta turistica” - Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta turistica

  - la Misura 4.02 c) “Potenziamento dei sistemi artigianali e commerciali” - Aiuto ai consorzi di PMI commerciali ed artigianali (ex 4.01.d).

  - la Misura 4.02 b) “Potenziamento dei sistemi artigianali e commerciali” - Aiuti all’artigianato (ex 4.01 b)

  - la Misura 4.01 d) “Imprenditoria giovanile, femminile e del terzo settore” (ex 4.03)

La Misura 4.19 punta ad attuare nel settore turistico la strategia di fondo dell’asse sistemi locali di sviluppo, concentrata sull’irrobustimento dei sistemi produttivi esistenti e sul consolidamento dei processi produttivi locali.

Tale strategia va attuata tenendo conto dei punti di debolezza strutturale del settore turistico così sintetizzabili con riferimento a quelli su cui la misura conta di incidere:

- insufficienza dell’offerta di servizi offerti al turista, alternativi rispetto alla tradizionale ricettività alberghiera;

- insufficienza quali-quantitativa dell’offerta ricettiva alberghiera, sua frammentarietà ed incapacità a costituire massa critica, distretto turistico con conseguente difficoltà di abbattimento dei costi di trasferimento sopportati dal turista; eccessiva stagionalità dei flussi turistici, a causa della quale l’offerta risulta insufficiente rispetto alla domanda nei periodi di alta stagione, mentre in bassa stagione gli indici di occupazione risultano assolutamente insufficienti.

In particolare la sottomisura a) prevede due differenti linee di intervento:

Linea d’intervento 1 - azioni finalizzate alla creazione di nuove attività economiche di completamento dell’offerta turistica attraverso la creazione di nuovi servizi extralberghieri collegati alla valorizzazione dei beni culturali ambientali e naturalistici, dei bacini enogastronomici, etnici, tradizionali e religiosi.

Per tale linea di intervento le attività ammissibili sono le seguenti:

  - Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, birrerie con cucina; tutte attività che dovranno fare riferimento alla gastronomia tipica regionale siciliana;

  - Attività di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico) ex punto 8 dell’art. 10 del D. L. n. 535 del 21.10.96 convertito nella legge 23.12.96 n. 647;

  - Centri, sale e strutture congressuali;

  - Impianti sportivi di prevalente interesse turistico collegati o connessi alle strutture ricettive;

  - Parchi di divertimento (parchi acquatici, parchi vacanze ed altre strutture di prevalente interesse turistico);

  - Parchi tematici relativi alla cultura siciliana;

  - Gestione di impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc..

  - Impianti e campi per il gioco del golf;

  - Impianti e stabilimenti idrotermominerali, idrotermali e di talassoterapia;

  - Centri benessere;

  - Attività di ittiturismo, cioè quelle di ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l’utilizzo della propria abitazione, o di una struttura opportunamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l’offerta di servizi collegati.

Linea d’intervento 2 - azioni di riqualificazione dell’offerta ricettiva degli impianti alberghieri ed extralberghieri, migliorando la qualità del servizio e potenziando la ricettività della regione anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici e sulle aree extraurbane di interesse ambientale, e la elevazione della qualità dei servizi resi dalle strutture ricettive allocate nelle aree mature attraverso il loro ammodernamento strutturale e funzionale.

Le due azioni interagiscono e sono attuate contemporaneamente. Nell’ambito di tale Misura  il cui bando è stato pubblicato sulla GURS n°54 del 16 dicembre 2005 e la rispettiva graduatoria sulla GURS n°50 del 27 ottobre 2006, le risorse disponibili ammontavano a 7.000.000 euro. Sono state finanziate complessivamente 11 imprese ricadenti nelle seguenti categorie:

  - N° 4 “Alberghi 4 stelle”

  - N°3 “Case ed appartamenti per vacanze”

  - N°1 “Alberghi 3 stelle”

  - N°1 “Attività di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico)”

  - N°1 “Affittacamere 3 stelle”

  - N°1 rientrante nella categoria “Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, birrerie con cucina con riferimento alla gastronomia tipica regionale siciliana”

Con riferimento alla localizzazione geografica nel comprensorio, le iniziative risultano così suddivise:

  - Bagheria – 4 iniziative

  - Trabia – 2 iniziative

  - Ficarazzi – 1 iniziativa;

  - Termini Imerese – 1 iniziativa

  - Casteldaccia – 1 iniziativa

  - Misilmeri – 1 iniziativa

  - Santa Flavia – 1 iniziativa

La Misura 4.02 è finalizzata a rafforzare il sistema produttivo esistente attraverso il miglioramento della competitività e favorendo la creazione di nuova impresa intervenendo sui settori e/o sui territori che hanno manifestato una particolare vivacità imprenditoriale.

Sono sostenute le PMI artigianali che intendono realizzare nuove iniziative produttive, incrementare e/o consolidare la propria base produttiva attraverso l’avvio di programmi di innovazione di processo e di prodotto, di risparmio e diversificazione energetica ed in particolare quelle imprese i cui programmi privilegiano interventi volti alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti del ciclo produttivo.

In particolare la sottomisura c) mira alla riqualificazione e alla valorizzazione delle strutture produttive e/o distributive nell'ambito di contesti territoriali specifici quali zone rurali, zone urbane svantaggiate e/o degradate e prioritariamente inseriti nei progetti integrati o nell’ambito di programmi di riqualificazione e recupero specifici (zone svantaggiate e/o degradate) anche già realizzati, attraverso l'incentivazione all'associazione di PMI commerciali ed artigianali esercenti la loro attività in una ben definita area urbana o rurale, al fine di conseguire una migliore offerta dei servizi con l'ottimizzazione della rete commerciale e la possibilità di usufruire di economie di scala dovute all'utilizzazione dei servizi comuni.

La sottomisura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e di rafforzamento dei servizi alle imprese previsti dall'Asse IV del POR incentivando, l'associazionismo tra imprese, una migliore ottimizzazione della rete di distribuzione e dell'offerta evitando fenomeni di desertificazione urbana.

Le risorse disponibili nella misura ammontano a 2.000.000 di euro. E’ stato finanziato un solo progetto al Consorzio di imprese CONSORZIO ART.COM.NET.

La sottomisura b) è rivolta al sostegno delle PMI artigiane singole o associate e alla nascita di nuove iniziative produttive. saranno sostenute le iniziative realizzate dalle imprese che operano nell'artigianato di produzione, secondo i criteri di selezione previsti dalla presente scheda di misura, e prioritariamente quelli volti alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti del ciclo produttivo e di quelli finalizzati all’avvio di programmi di innovazione di processo e di prodotto.

l’azione nella sua applicazione interessa l’intero territorio regionale e prevede la possibilità, nell’ambito di “Progetti Integrati Territoriali” di favorire esigenze programmatiche tendenti a valorizzare, potenzialità di reti settoriali.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 400.000 euro

Le imprese finanziate nell’ambito di tale misura sono complessivamente 2 e ricadono entrambe nel territorio del Comune di Bagheria.

La Misura 4.01 d) interviene nel campo dei servizi della vita quotidiana, di quelli finalizzati a migliorare la qualità della vita, dei servizi culturali, del tempo libero e dei servizi ambientali.

Intende anche favorire l’imprenditorialità giovanile nel sistema economico regionale, con riguardo a quella che prevede lo sviluppo di attività ad alto contenuto tecnologico ed innovative, nonché l’imprenditoria femminile e nello specifico le attività rientranti nei settori previsti dalla legge n. 215/92 – limitatamente a quelli cofinanziati dal FESR - e in quelli innovativi in campo ambientale.

Si mira a sostenere le iniziative, realizzate nel territorio regionale, che prevedano lo sviluppo di attività ad alto contenuto tecnologico con riguardo allo sviluppo di nuovi canali di distribuzione dei prodotti mediante tecnologie telematiche, ai settori dello sport, dello spettacolo, dell’editoria e più in generale a quelli individuati nell’ambito dei nuovi giacimenti occupazionali. Sono previste anche azioni di affiancamento, orientamento e consulenza.

La misura è articolata in tre distinte azioni che mirano a sostenere:

Azione a) - le piccole imprese locali operanti nel terzo settore ed in particolare le cooperative sociali  - che intendano avviare iniziative nell’ambito dei settori compresi nei nuovi giacimenti occupazionali ed in particolare quelli dei beni culturali, dei servizi alla persona, nonché interventi innovativi in campo ambientale;

Azione b) - l’imprenditorialità giovanile. Il regime si propone di favorire l’imprenditorialità giovanile nel sistema economico regionale con riguardo alle attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Verranno sostenute le iniziative che prevedono lo sviluppo di nuovi canali di distribuzione dei prodotti mediante tecnologie telematiche, il settore dello sport, spettacolo e dell’editoria e più in generale quelle individuate nell’ambito dei nuovi giacimenti occupazionali.

Sono previste anche azioni di affiancamento orientamento e consulenza.

Azione c) - l’imprenditorialità femminile. Tale linea di intervento tende a favorire l’imprenditoria femminile e nello specifico le attività rientranti nei settori previsti dalla legge 215/92 e in quelli innovativi in campo ambientale. Sono previste anche azioni di affiancamento orientamento e consulenza.

La misura ha una dotazione finanziaria di 500.000 euro. E’ stata finanziata una sola iniziativa ricadente nell’ambito del territorio di Casteldaccia.

- CONCLUSIONI

Il lavoro vuole solo presentare i primi risultati di un programma complesso e ancora in fase di attuazione. Quello che si intende proporre sono solo alcune evidenze empiriche del programma esaminato ed inserito nell’ambito della regione in cui opera. Infatti, i risultati vanno anche interpretati alla luce del più ampio contesto regionale in cui tali programmi operano.

Il lavoro, quindi, sarà ripreso, approfondito e concluso solo quando saranno terminate le iniziative finanziate per ora ancora in fase di attuazione.

- Bibliografia

Barca F., Brezzi M., Terribile F., Utili F. 2005. Misurare per decidere: utilizzo soft e hard nelle politiche di sviluppo regionali, UVAL, Dipartimento Politiche di Coesione, Ministero Economia e Finanze, quad. n. 2, Roma

De Luca S., Nusperli F., Sferruzzo A., Tamcredi A e Volpe M 2002. Misurare i risultati dell’intervento pubblico: i numeri per valutare gli effetti territoriali delle politiche, UVAL, Dipartimento Politiche di Coesione, Ministero Economia e Finanze, quad. n. 6, Roma

Ernst & Young Financial Business Advisor (2003), Dipartimento Public Policies & Communication Services, Rapporto di valutazione intermedia del POR Sicilia 2000-2006, pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it.

Ministero dell’economia e delle finanze, - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, UVAL (2003), Relazione Finale all’autorità di gestione del quadro comunitario di sostegno sul monitoraggio della riserva di premialità del 4%, pubblicata sul sito www.dps.tesoro.it.

Merati I, Oliva D. e Pesce F., Genchi G., Casavola P. e Tagle L., Bulgarelli A., Franchi M., (2001) L’influenza dei fondi strutturali sulla istituzionalizzazione della valutazione in Italia, in Stame N. (eds.) Lo sviluppo della valutazione in Italia, FrancoAngeli, Milano.

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (2004) Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1, versione aggiornata a seguito della revisione di metà periodo, pubblicato sul sito www.dps.tesoro.it.

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, UVAL (2005), Sistema di informazione sul consolidamento degli obiettivi della premialità dei fondi strutturali, Relazione annuale di monitoraggio, pubblicato sul sito www.dps.tesoro.it.

Regione Sicilia, Dipartimento Programmazione (2005), Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006, adottato con deliberazione della giunta regionale n. 23 del 26 gennaio 2005 e approvato dalla Commissione Europea con decisione CE C(2004) 5184, pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it.

Trigilia C., (2005), Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia, Editori Laterza, Roma-Bari.

Vinci I., (2007), I territori dello sviluppo locale, in Nuovi approcci alle politiche di sviluppo locale, Quaderni Formez, Roma

Da ultimo, il DPEF 2006-2009 richiama tale concetto badisce che …«assieme all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno il 30 per cento delle risorse ordinarie in c/capitale, …tali azioni consentiranno di riportare la quota complessiva di spesa in c/capitale fino al 45 per cento di quella totale nazionale nel 2008», pag. 66 e segg.

I dati, rilevati direttamente dai complementi di programmazione redatti dalle varie Autorità di gestione dei programmi operativi sono, perciò, suscettibili di variazioni a causa, ad es., delle decisioni di modifica dei piani finanziari in corso di assunzione da parte della CE; dell’impatto della riprogrammazione a seguito della valutazione di metà percorso del QCS e dei PO; dell’assegnazione delle riserve di premialità del 4 e del 6%, ecc.

Nel 2006 questa spesa, per una famiglia di due componenti, è risultata pari a 970,00 euro mensili, valore che definisce la linea di povertà standard. Per le famiglie di diversa ampiezza il valore della linea si ottiene applicando un'opportuna scala di equivalenza.