XXVII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI

Processo integrato di pianificazione e di progettazione delle infrastrutture di trasporto

Francesco RUSSO1, Corrado RINDONE1

1 DIMET, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Feo di Vito, 89035, Reggio Calabria

SOMMARIO

In questa nota si analizzano le caratteristiche generali dei processi di pianificazione e di progettazione.

Obiettivo dell’analisi è illustrare le relazioni tra il processo di pianificazione e quello di progettazione. Il piano dei trasporti ed il progetto di un’infrastruttura di trasporto sono analizzati in questa nota come attività strettamente dipendenti.

Si descrivono i possibili percorsi che dal processo di pianificazione conducono al processo di progettazione ed alla successiva realizzazione delle opere. Si richiamano alcuni strumenti che rappresentano la congiunzione tra i due processi. Vengono infine confrontati gli stati del processo di pianificazione e di progettazione analizzando le dinamiche interne e quelle esterne.

- INTRODUZIONE

Per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di trasporto occorre definire il ruolo dei processi e dei relativi prodotti della pianificazione e della progettazione.

Nella letteratura e nella normativa attuale i prodotti ed i processi di pianificazione e di progettazione non sono univocamente definiti e manca in Italia un chiaro quadro di riferimento. In particolare per la pianificazione non esistono norme che individuano i processi ed i metodi di valutazione.

A livello internazionale, la letteratura scientifica e le applicazioni pratiche hanno introdotto processi strutturati di pianificazione.

Negli Stati Uniti il processo di pianificazione delle infrastrutture di interesse pubblico e quindi quelle di trasporto, è definito dal Government Performance and Results Act (GPRA); in esso si individuano tra l’altro il processo di pianificazione ed il metodo di valutazione dei risultati ottenuti ex ante ed ex post (White House, Office of Management and Budget, 1993). Tali risultati vengono comunicati regolarmente al Governo centrale. Il GPRA prevede la redazione e la gestione permanente di:

- “Piani strategici” (Strategic Plans), redatti con cadenza almeno quinquennale;

- “Piani di prestazione” (Performance Plans), annuali, ex ante;

- “Rapporti di prestazione” (Performance Report), annuali, ex post.

La presente nota, con specifico riferimento alla situazione italiana, cerca di perseguire i seguenti obiettivi:

- analizzare, separatamente ed in modo strutturato, il processo di pianificazione dei trasporti ed il processo di progettazione di un’infrastruttura di trasporto;

- analizzare in modo integrato il processo generale che dalla pianificazione conduce alla progettazione degli elementi infrastrutturali di un sistema di trasporto evidenziando le relazioni tra il processo di pianificazione e quello di progettazione.

In relazione agli obiettivi prefissi, nei successivi paragrafi del presente capitolo vengono richiamate le definizioni principali e le interazioni presenti in letteratura e nelle normative italiane.

Nelle sezioni 2 e 3 vengono introdotte le proposte di definizioni e di inquadramento delle caratteristiche generali dei processi di pianificazione e di progettazione evidenziando:

- le dimensioni temporale, territoriale ed il livello di approfondimento che definiscono il singolo stato del processo di pianificazione e di progettazione;

- i soggetti coinvolti nei differenti processi dinamici interni ed esterni;

- le omogeneità e le disomogeneità nei processi di avanzamento.

Nella sezione 4 si analizzano le relazioni tra i processi di pianificazione e di progettazione.

  - Processi e prodotti della pianificazione dei trasporti

Il processo di pianificazione ha una connotazione dinamica sequenziale che può essere definita dalla normativa, di solito a carattere regionale; in ogni caso risulta comunque definito dalla prassi tecnica e dalla letteratura scientifica.

Negli ultimi vent’anni, in Italia, si è avuta una profonda modificazione del processo di pianificazione dei trasporti con l’introduzione di metodi quantitativi per la realizzazione del prodotto.

I prodotti della pianificazione dei trasporti sono stati oggetto, nel corso degli anni, di confronti multidisciplinari. La definizione di tali prodotti è uno dei risultati del Progetto Finalizzato Trasporti (Cascetta, 1998b, CNR, 1999).

La pianificazione dei trasporti è quindi costituita da un insieme di processi che generano differenti prodotti.

Il processo di pianificazione dei trasporti è individuato in Italia da uno schema indicato dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) (Ministero dei Trasporti e della Navigazione et ali., 2001).

I piani di trasporto sono il risultato di un insieme di analisi e di conseguenti scelte da adottare in un’area territoriale vasta ed in un orizzonte temporale di differente profondità, specificando le azioni e gli interventi a differenti livelli di approfondimento (de Luca, 2000, Cascetta, 1998a, 2001).

Un singolo piano è identificabile attraverso varie dimensioni (de Luca, 2000). La dimensione territoriale è funzione dell’area interessata dagli interventi di piano e può essere ricondotta a differenti scale: nazionale, si riferisce alle scelte sul sistema dei trasporti di uno stato o di una sua parte significativa; regionale, si riferisce alle scelte sul sistema dei trasporti di una regione, di una sua parte significativa o di aggregazione di territori di regioni differenti; locale, si riferisce alle scelte sul sistema dei trasporti di un comune o di parte di esso, di una provincia o di aggregazione di territori di comuni o province differenti. La dimensione temporale può essere ricondotta a differenti scale: di lungo periodo o strategica, si riferisce ad interventi di natura normativa, organizzativa o infrastrutturale tali da produrre modifiche sull’intera struttura del sistema dei trasporti e che richiedono tempi lunghi e quantità ingenti di risorse; di medio periodo o tattica, si riferisce ad interventi di natura gestionale del sistema dei trasporti da realizzare attraverso l’impiego ottimale le risorse infrastrutturali, umane ed organizzative disponibili; di breve periodo o operativa, si riferisce ad interventi da realizzare nel breve. Il livello di approfondimento, spesso definito anche stadio di avanzamento, può essere ricondotto a differenti scale: piano direttore, in cui sono riportati gli obiettivi e le strategie da adottare per perseguirli; in questo documento sono contenute scelte macro ed indirizzi generali per i successivi livelli del processo di pianificazione; piano attuativo, che comprende i piani di medio termine, che contengono gli approfondimenti degli interventi contenuti nel piano direttore, ed i piani di settore che si riferiscono alle singole modalità di trasporto; studio di fattibilità in cui, per ogni scelta di dettaglio (intervento) formulata nel piano attuativo, si analizza la fattibilità tecnico-economica formulando le indicazioni preliminari per le successive fasi della progettazione.

Nel processo di pianificazione dei trasporti i soggetti coinvolti appartengono a diverse categorie (de Luca, 2000). Gli organi politici, o quelli ad essi strettamente riconducibili, definiscono gli obiettivi, i vincoli e le strategie generali ed approvano i documenti del processo. Gli organi tecnici elaborano i documenti di iniziativa della Pubbliche Amministrazioni; non sempre il soggetto che deve elaborare i documenti del processo possiede le relative competenze tecniche, in questi casi è possibile essere supportati da specifici enti (Agenzie, Consorzi, Università, Società di capitale, Liberi Professionisti, etc.). Inoltre controllano la coerenza delle proposte avanzate da altri soggetti con le indicazioni di piano (gestione del piano) e svolgono l’attività di monitoraggio degli effetti del piano. Gli altri organi pubblici e/o collettivi contribuiscono alla costruzione del piano formulando proposte di proprio interesse e/o competenza (associazioni di categoria, enti sindacali, aziende a partecipazione pubblica, etc.).

Per rendere concrete le decisioni di un piano è necessaria la condivisione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Negli ultimi anni sono stati sviluppati strumenti per promuovere forme di condivisione tra i soggetti coinvolti nei processi decisionali (Martinelli, 2005). Come esempio di questi strumenti di richiamano l’Accordo di programma e la Conferenza dei servizi (Legge 8 giugno 1990 n. 142; Legge 7 agosto 1990 n. 241).

L’introduzione della Legge Obiettivo (Legge 21 dicembre 2001, n. 443) ha modificato alcuni elementi del processo di pianificazione. Si sono introdotti appiattimenti e semplificazioni nelle interazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di pianificazione.

Tra gli aspetti positivi della Legge Obiettivo occorre segnalare:

- la definizione chiara del decisore finale politico responsabile della realizzazione degli interventi;

- il tentativo di collegare il processo di pianificazione e quello di progettazione;

Tra gli aspetti negativi, in relazione alle stesse tematiche, occorre segnalare:

- l’opportunità di indicare i passi della dialettica tra vari organi, evitando che i processi possano avvitarsi in cicli senza fine;

- il processo di pianificazione risulta fortemente compattato.

  - Processi e prodotti della progettazione delle infrastrutture di trasporto

La progettazione rappresenta la premessa fondamentale per la qualità e la economicità della realizzazione e la gestione di opere interamente pubbliche o con partecipazione di capitali privati. Il fine della progettazione è di assicurare (D.L. 12 aprile 2006, n. 163):

“a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario”.

Il processo di progettazione di un’infrastruttura di trasporto è regolato in Italia dalla normativa nazionale sui lavori pubblici introdotta a metà dell’800. I principi fondamentali sulla progettazione delle opere pubbliche sono stati fissati originariamente dalla Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dal Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350, nonché dal Capitolato Generale di appalto 28 maggio 1895, sostituito in seguito dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Dopo circa un secolo di sostanziale stabilità, il processo di progettazione delle opere pubbliche è stato modificato dalla legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge Merloni). L’impianto normativo introdotto dalla Legge Merloni ha subito negli ultimi anni un insieme di modifiche fino alla pubblicazione di un Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture di seguito indicato come “Codice degli appalti pubblici” (D.L. 12 aprile 2006, n. 163).

I prodotti della progettazione delle infrastrutture sono definiti dalle normative che forniscono indicazioni per le fasi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere (D.L. 12 aprile 2006, n. 163; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554). È in corso di emanazione un “Regolamento di attuazione” del Codice degli appalti pubblici. Fino all’emanazione di tale regolamento, i contenuti dei documenti di progettazione sono stabiliti dal regolamento di attuazione della Legge Merloni (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

La progettazione delle infrastrutture di trasporto è quindi costituita da un insieme di processi che generano differenti prodotti.

Il processo di progettazione ha una connotazione dinamica sequenziale definita dalla normativa nazionale.

Un singolo progetto può riguardare opere con impatti a differenti scale territoriali (nazionale, regionale e locale). La sequenza dei prodotti della progettazione è definita dalla normativa attraverso differenti livelli di approfondimento. Nel progetto preliminare si definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Nel progetto definitivo, in conformità al progetto preliminare, si individuano i lavori da realizzare e si riportano tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni (ad es. concessione edilizia). Nel progetto esecutivo, in conformità al progetto definitivo, si determinano i lavori da realizzare in dettaglio ed i relativi costi previsti.

I tre livelli di progettazione “costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità” (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554). I criteri per la redazione dei progetti sono definiti dalla normativa.

I progetti delle infrastrutture sono il risultato di un insieme di analisi e di conseguenti scelte da adottare in un’area territoriale ristretta e ben definita, ed in un orizzonte temporale usualmente ravvicinato, specificando le azioni a differenti livelli di approfondimento (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Nel processo di progettazione delle infrastrutture di trasporto i soggetti coinvolti possono essere pubblici e privati e sono individuati dalla normativa sui lavori pubblici.

Analogamente al processo di pianificazione è possibile identificare diverse categorie di soggetti coinvolti. Gli organi politici, o quelli ad essi strettamente riconducibili, definiscono gli obiettivi ed i vincoli (normativi, finanziari, economici) da tenere in considerazione nella redazione dei progetti; tali variabili dovrebbero essere coerenti con gli indirizzi dei documenti di pianificazione. Inoltre approvano i progetti internamente seguendo l’iter stabilito nella normativa sui lavori pubblici nazionale ed europea. Gli organi tecnici, sulla base degli obiettivi e dei vincoli degli organi politici, elaborano i progetti; la progettazione può essere a cura degli uffici tecnici interni all’Amministrazione Pubblica o può essere affidata a tecnici esterni ma comunque coordinata dagli organi tecnici interni (si fa riferimento al responsabile del procedimento). Gli altri organi pubblici e/o collettivi contribuiscono alla definizione degli obiettivi e dei vincoli ed all’approvazione del progetto (associazioni di categoria, enti sindacali, aziende a partecipazione pubblica, etc.). Tali contributi possono essere richiesti per legge (Sovrintendenza, Genio Civile, Foreste, Commissione VIA) o richiesti dalla società civile (tavoli di concertazione, comitati spontanei, etc.).

Le Leggi Finanziarie e la Legge Obiettivo hanno introdotto delle modifiche riguardo le competenze dei soggetti coinvolti regolandone i reciproci rapporti.

Tra i soggetti coinvolti, in alcuni casi, si attivano forme di partenariato economico e finanziario. Si pensi ad esempio allo strumento del project financing in quanto modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche già previsto dalla Legge Merloni e successivamente reiterato in ulteriori dispositivi normativi fino alla pubblicazione del Codice degli appalti pubblici (Legge 24 novembre 2000 n. 340, art. 21; Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Legge Obiettivo; D.L. 12 aprile 2006, n. 163).

Nel seguito i termini “pianificazione” e “piano” sottointenderanno “dei trasporti” ed i termini “progettazione” e “progetto” sottoindenderanno “di un’infrastruttura di trasporto”.

- Caratteristiche del processo di pianificazione

Il processo di pianificazione è caratterizzabile attraverso:

- le dimensioni con cui si definisce il generico prodotto-piano;

- il percorso connesso alle interazioni tra i soggetti coinvolti nelle differenti dimensioni con cui si definisce il processo-piano.

Il processo di pianificazione è doppiamente dinamico. È possibile infatti individuare:

- una dinamica relativa all’approvazione del singolo piano (processo dinamico interno);

- una dinamica relativa al passaggio da due piani differenti (processo dinamico esterno).

  - Dimensioni della pianificazione

Lo stato del processo di pianificazione in cui è collocabile un singolo prodotto-piano, utilizzando la terminologia richiamata da de Luca (2000), è identificabile attraverso le dimensioni in precedenza introdotte:

- dimensione territoriale:

  - nazionale,

  - regionale,

  - locale;

- dimensione temporale:

  - strategica,

  - tattica,

  - operativa;

- livello di approfondimento:

  - piano direttore,

  - piano attuativo,

  - studio di fattibilità.

Le dimensioni della pianificazione hanno differenti ampiezze in funzione del campo di intervento in cui si opera.

Nel caso della dimensione territoriale, ad esempio, la pianificazione locale dei trasporti può essere relativa a differenti aggregazioni di porzioni di territorio:

- pianificazione dei trasporti dei territori di più province (piano interprovinciale);

- pianificazione dei trasporti dei territori di più comuni (piano intercomunale);

- pianificazione dei trasporti di un comune;

- pianificazione dei trasporti in una o più zone di un comune.

Nel caso della dimensione temporale, ad esempio, la pianificazione strategica dei trasporti può essere relativa a differenti orizzonti temporali:

- la costruzione di una linea metropolitana in una città è un intervento di pianificazione strategica che potrebbe avere un orizzonte temporale di almeno 10 anni;

- la disponibilità di una nave petroliera e la definizione della rotta sono decisioni strategiche che hanno un orizzonte temporale non superiore a 6 mesi.

Nel caso del livello di approfondimento i limiti degli stati non sono altresì univocamente definiti. Ad esempio, un piano attuativo può contenere un intervento che, data l’entità degli impatti potenzialmente prodotti, necessita di uno studio di prefattibilità da realizzare all’interno del piano stesso.

È possibile verificare che i vari piani sono comunque definibili tramite la terna di dimensioni del processo di pianificazione prima richiamate.

In base alla schematizzazione fatta in dimensioni, e considerando che queste sono più in generale tra loro indipendenti, è possibile utilizzare una rappresentazione geometrica dell’insieme delle specificazioni, posizionandone una su ogni asse. In base a quanto precedentemente introdotto, gli stati definibili possono essere di numero elevato. Viene comunque usualmente accettata la discretizzazione di ogni dimensione in tre stati. Uno schema complessivo di discretizzazione è rappresentato in Figura 2. In Figura 3 si è scelto di rappresentare invece solo le sezioni rilevanti del cubo, che consentono di riportare, nel seguito, ancora in forma grafica gli elementi interni ad ogni cubetto elementare e gli elementi per il passaggio da uno ad un altro.

Strategica

Operativa

Tattica

Locale

Regionale

Nazionale

Tempo

Spazio

Figura 2. Dimensioni della pianificazione

Invariante

Strategica

Operativa

Tattica

Locale

Regionale

Nazionale

Figura 3. Sezioni rilevanti della pianificazione

  - Percorso del processo di pianificazione

Il percorso del processo di pianificazione è definito dal risultato di un insieme di interazioni tra i soggetti coinvolti nelle differenti dimensioni della pianificazione.

L’approvazione di un singolo piano è il risultato di un insieme di interazioni tra differenti soggetti coinvolti. È possibile schematizzare l’iter di un piano con un processo dinamico interno che avanza seguendo un percorso, che, in analogia ad altri processi, può essere definito intra-plan o within-plan.

Il passaggio da uno stato all’altro del processo di pianificazione è il risultato di un insieme di interazioni tra i soggetti coinvolti nei differenti stati. È possibile schematizzare la successione tra differenti prodotti-piano come un processo dinamico esterno che avanza seguendo un percorso che, in analogia ad altri processi, può essere definito inter-plan o plan to plan.

In entrambi i processi risulta essenziale l’attività di monitoraggio e di verifica delle azioni di policy proposte, al fine di garantire l'efficacia nel tempo dell'azione pianificatoria. Per svolgere le attività di monitoraggio è necessario esplicitare un insieme di obiettivi quantitativi e qualitativi. Attraverso il monitoraggio si possono generare dei feed-back tra differenti dimensioni di piano.

2.2.1 Percorso intra-plan o within-plan

Il percorso intra-plan o within-plan riguarda un preciso prodotto-piano cui pervenire, per il quale sono definite tutte le dimensioni.

Il processo interno per la redazione di un singolo piano è rappresentato nello schema presentato in Figura 4. A partire da una situazione attuale si individuano le strategie da adottare per perseguire gli obiettivi nel rispetto dei vincoli. L’adozione di differenti strategie genera scenari alternativi. Gli scenari alternativi ipotizzati si verificano in termini di obiettivi e vincoli. Al termine della verifica si ottiene il prodotto piano che, se implementato, determina la situazione futura. Si rimanda a Russo e Rindone (2006), per ulteriori dettagli relativi alla costruzione di un singolo piano.

Obiettivi

Vincoli

Situazione attuale

Strategie

Verifica Obiettivi e Vincoli

Prodotto

Situazione futura

Scenari alternativi

Figura 4. Fasi di redazione ed implementazione di un prodotto-piano

Il singolo prodotto-piano è il risultato delle interazioni tra:

- gli organi politici (PPP) che formulano gli obiettivi ed i vincoli per la costruzione delle alternative di piano (archi 1 e 2, passo 1 in Figura 5); in questa categoria sono comprese:

  - le singole amministrazioni pubbliche (ad esempio Governo centrale, Regioni, Province, Comuni);

  - le società private con capitale interamente o prevalentemente pubblico (ad esempio autorità portuali, ANAS spa, Rete Ferroviaria Italiana spa);

- gli organi tecnici (T) che costruiscono le ipotesi di piano sulla base degli obiettivi e dei vincoli formulati dagli organi politici (archi 3 e 4, passo 2 in Figura 5); in questa categoria sono comprese le strutture tecniche di supporto agli organi politici;

- la scelta della soluzione di piano tra le alternative presentate dagli organi tecnici è oggetto di concertazione tra gli organi politici e gli altri organi (A) (relazioni 1 e 2, passo 3 in Figura 5).

Da quanto visto emerge che il processo si svolge con un ruolo centrale dell’organo politico che si rapporta da una parte con l’organo tecnico di supporto e dall’altra con gli altri organi rappresentativi della società civile e degli organi politici e tecnici di differente livello. Pertanto è possibile compattare i passi del processo di interazione come rappresentato in Figura 6.

In Figura 5 è riportata, come sfondo, la Figura 4. Dal confronto delle due figure emergono il ruolo e le azioni che ogni soggetto deve svolgere nell’ambito del processo.

Dalla Figura 5 emergono le azioni di indirizzo che vanno dal livello superiore a quello inferiore e quelle di monitoraggio che si muovono nell’altra direzione.

Analizzando i processi reali emerge chiaramente che il processo non è fisso nei passi ma è di tipo iterativo e può chiedere vari passaggi tecnici e varie verifiche con le collettività, cioè i passi 1 e 2 possono ripetersi più volte, potendo teoricamente non convergere nel passo 3. Come in tutti i processi è quindi necessario individuare l’elemento propulsivo del processo e l’elemento responsabile della convergenza. Nei due casi la responsabilità non può che essere dell’Organo Politico; da una parte dev’essere elemento propulsivo dell’avanzamento del processo, dall’altra deve assumersi la responsabilità decisionale della scelta finale.

PPP

T

T: Organi tecnici

PPP: Organi politici

A: Altri organi

3

4

PPP

A

2

1

PPP

A

2

1

Passo 1

Passo 2

Passo 3

PPP

Figura 5. Interazioni sequenziali tra i soggetti coinvolti in un documento di pianificazione (percorso intra-plan)

PPP

A

T

T: Organi tecnici

PPP: Organi politici

A: Altri organi

2

1

3

4

Figura 6. Interazioni dialettiche tra i soggetti coinvolti in un documento di pianificazione (percorso intra-plan)

2.2.1 Percorso inter-plan o plan to plan

Il Percorso inter-plan o plan to plan riguarda il passaggio tra differenti dimensioni della pianificazione. In questo caso il prodotto-piano è il risultato delle interazioni tra gli organi politici, gli organi tecnici e gli altri organi pubblici o privati che intervengono nelle differenti dimensioni. I piani dovrebbero essere influenzati dai documenti di pianificazione che li hanno preceduti se disponibili. Un esempio di percorso del processo di pianificazione tra differenti livelli di approfondimento per un piano con dimensioni strategica e attuativa a scala regionale è presentato in Figura 7.

In Figura 8 è riportato un esempio di interazione complessiva per il processo dinamico interno ed il processo dinamico esterno.

Direttore

Attuativo

Attuativo

Fattibilità

indirizzo

monitoraggio

indirizzo

monitoraggio

Figura 7. Interazioni percorso inter-plan

Invariante

Invariante

Strategica

Operativa

Operativa

Tattica

Locale

Regionale

Nazionale

Figura 8. Esempio di interazioni tra i soggetti coinvolti in differenti documenti di pianificazione con dimensioni strategica-regionale

- Caratteristiche del processo di progettazione

Il processo di progettazione è caratterizzabile attraverso:

- le dimensioni con cui si definisce il generico prodotto-progetto;

- il percorso connesso alle interazioni tra i soggetti coinvolti nelle differenti dimensioni con cui si definisce il processo-progetto.

Il processo di progettazione è doppiamente dinamico. È possibile infatti individuare:

- una dinamica relativa all’approvazione del singolo progetto (processo dinamico interno);

- una dinamica relativa al passaggio da due progetti differenti (processo dinamico esterno).

  - Dimensioni della progettazione

Lo stato del processo di progettazione in cui è collocabile un singolo prodotto-progetto è identificabile attraverso le seguenti tre dimensioni:

- dimensione territoriale, è funzione dell’area interessata dagli effetti del progetto:

  - nazionale, si riferisce ad opere con impatti nel sistema dei trasporti a servizio della mobilità delle persone e delle merci a scala nazionale ed internazionale; si tratta ad esempio degli interventi infrastrutturali individuati da un documento di pianificazione strategica nazionale (ad esempio progetti inseriti nella Legge Obiettivo);

  - regionale, si riferisce ad opere con impatti nel sistema dei trasporti a servizio della mobilità delle persone e delle merci in una determinata Regione; si tratta ad esempio degli interventi infrastrutturali individuati da un documento di pianificazione strategica regionale (ad esempio progetti inseriti nei Piani Regionali dei Trasporti);

  - locale, si riferisce ad opere con impatti nel sistema dei trasporti a servizio della mobilità delle persone e delle merci a scala provinciale (o intercomunale) (locale); si tratta ad esempio degli interventi infrastrutturali individuati da un documento di pianificazione strategica locale (ad esempio progetti inseriti nei Piani Urbani della Mobilità);

- dimensione temporale:

  - invarianti, è una classe di progetti per i quali il livello di approfondimento è molto elevato; di solito si tratta di infrastrutture definite in tutti i livelli di pianificazione ed almeno nel primo grado del processo di progettazione. Non esiste in letteratura una definizione univoca di invariante. Si noti che nessun progetto può essere definito intrinsecamente invariante anche se ha soddisfatto tutti i livelli dei processi di piano o di progetto. Si segnalano come casi estremi le demolizioni di opere già realizzate, per le quali il processo era già concluso con la realizzazione. Pertanto la definizione di invariante è sempre relativa e soggetta ai trade-off economico-sociali dei decisori politici (PPP) e degli altri soggetti pubblici (A);

  - priorità, comprendenti gli interventi definiti all’interno di un documento di pianificazione approvato dagli organi politici;

  - priorità di secondo livello o opzionali, comprendenti gli interventi per i quali è necessario sviluppare e concludere il processo di piano e/o di progetto;

- livello di approfondimento, distinguibile attraverso i seguenti documenti identificati dalla normativa sui lavori pubblici, pertanto inderogabili nelle definizioni:

  - progetto preliminare, in cui si definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;

  - progetto definitivo, in conformità al progetto preliminare, in cui si individuano i lavori da realizzare e si riportano tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni (ad es. concessione edilizia);

  - progetto esecutivo, in conformità al progetto definitivo, in cui si determinano i lavori da realizzare in dettaglio ed i relativi costi previsti.

Analogamente al processo di pianificazione, le dimensioni della progettazione hanno differenti ampiezze in funzione del campo di intervento in cui si opera.

Nel caso della dimensione territoriale, ad esempio, la progettazione di un’infrastruttura di trasporto a scala locale può interessare differenti aggregazioni di porzioni di territorio. Ad esempio:

- il progetto di un’opera che interessa più province (progetto di una strada interprovinciale);

- il progetto di un’opera che interessa più comuni (progetto di una strada provinciale);

- il progetto di un’opera che interessa un comune (progetto di una strada comunale).

Nel caso della dimensione temporale, ad esempio, la progettazione di un’opera può essere relativa a differenti orizzonti temporali:

- un’infrastruttura può essere progettata per differenti lotti funzionali e ad ognuno di essi può essere associato un differente livello di priorità;

- la realizzazione di un progetto invariante può richiedere tempi di realizzazione maggiori rispetto ad un progetto opzionale.

Nel caso del livello di approfondimento, in funzione del percorso di approvazione scelto, il livello di approfondimento può essere differente per la stessa dimensione progettuale. Ad esempio :

- il progetto preliminare di un’opera inserita all’interno della Legge Obiettivo o di una Legge Finanziaria ha contenuti più dettagliati rispetto ad un’altra generica opera pubblica;

- i livelli di progetto di un’opera che impegna notevoli risorse sono sviluppati con un livello di approfondimento maggiore rispetto ad un’opera di modeste dimensioni.

Diversamente da quanto accade per i documenti di pianificazione, i documenti di progettazione possono essere definiti univocamente attraverso la normativa sui lavori pubblici. Tuttavia è possibile verificare che i progetti sono comunque definibili tramite la terna di dimensioni del processo di progettazione prima richiamate.

Analogamente a quanto fatto per il processo di pianificazione è possibile schematizzare il processo di progettazione. In base alle dimensioni introdotte, e considerando che queste sono tra loro indipendenti, è possibile utilizzare una rappresentazione geometrica dell’insieme delle specificazioni, posizionandone una su ogni asse. Uno schema della figura complessiva è rappresentato in Figura 9. In essa si è scelto di rappresentare solo le sezioni rilevanti del cubo.

Un qualsiasi documento di progettazione può essere classificato mediante le dimensioni introdotte. Il processo è regolato dalla legge sulle opere pubbliche e si specifica in funzione del progetto che si sta redigendo.

Invariante

Priorità

Opzioanle

Locale

Regionale

Nazionale

Figura 9. Dimensioni della progettazione

  - Percorso del processo di progettazione

Il percorso del processo di progettazione è definito dal risultato di un insieme di interazioni tra i soggetti coinvolti nelle differenti dimensioni della progettazione.

L’approvazione di un singolo progetto è il risultato di un insieme di interazioni tra i differenti soggetti coinvolti. È possibile schematizzare l’approvazione di un progetto con un processo dinamico interno che avanza seguendo un percorso definito intra-project o within- project.

Il passaggio da uno stato all’altro del processo di pianificazione è il risultato di un insieme di interazioni tra i soggetti coinvolti nei differenti stati. È possibile schematizzare la successione tra differenti prodotti-piano come un processo dinamico esterno che avanza seguendo un percorso definito inter- project o project to project.

Anche nel processo di progettazione risulta essenziale l’attività di monitoraggio e di verifica delle effetti prodotti dai progetti. Per svolgere le attività di monitoraggio è necessario esplicitare un insieme di obiettivi quantitativi e qualitativi e quindi un insieme di indicatori di essi rappresentativi, formalmente reperibili e quindi monitorabili.

3.2.1 Percorso intra-project o within- project

Il percorso intra-project o within-project riguarda un preciso progetto, per il quale sono definite tutte le dimensioni. In questo caso il progetto è il risultato delle interazioni tra:

- gli organi politici (PPP) che formulano gli obiettivi ed i vincoli per la progettazione (archi 1 e 2 in Figura 10); in questa categoria sono comprese:

  - le singole amministrazioni pubbliche (Governo centrale, Regioni, Province, Comuni) che possono redigere il progetto attraverso strutture tecniche interne;

  - le società private con capitale interamente o prevalentemente pubblico (ad esempio autorità portuali, ANAS spa, Rete Ferroviaria Italiana spa);

- gli organi tecnici (T) che costruiscono il progetto sulla base degli obiettivi e dei vincoli formulate dagli organi politici (archi 3 e 4 in Figura 10);

  - le strutture tecniche interne delle amministrazioni pubbliche;

  - le strutture tecniche interne delle società con capitale interamente o prevalentemente pubblico;

  - le strutture tecniche private (società o singoli professionisti) incaricate dall’organo politico;

- la scelta della soluzione di progetto tra le alternative presentate dagli organi tecnici è oggetto di concertazione tra gli organi politici e gli altri organi (A) (archi 1 e 2 in Figura 10); in questa in questa categoria sono comprese:

  - le rappresentanze sociali (es. Sindacati, Comitati spontanei) (A1);

  - gli enti istituzionali di verifica (es. Commissione speciale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE) (A2).

Anche in questo caso la responsabilità non può che essere dell’Organo Politico che da una parte dev’essere elemento propulsivo dell’avanzamento del processo, dall’altra deve assumersi la responsabilità decisionale della scelta finale. Pertanto lo schema delle relazioni che di fatto si attiva non è di tipo nettamente sequenziale, ma piuttosto dialettico, nel senso che possono esserci vari confronti di tipo P-A e P-T, per cui la figura di riferimento e la Figura 11.

PPP

T

T: Organi tecnici

PPP: Organi Politici

A: Altri organi

3

4

PPP

A

2

1

PPP

A

2

1

PPP

Figura 10. Interazioni sequenziali tra i soggetti coinvolti in un documento di progettazione (percorso intra-project)

PPP

A

T

T: Organi tecnici

PPP: Organi Politici

A: Altri organi

2

1

3

4

Figura 11. Interazioni dialettiche tra i soggetti coinvolti in un documento di progettazione (percorso intra-project)

3.2.2 Percorso inter-project o project to project

Il percorso inter-project o project to project riguarda il passaggio tra differenti dimensioni della progettazione. In questo caso il progetto è il risultato delle interazioni tra gli organi politici, gli organi tecnici e gli altri organi pubblici e/o collettivi che intervengono nelle differenti dimensioni. I progetti devono essere influenzati dai documenti di progettazione che li hanno preceduti. Nel caso della progettazione delle opere pubbliche il passaggio tra differenti livelli di approfondimento è definito dalla normativa di riferimento (Codice degli Appalti Pubblici e D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Con le schematizzazioni introdotte è possibile dunque rappresentare il processo integrato di pianificazione e di progettazione. Un esempio di processo integrato a scala nazionale che conduce dalla pianificazione alla progettazione è riportato in Figura 12.

Invariante

Prima Fase

Invariante

Operativa

Strategica

Tattica

Invariante

Priorità

Opzionale

Regionale

Nazionale

Locale

Figura 15. Dalla pianificazione alla progettazione

- Relazioni tra i processi di pianificazione e di progettazione

I processi di pianificazione e di progettazione delle infrastrutture di trasporto dovrebbero essere strettamente interconnessi.

Il piano dei trasporti ed il progetto di un’infrastruttura sono attività strettamente dipendenti. La singola infrastruttura costituisce un elemento di un sistema; il corretto funzionamento della singola infrastruttura è una condizione per l’efficienza di un più ampio sistema di relazioni. Addirittura, nel caso dei cosiddetti colli di bottiglia, un’infrastruttura di costo di vari ordini di grandezza inferiore al totale di quelle cui si relaziona può influenzare le condizioni di un intero sistema dei trasporti. Si pensi ad esempio ai raccordi per i porti, gli interporti e gli aeroporti.

I risultati della pianificazione dei trasporti dovrebbero condurre alla progettazione e quindi alla realizzazione delle opere. Dopo la realizzazione dell’opera è necessaria una continua attività di monitoraggio finalizzata a verificare se l’opera consente di perseguire gli obiettivi della pianificazione e della progettazione. Per tutta la vita utile dell’opera è necessario gestirla ed intervenire periodicamente con interventi di manutenzione (Figura 13), interventi che vanno a loro volta pianificati, progettati e realizzati.

Figura 13. Processo integrato di pianificazione e di progettazione

I piani di trasporto sono il risultato di un insieme di analisi e di conseguenti scelte da adottare in un’area territoriale ed in un orizzonte temporale, specificando le azioni e gli interventi a differenti livelli di approfondimento.

Nei piani sono specificati gli obiettivi, le strategie ed i vincoli da tenere in considerazione nella individuazione delle scelte. In un documento generico di pianificazione sono specificati gli interventi da realizzare con la definizione di un ordine di priorità e l’indicazione delle risorse disponibili e quelle da reperire.

Gli anelli di congiunzione tra i livelli di avanzamento della pianificazione e quelli della progettazione nello stato attuale della normativa sono costituiti da (Figura 14):

- documento preliminare alla progettazione, che richiama i contenuti dello studio di fattibilità;

- programmazione triennale delle opere pubbliche, che richiama i contenuti di un generico piano attuativo;

- strumenti di programmazione negoziata, che richiamano i contenuti di un piano direttore.

  - Documento preliminare alla progettazione

Un raccordo tra il processo di pianificazione ed il processo di progettazione delle infrastrutture è costituito dal Documento Preliminare alla progettazione previsto dal regolamento attuativo della Legge Merloni. Può essere considerato, nell’ambito del quadro generale sin qui proposto, come una sintesi dello studio di fattibilità.

Il documento costituisce l’avvio formale della progettazione ed è redatto dal Responsabile del procedimento. In esso sono riportate le indicazioni le indicazioni relative alla redazione ed alla validazione dei documenti di progetto (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554).

Sul piano formale il documento preliminare alla progettazione può essere redatto a prescindere da uno studio di fattibilità. Sul piano dei contenuti le informazioni da riportare nel documento preliminare alla progettazione possono essere direttamente desunte dallo studio di fattibilità, se è stato redatto. A tal proposito in Figura 15 si riporta un confronto fra i contenuti del documento preliminare alla progettazione ed i contenuti minimi di uno studio di fattibilità redatto ai sensi della guida per la certificazione da parte dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Guida NUVV) (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 2001).

  - Programma triennale delle opere pubbliche

Un possibile raccordo tra i processi di pianificazione e progettazione ed il processo di realizzazione delle opere è costituito dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il Programma Triennale è regolato dal Codice degli Appalti pubblici e riguarda l'attività di realizzazione dei lavori (D.L. 12 aprile 2006, n. 163). Il programma è aggiornato annualmente nel rispetto dei documenti programmatori vigenti.

Il programma è approvato unitamente al bilancio preventivo con l’indicazione delle risorse finanziarie stanziate.

Nel programma triennale è definito un ordinamento in base al quale si considerano prioritari “i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.”

  - Strumenti di programmazione negoziata

Altri possibili raccordi tra il processo di pianificazione ed il processo di progettazione delle opere sono costituiti dagli strumenti di programmazione negoziata.

La programmazione negoziata è regolata dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662. Gli strumenti di programmazione negoziata sono disciplinati dalla delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 e successive delibere integrative o modificative. Gli strumenti di programmazione negoziata definiti dalla delibera CIPE sono le Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed i relativi Accordi di Programma Quadro (APQ), i Patti Territoriali (PT), i Contratti di Programma (CdP) ed i Contratti d'Area (CA).

La programmazione negoziata riguarda gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati che comportano attività decisionali complesse e la gestione unitaria delle risorse finanziarie.

Attraverso questi strumenti gli organi politici, gli organi tecnici e gli altri organi pubblici titolati interagiscono per concordare sulle opere da realizzare e sulle risorse da attivare.

Figura 14. Livelli di approfondimento della pianificazione e della progettazione

Figura 15. Corrispondenza tra i contenuti dello studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione

- Bibliografia

Cascetta E. (1998a), Teoria e metodi dell’ingegneria dei sistemi di trasporto, UTET editore, Torino

Cascetta (1998b), “La ricerca per i trasporti del futuro” in Ricerca&Futuro n. 7, 1998. Consiglio Nazionale delle Ricerche. http://www.area.fi.cnr.it/r&f/n7/

Cascetta, E. (2001), Transportation System Engineering: Theory and Methods, Kluwer Academic Publishers

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome (2001), “Studi di Fattibilità delle opere pubbliche. Guida per la certificazione da parte dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (NUVV)”

Consiglio Nazionale delle Ricerche (1999), Progetto Finalizzato Trasporti 2 – Prodotti e Progetti di ricerca

de Luca M. (2000), Manuale di pianificazione dei trasporti, CNR – Progetto Finalizzato Trasporti 2, Collana Trasporti, Franco Angeli editore, Milano

Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , n. 198 del 7 agosto 1962.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554. Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, Supplemento Ordinario n. 66/L

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006. Supplemento Ordinario n. 107.

Delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997. Disciplina della programmazione negoziata. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 1997.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, Supplemento Ordinario n. 29.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248. Amministrazione del patrimonio e contabilità dello stato. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. RU 02248 00417 del 27 aprile 1865

Legge 21dicembre 2001 n. 443. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, Supplemento Ordinario n. 279.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996

Legge 24 novembre 2000, n. 340. Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000

Legge 7 agosto 1990 n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990

Legge 8 giugno 1990 n. 142. Ordinamento delle Autonomie locali. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990, Supplemento Ordinario n. 42

Martinelli F. (2005), (eds) La pianificazione strategica in Italia e in Europa. Metodologie ed esiti a confronto, FrancoAngeli Editore (Milano)

Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell’Ambiente (2001), “Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica” www.infrastrutturetrasporti.it – luglio 2003

Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350. Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato facente parte delle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. RU 00350 01350 del 08/06/1895

Russo F., Rindone C. (2006), “Obiettivi, vincoli e metodi di calcolo per la pianificazione dei sistemi di trasporto”, Atti del Convegno AISRE 2006, Pisa

White House, Office of Management and Budget (1993). Government Performance Results Act of 1993, http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.html#h1